連江縣政府108年第11次主管週報會議紀錄

日期：108年4月15日 時間：08:30-10:25

地點：本府3樓會議室 出席人員：如簽到表

會議主席：劉縣長增應 聯絡人員：行政處王文鈴

主席裁示事項：

一、上週辦理的首長共識營氛圍很好，對鼓舞士氣大有幫助，成功

 凝聚共識型塑願景，期待各主管積極作為，為民服務品質能再

 提升。(各單位)

二、張政委上週主持行政院金馬中心本縣首次會議，議題結論請列

 管追蹤；五綜滾動檢討要積極進行E類計畫重整提報，請將目

 標訂為至少爭取四綜差額經費5億元以上。(行政處、各單位)

三、許多例行業務會越做越退步，觀光旺季即將來臨，環境衛生、

 綠美化、食品衛生、藍眼淚觀光行銷等都要再加強。(環資局、

 產發處、衛福局、交旅局)

四、議會臨時會即將開始，議員需求同仁要尊重盡力配合，大家誠

 心溝通共同服務鄉親，讓縣政更有力量。(各單位)

五、衛生所護理人員不足要加強管理，激發熱情與責任，不一定是

 要派縣立醫院護理人員支援，應賦予衛生所主任所內調派人力

 責任。(衛福局)

六、仁愛147號建案各單位要密切合作，有問題隨時提出，並請秘

 書長督導6月前完成承購戶簽約手續。(產發處、財稅局、工務

 處)

七、年度道路割草案未發包前請持續自辦割草，長遠來看可輔導優

 良廠商承攬；海淡廠管線更新請在雨季前完成，並監測比較完

 成前後水質差異。(環資局)

八、珠螺灣橋樑計畫提報營建署前請顧問公司先行簡報；縣內工程

 每月一處安排本人前往了解；都市計畫保護區重劃及公共設施

 保留地解編工作政府應主動進行並請委外公司於結案前到府簡

 報。(工務處)

九、莒光議員民代鄉長來府反映輿情，請邀相關單位研商；南竿納

 骨塔十分重要，請鄉公所內裝要儘快完成；天文志工來馬有助

 推動觀光多元化，請安排接待。(民政處)

十、臺灣好行計畫推廣搭乘公車遊覽馬祖，可避免遊客騎機車摔

 傷，請積極推動並做好服務品質及媒體宣導。(交旅局)

十一、景觀總顧問所提工務處與環資局工地環境權責，請明確規範

 分辦；地方創生計畫提報與離基E類計畫滾動檢討有取捨問

 題，請以可爭取到預算為優先原則；城鎮之心顧問公司頗具

 設計能力，但仍需用心督導工作品質；櫻花季之後豆梨、海

 桐、杜鵑、流蘇美麗花朵接連綻放，介壽澳口公園請考慮種

 植上述植栽以有效延長賞花時令；馬港街道招牌更新要加速

 辦理，請於5月完成施工；生態永續要積極維護，鯨豚保護

 區請研擬劃設；非洲豬瘟防治本縣肉品輸台訂有管制期限，

 請進行媒體宣導。(產發處)

十二、邀請天后宮全國聯誼會於昇天季期間來馬構想很好，請積極

 進行以提升馬祖境天后宮地位；韓國瑜市長莒光當兵處所要

 先行環境整理，並請製作標示以利引導參觀；提報計畫採

 「創生或離基」途徑何者較佳，請以可爭取到預算為原則。

 (文化處)

十三、議會即將開議，議員需求代表民意期待要積極配合；後續預

 算爭取走「創生或離基」途徑，請考量一併提報爭取。(行政

 處)

十四、大陸四通通橋政策請潤南參議建議陸方先建大陸本土至四目

 嶼路段，未來再視適當時機連接到南竿四維。(交旅局)

十五、公有土地返還工作要還給真正的土地所有人，請善用土地小

 組做為後盾，做好嚴謹把關工作。(地政局)

秘書長指示事項：

一、政委主持行政院金馬中心本縣首次會議之後，請與陳朝金組長

 保持聯繫推動後續工作。(行政處)

二、請整理首長共識營結論供相關單位參考。(人事處)

三、保護區重劃尚有討論空間，都市計畫重劃需符合未來實際需求

 。(工務處)

四、議會商請協助事項務請積極配合，請與新任議員誠懇互動。(各

 單位)

五、仁愛147建案要掌握進度，並請及時發佈資訊給承購者知悉。

 (產發處、工務處)

六、公有土地返還業務影響太大，絕不可再展延截止申請期限。(地

 政局)

七、無主土地公告程序要做好。(地政局)

八、爭取國發會預算請注意程序要妥適。(產發處)

九、秋慶經費若需本人協助請告知。(文化處)

十、公文處理不宜有「陳閱後續辦」情形，應該還是要列管。(各單

 位、行政處)

十一、保護區重新劃定及公共設施保留地事宜要與中長程計畫扣

 合，工務處應訂定原則主動檢討，並請各主管報告需求，例

 如住宅、學校、社福設施……等，四鄉均應有合適地點。(工

 務處、各單位)