連江縣政府108年第17次主管週報會議紀錄

日期：108年6月24日 時間：08:30-11:50

地點：本府3樓會議室 出席人員：如簽到表

會議主席：劉縣長增應 聯絡人員：行政處陳建甫

主席裁示事項：

1. 議會期間議員質詢及關切事項同仁應朝這方向去做，若有困難請提出因應對策並於週報中說明。(各單位)
2. 南竿公托場地要擴大規模，請規劃增加照顧人數10以上並於明年前動工；各鄉公托應整合資源成立分班，以有效利用人力，降低成本提高效率；原東莒醫療站空間可妥善應用成為衛生所的一部分及長照B點或C點，屋頂停車場亦可規劃考量；議員所提生育補助費及營養費可考量由鄉公所統一發放，其他假牙等社會福利補助事項請先檢討並於下一次會議中提報。(衛福局)
3. 停車場計畫要符合中央規定，東引鄉公所停車場請民政處協同處理並掌握時效；介壽澳口要增加100個以上停車位，請產發處及環資局配合辦理並做好動線規劃；鷗鳥生態豐富可看性高，請加強行銷賞鷗行程；公視來馬拍攝影片要積極協助，請酒廠、產發處及文化處等相關單位共同參與；郵輪宜歡迎中小型者並分流客源至各鄉。(交旅局、馬祖日報)
4. 委辦計畫中央尚未完成核定之前不宜結案付款，請注意是否完成工作目標並不可有「有做就好」之心態；水環境計畫請規劃公司提報修正計畫；工地不可流出土石泥砂，請與工務處研究改善；既有海漂垃圾清理機具不宜閒置，請留意更有效率之創新設備；水環境計畫要提高介壽澳口停車位數量，並請留意停車出入動線。(環資局)
5. 大坵都市計畫變更要請風管處提出，請追蹤促辦並儘速完成大坵島都市計畫，以免未來開發爭議；147工地雨季泥水流出，請承包廠商改善。(工務處)
6. 環保金爐要與環資局研究提報環保署申請經費，改變焚燒金紙習俗與老者心理狀態要取得平衡並請善加宣導。

(民政處、馬祖日報)

1. 城鎮之心搭配水環境計畫要為介壽創造300個停車位，請儘量劃

設路邊停車空位方格並規劃好行車動線；147號案有登記的縣民

都要依序給予抽籤機會，並請提報細部設計確保品質，每月召集相關單位會商由秘書長主持。(產發處)

1. 處長親自拜訪指揮官建立互信解決越野賽問題值得嘉勉，該賽會是東引亮點請加強行銷；中山國中遷校計畫對北竿整體發展十分重要，請依據教育部長承諾事項積極爭取推動經費。(教育處)
2. 梅石展演廳新建工程恐有停車場預算不足問題，請PCM來馬簡報研商；水下考古儘量不要影響北竿機場改善進度，請先行掌握狀況未雨綢繆。(文化處)
3. 請洽詢花東基金是否需配合款，離島基金亦可比照辦理。

(行政處)

1. 為因應類別性遊客客群需求，委外工作應請廠商製作完工導覽摺頁並由交旅局研訂格式分發各單位比照辦理。

(交旅局、各單位)

1. 遠見雜誌再次給予本縣五星級榮譽，感謝大家辛苦。(各單位)
2. 縣政經常面臨經費及人力問題，但提升管理效率更為重要，除主管外也請同仁承擔責任，解決問題。(各單位)

副縣長指示事項：

1. 本府與交通部已於6/17舉行航安會議，請於本週三前完成紀錄，週五前報部。(交旅局)
2. 議員提案事項要專案列管，事務性問題由副縣長與秘書長監督，政策性問題請研擬可行性並製表向縣長提報。(行政處、各單位)
3. 東引越野賽要提供盥洗設備，可請鄉公所供水。協商東引指揮部賽前之夜火炮射擊可用輕武器以交叉火網方式呈現，避免使用重砲影響燕鷗繁殖。(教育處)
4. 莒光定向越野賽前會議要常態性召開，請結合鄉公所、軍方及民間之力量先行辦理會前會，積極行銷莒光運動快樂島。(交旅局)
5. 運動賽會可分為「競賽型」與「活動型」，前者為延續性，後者為一次性，東引軍事越野賽與莒光定向越野賽都應定位為競賽型，吸引參賽者再次參加，追求成績，打破紀錄。

(教育處、交旅局)

1. 多功能體育館、南北竿大橋、城鎮之心、新台馬輪、海大馬祖校區、梅石演藝廳……等專案有功人員請提報敘獎。(各單位、人事處)
2. 歷年補助各鄉公所經費，中央補助計畫經費並非年年都有，請統計各局處補助各鄉費用列表呈閱，以利與各鄉溝通協調。(行政處、各單位)
3. 中央補助預算轉補助各鄉計畫中斷時，請主辦局處召開縣鄉會議，研議縣庫未有財源之因應對策。(各單位)

秘書長指示事項：

1. 為因應類別性遊客客群需求，各局處委外案請要求廠商製作完工導覽摺頁，另請交旅局擬訂格式分發各單位比照辦理。(交旅局、各單位)
2. 西莒流浪犬太多。(產發處)
3. 下列項目請檢討如何精簡行政流程提升效率：採購業務(工務處、政風處)、人士其他業務(人事處)、主計業務(主計處、人事處、行政處、財稅局)。
4. 郵輪來馬可補足馬祖住宿接待能力之不足。(交旅局)
5. 馬港新建公園燈具數量過度設計，請聯絡相關單位做好配套措施。(產發處)
6. 縣民卡委員會已審過，請予檢討。(行政處)
7. 仁愛147號案簽約事宜，後續請追蹤辦理，廠商配合度高，亦應給予鼓勵。(產發處)
8. 國發會地方創生展覽會請文化處協助行政處辦理。(行政處、文化處、產發處)
9. 花東基金申請時地方政府是否要分攤配合款，請洽詢了解。(行政處)