連江縣政府110年12月 20日主管月報會議紀錄

會議時間：110年12月20日8時30分

會議地點：本府3樓會議室 與會人員：如附簽到簿

主持人：劉縣長增應 記錄：楊圃

1. 繼續列管事項：如附件1，請各單位賡續辦理並於次月會議前至管考系統填報更新執行情形。
2. 同意結案事項：如附件2。
3. 自主管理事項(請各單位依指裁示自行管制辦理)：
4. 秘書長指示事項
5. 年關近請各單位檢視結案進度、保留部分、掌握時效。同時在新年度針對過去遺漏、疏失，請立即改善。

【各單位】

1. 雲梯車請向消防署申請補助亦同步向友好城市尋求先行支援，如桃園市已有15輛，以及早強化高樓防災效能。

【消防局】

1. 遊客團明顯增多，請交旅局超前部署因應餐飲、住宿最佳容納量，確保明年遊憩品質。

【交旅局】

1. 請產發處針對節電與產品開發兩項嚴格把關，務必要求成果實績包含SBIR部分。請結合文化處在民俗文物館公開展示等呈現、擴大輔導產品銷售成績。

【產發處、文化處】

1. 交委會提案後，請交旅局務必追蹤後續，尤其是國際藝術島每年補助款。

【交旅局】

1. 衛福局落實食安五環獲得千萬績效獎金令人振奮，明年產發處主辦請多了解內容並請教衛福局如何成功爭取。

【產發處】

1. 請地政局提供全縣土地統計資料交予秘書長以供都更、示範住宅等多加善用。

【地政局】

1. 副縣長指示事項
2. 今年編列預算資金週轉有壓力產生、明年亦是，後年可能出現借貸行為，請各單位開源節流，避免發生。

【各單位】

1. 請各主官管告知同仁，須非常精確掌握追加減並載明於公文附註，以免發生中央沒列管、不知情，地方買單增加支出情事。

【各單位】

1. 本縣常有流標重演，請各單位多跟建築師溝通工班、工程、價格等之合理性，同時引進新業者或尋找潛在業者，克服大環境變遷與工班不足問題。

【各單位】

1. 北竿僑仔遊客中心進度會影響其他計畫補助款，請交旅局務必嚴控進度，避 免其他項目補助經費落空。另外莒光7+1案、火燒屋案皆進度落後，請奮力趕上期程。

【交旅局】

1. 縣長裁示事項
2. 轉診後送就醫案，請衛福局督導醫院、衛生所就個案確實追蹤精進、深入探討，以提升同仁經驗。

【衛福局】

1. 關於社福大樓與公托進度，請局長多費心加緊腳步，早日完成。

【衛福局】

1. 請財稅局針對補助各鄉經費案，可著手進行辦理規劃微調。

【財稅局】

1. 腰山營區土地案，請交旅局、地政局通力合作，克服問題，以順利爭取觀光局預算補助。

【交旅局、地政局】

1. 後疫情觀光旺，請交旅局注意海運品質提升、維持航班秩序並減少航商虧損或倒閉。

【交旅局、地政局】

1. 請工務處長密切注意馬祖大橋各階段進度，縣長將親自參與各重要會議。

【工務處】

1. 請各單位同仁多利用健檢補助，預防勝於治療以免鑄成憾事。

【各單位】

1. 後城鎮之心階段，雖驗收後亦要全面檢視環境品質維護，請處長要求科長、承辦人實地察看，持續優化環境。

【產發處】

1. 山坡地公告案須雙贏互補、建立共識，務必在公告前確保民眾權益。

【產發處】

1. 地質公園案請每季召開會議並將馬管處承辦人納入專案會議，有目標的期程管理、列管進度，提升地方觀光產業特色。

【產發處】

1. 產業園區標案數次流標，請產發處妥善因應可邀請新業者或發掘潛在業者投標。同時請關注大坂里計畫標案進度，如期推動。

【產發處】

1. 請教育處全力促成中山國中案順利標出，並做好寒假前防疫工作事宜。

【教育處】

1. 加速推動4號海纜，預計114年完工。請行政處密切掌握，隨時注意其中變化、即時因應。

【行政處】

四、本府列管事項(請各單位依指裁示辦理並至管考系統填報執行情形)：

1. 縣長裁示事項

1. 請消防局針對雲梯車持續努力，優先與桃園市協調及早支援與教育訓練，並致力提早明年底期程，早日完備高樓救火。另外請落實年節火災預防、擴大宣導。

【消防局、馬祖日報】

2. MRI肩負本縣預防醫學主力角色，在台健檢要排2個月，在馬約1周。請衛福局長戮力開展高階健檢，切勿被動等待病人，請主動安排3至5位醫師與完整教育訓練，嘉惠鄉親高階健檢。

【衛福局】

3. 東引航班開放預約艙等便利鄉親，請落實更換床被單、枕套，強化防疫品質減少防疫破口。

【交旅局】

4. 馬祖同學會案今年保留，請擴大辦理青年座談、深入參訪如梅石營區等地方亮點，設法鼓勵大專青年回鄉，目睹地方建設成果。

【民政處】

5. 移工是防疫重點，自主健管須落實，請民政處排入移工施打第三劑疫苗，強化防疫點線面。

【民政處】

6. 示範住宅各鄉企盼，請產發處協助鄉公所，律定委員會每2個月定期開會，最重要是解決土地問題。請產發處、地政局、財稅局多方協助順利推動。

【產發處、地政局、財稅局】

7. 國際藝術島明年2月12日正式開幕，請各單位串聯擴大宣傳成效，如接待外賓時將策展、初期38座作品展覽點納入行程，同時強化縣內鄉親對國際藝術島的熟悉與融入。

【各單位、交旅局、文化處、馬祖日報】

8. 請行政處確實掌握新縣府大樓期程，將影響未來30年到50年地方發展。

【行政處】

9. 智慧城市案是未來施政重點，請行政處整體規劃、了解各單位相關計畫，確實掌握、訂出明確期程，妥善整體性回復議會詢答。

【行政處】