**連江縣政府104年12月7日主管月報**

**會議紀錄**

**會議時間：104年12月7日8時30分**

**會議地點：本府3樓會議室 與會人員：如附簽到簿**

**主持人：劉縣長增應 記錄：王文鈴**

1. **秘書長指示事項**

(一)預定12月24、25號桃園交流，請民政局先簽出來讓縣長了解名單。【民

政局】

(二)BOT案第一次無人領標，必要時應主動邀標。【財政局】

(三)組織專案小組已成立，已請柯參議主持。請儘快著手進行，工作細項項目

趕快出來，才有辦法執行後面進度，定期會議時間亦需訂定。【人事室】

(四)臺馬之星準備委託律師事務所，請林局長跟事務所聯絡，請其提供資料。

【交通局】

(五)年底結案時間快到了，該提前結案的請儘快結案，不要全都集中在年底。

【各單位】

(六)本人預計元月份開始，於議會總質詢結束後，各局室做一次總體檢，與各

局室主管及課長級以上人員辦小型座談會。主要內容請先做準備，包含現

階段有哪些重點工作、目前工作上有何困難之處(如未來組織修編後人力、

業務上需相關單位或中央配合)、未來有什麼新作為。【各單位】

1. **縣長裁示事項**

(一)這段時間為議會期間，議會總質詢及各單位工作報告已完成。請各單位對

議員質詢及關切的問題做詳細記錄追蹤，於每次會議中提出說明。如有困

難或執行上需各單位配合的、需爭取預算等等亦請提出。【各單位】

(二)南竿公托的方向與目標已確定，北竿跟莒光的需求及執行方式也做了瞭解

及調查。有些鄉如果需求數不多，不一定要設立公托，可考慮用補助的方

式或幼托結合。【民政局】

(三)請民政局對金門、馬祖戰地政務相關福利分析比較，向民眾做說明。【民

政局】

(四)請民政局為聖誕夜活動做準備，可鼓勵年輕人聚在一起感受聖誕節氣氛。

【民政局】

(五)有關黃岐航線簽署之社區發展協會協議事項很重要，對航線任務會有幫

助，請民政局協助。【民政局】

(六)交通部於12月8-9日蒞本縣離島建設基金補助計畫訪查，請相關單位配合。

【企劃室、交通局、文化局、觀光局、建設局】

(七)歷史文物館一樓會議廳連不上wifi熱點，請陳主任做追蹤處理。文化局可

與企劃室交換意見一起做。【企劃室、文化局】

(八)這次議會關切新的組織修編進度，請人事室特別注意掌握，訂出進度讓各

單位配合，例如編制表及各單位組織規程等等。【人事室】

(九)104年度基本設施指定項目水利經費截至年度終了執行率如仍未達80％規

定，行政院主計總處將扣留20％經費取消補助。請主計室與工務局確認，

，確實整理了解預算，避免預算被刪減掉，如津沙雨水溝經討論後無施作

必要、清水汙水改善需積極突破。【主計室、工務局】

(十)各單位需注意執行進度，預算要有效運用，如有調整希望能用在需要建設

的地方，儘量不要被扣減。【各單位】

(十一)黃岐航線這個月應可正式通航，細節仍在協商中，13號先試航，將做進

一步討論。可能23號首航，大陸方面希望確定之前暫時不要公布時間。

請交通局密切注意，有關首航後航班排定細節，與福州做詳細協商後再

正式公布。【交通局】

(十二)白沙碼頭部分，請相關部門確實掌握進度做好黃岐航線準備。【工務局、

交通局、港務處】

(十三)依據檢測結果，臺馬之星目前是可以航行的。惟民眾仍有疑慮，故更謹

慎做持續檢測，於東引-南竿之間空船航行一陣子，確實掌握狀況再恢復

正式航行，讓民眾更安心。請交通局照計畫進行，派駐技師確保航行安

全，並於明年初回原廠進行大檢修。【交通局】

(十四)接下來就是農曆過年期間，春安工作非常重要，希望給民眾安全幸福的

環境，這部分再拜託警察局了。【警察局】

(十五)中央督考地方窄巷公共安全計畫下半年由地方政府自行評鑑，並將評鑑

及演練情形報中央。由王參議擔任召集人，請消防局、警察局、建設局、

工務局、交通局等相關局室配合辦理，由課長以上承辦人及主管參加，

11號下午兩點半在馬港列為窄巷之舊街舉行救災演練。【消防局、警察

局、建設局、工務局、交通局】

(十六)北竿衛生所計畫書明年一月底前需送至衛福部，核定後再撥預算。請衛

生局積極掌握，核定過程中如有困難或疑慮要讓我知道。【衛生局】

(十七)104年高齡友善城市部分我們並沒有突出的成績，之前謝局長參加相關

研討會，希望能提出比較符合地方的具體作法建議供大家配合，落實於

執行中，希望105年有更好成績。【衛生局】

(十八)現在在推兩馬自貿區，希望廠商業者能進駐馬祖。但馬祖免徵營業稅，

如廠商進駐後對於地方稅收沒有實質效益，除非在此設公司，則可增加

我們的就業機會活絡經濟，這部分請稅捐處再與建設局討論。【稅捐處、

建設局】

(十九)違建問題仍要持續處理，新違建務必於第一時間制止，必要時依規定給

予處分。仁愛147地號掌握期程儘快送小組會議再送大會，希望都委會

能通過。【工務局】

(二十)火災後軍友街重建地段要尋求以簡易都更方式辦理。北竿在修改土管要

點，所以可以推簡易都更。現行建蔽率80%及容積率200%對住宅區而

言不符合實際需求，未來儘量朝向極大化努力。各縣市都很努力推簡易

都更，請再參考其他縣市做法、研究相關法令以利突破。【工務局】

(二十一)修離島建設條例時，請將簡易都更困難之處納入，修法內容加會工務

局，視地方特性做彈性調整，讓地方政府可做決定以利推動。【企劃

室、工務局】

(二十二)保護區及公設保留地部分，希望工務局訂出原則及方式主動檢討，如

民眾提出申請如符合都市發展需要則予以解編。希望合理的檢討能符

合未來二、三十年需求。【工務局】

(二十三)津沙海堤施工圖請讓我過目。【工務局】

(二十四)國內商港現在正提106年計畫，106~110年在福澳做碼頭。目前碼頭

只能停五千噸以下的船，何時能停泊如「麗星郵輪」等萬噸級以上的

大型船隻?請與我討論評估效益。【工務局】

(二十五)請協助鄉公所撥用東引七棟公有土地，讓鄉公所跟居民可以儘快合建

。【民政局、工務局】

(二十六)目前雖沒有缺水問題，但明年夏天供水狀況要及早因應做準備。【工

務局】

(二十七)請觀光局召集地方旅行社業者，陸客團原則上以安排三天兩夜行程為

主，並避免削價競爭，維持較好的品質。【觀光局】

(二十八)2016台灣燈會在桃園—馬祖燈區活動，另外會提供離島免費的燈會攤

區，請酒廠負責設攤參與。【觀光局、馬祖酒廠】

(二十九)黃岐首航籌備活動請觀光局積極辦理，並跟交通局配合。【觀光局】

(三十)縣府的日曆受到民眾歡迎，可讓大家了解縣政狀況。但105年日曆製作

進度稍慢，已有民眾詢問，請掌握作業期程。【秘書室】

(三十一)對於上班周遭環境需隨時巡視，請秘書室持續加強改善。【秘書室】

(三十二)請依議會決議將「臺馬之星」故障調查相關資料移送監察院，做進一

步調查將責任釐清。最終目的在修正改善缺失，提供鄉親安全優質的

服務。【政風室】

(三十三)今年馬拉松算是相當成功，但應該仍有更大進步發展空間。檢討會後

相信對於明年作法有更多期待，請教育局再費心。【教育局】

(三十四)這次國語文競賽有不錯成績，謝謝教育局跟老師們的辛苦，請再繼續

努力。【教育局】

(三十五)請了解評估有機魚肥製作之整體效益。【建設局】

(三十六)景觀綠美化改善工程設計監造之承攬廠商如找不到相關單位合作，之

後的細設需考慮找別的廠商做。【建設局】

(三十七)馬祖綠美化希望由點線面原則思考，朝美化多於綠化處理。有些地點

可做為開發點參考，如珠山電廠往馬港右面坡地、中興嶺遊憩區下面

坡地，在設計上可更大器一些。【建設局】

(三十八)營建署要求莒光文創生活島兩個案子要在年底完成工程發包，預算才

能做保留。行政方面再請政風、主計儘量配合，以縮短期程。【政風室、

主計室】

(三十九)黃岐航線首航的媒體部分很重要，最近一些媒體接洽參加事宜，已請

觀光局協助，亦請文化局、酒廠一起配合推動相關活動。【觀光局、文

化局、馬祖酒廠】

(四十)宗教交流對地區發展是很大重點，尤其黃岐航線即將開通。希望文化局

努力，與連江文化局或觀光旅遊局結合參與，協助北竿擺暝文化與大陸

連江做連結。【文化局】

(四十一)「馬祖心情記事」音樂會請努力推動，對於地方發展、故事紀錄是很

重要的。【文化局】

(四十二)軍事據點移撥部分，明年希望陳立委對國防部提案，讓國防部主動釋

出廢棄營區，讓我們有更多資源可開發。並希望文化局與風管處配合，

將類似勝利堡的地方做整體規劃，逐年開發變成馬祖特色。另業者做

產業發展使用也是好的方向。【文化局】

(四十三)請環保局協助積極爭取明年北竿公廁改善經費，並調查北竿哪些公廁

是迫切需要，思考有無其他方式可解決。芹壁部分如爭取不到，也可

請其他部門配合。【環保局】

(四十四)因應水庫優養化問題，希望馬祖使用無磷洗潔劑。但需有具體執行改

善計畫讓大家有所依循配合，請環保局再與工務局討論。【環保局、工

務局】

(四十五)北竿海漂垃圾因請不到人，經費恐全數收回。請儘量避免爭取到預算

後因無法執行再退回的類似情況。如經費遭收回亦請做好溝通，以免

影響下年度的計畫。【環保局】

(四十六)自由時報刊登本縣建築物公共安全考評成績不良，主要有三個考評面

向，包括消防設備堪用性、逃生動線妥適性、電梯穩定性。消防部分

消防局會做例行檢查，電梯部分請工務局特別注意管理檢查模式，不

能因為是違建就不做公安稽查，而讓違建更危險。【工務局】

(四十七)年度即將結束，各項中央補助計畫部分，請各單位配合儘速於年底前

辦理結案向中央請款，如無法年底前辦理完成則務必辦理保留。【各單

位】