## Sheet1
1999縣民服務熱線案件執行管制表 | [5 empty] | 107年第3季
序號 | 案件編號 | 日期 | 反應事項 | 處理情形 | 主辦單位 | 結案日期 | 列管情形
[7 empty] | 結案 | 列管
1 | 107-07-001 | 107.7.11 | 因颱風將閩東石塊吹落，導致胡小姐在清水國宅的新車破損，詢問是否可申請國賠及其途徑。(來電民眾聯絡電話有誤，無法聯繫) | 車輛破損請向警察局報案，有關損壞賠償部分，建依民法相關規定辦理。 | 交通旅遊局 | 107.7.25 | ˇ
|  |  |  | 清水國宅非本處業管範疇。(非屬國宅) | 產業發展處 | 107.7.25 | ˇ
2 | 107-08-001 | 107.8.9 | 福澳漁會大樓廁所旁有堆置廢棄沙發，阻礙交通，有礙觀瞻。 | 本局於107年8月13日上午前往旨述地點進行稽查，現場發現有擺放沙發情形，經查為南北海運經漁會同意擺放給予旅客作為使用，現場並無發現其他汙染情形。 | 環境資源局 | 107.8.14 | ˇ
3 | 107-09-001 | 107.9.27 | 陳情人所有之土地(仁愛段610號地號)經他人污水管線經過，並經陳情人反映後，願於一星期內處理，卻未如期處理。陳情人經了解認有議員阻止，欲了解承辦單位後續處置以及汙水管線化糞池如何解決。(發文日期：107.8.21/發文字號：連環資字第1070005438號函) | 查該筆土地應為615地號非610地號，本案經比對地籍與地上建物套繪圖後，與該615地號地主所指範圍有所差異，已於107年10月4日函文地政局，請其協助釐清確切範圍後召開會議，研擬處置方案，另已於10/4上午11時許先電話告知地主親屬後續辦理情形。(107.10.5) | 環境資源局 |  |  | ˇ
|  |  |  | 107/10/16再次聯絡地主親屬，告知地政局初步釐清615地號地主所指範圍屬實，惟尚未行文告知本局，俟地政局函覆後行文615地號地主，原則上若615地號地主所指範圍正確，後續將拆除埋設於其土地之汙水設施及管線。(107.10.19) |  |  |  | ˇ
|  |  |  | 1.107/10/31會同地政局現勘，經比對仁愛段615地號土地複丈成果圖，「仁愛村汙水管線新建工程」管線及設施埋設位於前述地號土地範圍之內。 2.本局基於避免村內汙水隨意排放影響當地環境衛生，降低病媒蚊疾病傳染及提升用戶接管普及率，業於107/11/6函文615地號地主惠請其同意本局埋設，並承諾日後將配合其興建房屋重新檢視遷移汙水管線。 3.將俟615地號地主回覆情形辦理。(107.11.10) |  |  |  | ˇ
|  |  |  | 1.本案經本局多次電話與陳情人溝通，並請村長及地方耆老協調後仍無法取得615地號地主同意設置汙水管線及設施，該地主業於107/12/5陳請本局拆除「仁愛村汙水管線新建工程」埋設於前述地號土地範圍內之汙水管線及設施。 2.經本局研議後，決議拆除埋設於615地號土地範圍內之汙水管線及設施，於107/12/25告知地主此項決議，並函文施作廠商擇期拆除。 |  |  |  | ˇ | 107.12.27
|  |  |  | 1.經本局研議後，決議拆除埋設於615地號土地範圍內之汙水管線及設施，於107/12/25告知地主此項決議，並函文施作廠商擇期拆除。 2.施作廠商已於108/1/29先行拆除部分設施及管線，因近農曆過年期間，剩餘部分等農曆過年後再行拆除。 3.業已於108/1/30下午3時許先通知615號地主親屬(陳其運先生)，目前辦理情形及後續處理方式。 |  |  |  | ˇ
|  |  |  | 1.施作廠商已於108/1/29先行拆除部分設施及管線，因近農曆過年期間，剩餘部分等農曆過年後再行拆除。 2.業已於108/1/30下午3時許先通知615號地主親屬(陳其運先生)，目前辦理情形及後續處理方式。 3.惟農曆年後經上級指示先行暫緩後續之拆除，將再邀集相關單位會勘協調，原訂108/2/25會勘因主要人員返台或前往大陸，另行擇期辦理會勘，俟會勘結論辦理。 |  |  |  | ˇ
|  |  |  | 1.本局已於108/3/20邀集相關單位辦理會勘，有關施作仁愛段615地號之污水管線(含設施)，確定移至鄰近金板境天后宮活動中心附近土地設置。 2.有關仁愛村66之1號污水系統，將改以馬達抽送方式納入村內公共污水下水道系統，爾後馬達電力及後續維護管理由該民宅支付費用及負責。 3.廠商目前已訂購所需材料，俟材料到馬祖後即可施作。 |  |  |  | ˇ
|  |  |  | 1.有關施作於仁愛段615號之污水管線(含設施)遷移，施作期間亦有邀請615地號地主確認，經其確認後遷移之污水管線(含設施)已不在其所屬土地內。 2.本案工程已於108/4/27完成遷移施作。 |  | 108.4.27 | ˇ
資料更新日期 108年5月8日