**連江縣政府109年度第4次**

**主管月報**

開會日期：109年6月22日

開會時間：上午8點30分

開會地點：縣府3樓會議室

**會議資料請攜帶與會**

**連江縣政府109年度第4次主管月報程序表**

1. 主席宣布開會
2. 連江縣都市計畫通盤檢討簡報(20分鐘)

簡報者：行遠國際工程開發股份有限公司 李宛諭計畫主持人

1. 電動車簡報(20分鐘)

簡報者：中興電工機械股份有限公司 沈頌欽總經理

1. 各單位主管週報指裁示事項報告，報告順序如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 1.警察局P.3-4 | 9.主計處\* |
| 2.消防局\* | 10.人事處P.20 |
| 3.衛生福利局P.5-8 | 11.政風處P.21 |
| 4.財政稅務局\* | 12.民政處P.22 |
| 5.交通旅遊局P.9-12 | 13.產業發展處P.23-24 |
| 6.環境資源局P.13-15 | 14.教育處P.25 |
| 7.地政局P.16 | 15.文化處P.26-27 |
| 8.工務處P.17-19 | 16.行政處P.28 |

**備註：\*為無書面資料採口頭報告**

1. 臨時動議
2. 參議指導與建議
3. 秘書長提示
4. 副縣長提示
5. 縣長裁示

**警察局**

6月22日主管月報報告事項

**一、主管週報指裁示事項進度報告：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **週報日期** | **指裁示事項** | **執行情形** | **完成**  **日期** | **行政處**  **審核意見** |
| **1** | **109.5.11** | 改造排氣管造成車輛噪音要嚴加取締，可請環資局會同執法配合進行噪音檢測。 | 1.本局於109年5月14日巡邏時攔查一部疑似改裝排氣管自小客車並已函請連江縣監理站依權責查處。  2.另於5月1日及15日23-1時編排監警環聯合稽查專案勤務，將持續針對噪音車輛執行不定時聯合稽查取締，避免噪音擾民。 | **109.**  **5.14** | **自主**  **列管** |
| **2** | **109.5.11** | 流竄賭場影響治安，請勤查重罰。 | 本局已責成刑事警察隊加強情資蒐報並持續派員查訪蒐證，另針對賭博人口以口頭約制、賭博處所加強巡邏守望、勤區員警加強鄰里聯繫及訪查工作，以淨化轄區治安。 | **109.**  **5.11** | **自主**  **列管** |
| 3 | 109.6.1 | 行車安全最重要，請加強機車攔檢勤務。 | 本局針對轄內機車違規態樣，依相關計畫加強機車出租業及民宿業者宣導務必保養車輛、檢視駕照，最重要的是落實勸導減速慢行，以維行車安全。 | **109.**  **6.12** | **自主**  **列管** |
| 4 | 109.6.8 | 據傳特定計程車業者矇騙消費者，如同破壞本縣旅遊品質的老鼠屎，請依法處理。 | 有關計程車業者矇騙乘客超收費用或提供額外服務收取費用，破壞本縣旅遊品質部分，已函計程車駕駛員職業工會約束會員不得違規收費，本局將會同監理站及交旅局執行聯合稽查，以防杜不法。 | **109.**  **6.12** | **併109.6.8案** |
| 少數不肖計程車業者敗壞本縣觀光名聲，請會同交旅局主動介入輔導。 | **自主**  **列管** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 109.6.8 | 清水社區道路上下班時段易雍塞，請派員值勤疏導。 | 本局已將清水廣場及福澳港務大樓前路段，納入巡邏守望點，並責由南竿警察所編排清水社區7-8時及17-18時、福澳碼頭7-9時守望及交通疏導勤務，以維交通車流順暢。 | **109.**  **6.10** | **併109.6.8案** |
| 特定時段道路交通易打結，清水社區及福澳碼頭等繁忙地點請用心值勤。 | **自主**  **列管** |

**衛生福利局**

6月22日主管月報報告事項

**一、主管週報指裁示事項進度報告：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **週報日期** | **指裁示事項** | **執行情形** | **完成**  **日期** | **行政處**  **審核意見** |
| **1** | **109.5.11** | 小三通是否開放交旅局要與大陸保持聯繫，請衛福局評估可以開放時機訂定與金門一致開放標準。 | 小三通重啟時間原則上依照中央政策，屆時依照政策因應；若維持居家檢疫措施及禁止搭乘大眾運輸工具等措施，則依原規劃專車接送返家，中轉旅客須於本縣防疫旅館完成居家檢疫方可返台，另加強船舶人員管理及落實防疫措施。 | **109.**  **6.30** | **自主**  **列管** |
| **2** | **109.5.11** | 中央派撥疫情紓困補助金各鄉額度要視需要調整，請掌握時效即日起開始發給。 | 為因應疫情及解民因，本局視各鄉申請案件情況，已辦理2次經費逕撥付各鄉公所專戶，合計180萬元，俾使紓困救助金快速、及時核發予符合規定者，照顧到受疫情影響之弱勢民眾。 | **109.**  **6.30** | **自主**  **列管** |
| **3** | **109.5.11** | 北竿公托設施即將完工，請為提早提供服務加緊努力。 | 北竿鄉公托已請建築師評估硬體可改善部份，經費編列於110年度預算，待預算審議通過後，於年底前辦理統包室裝營運標案招標。 | **109.**  **12.31** | **繼續**  **列管** |
| **4** | **109.5.11** | 東莒衛生所設計工務處協助應切合實用，除非不得已請勿選擇次要方案 | 業經6月2日縣政考察呈現擴建空間含多功能日照中心為優先方案，待府簽會稿奉鈞長核可及後續前置規畫。 | **109.**  **12.31** | **自主**  **列管** |
| **5** | **109.5.11** | 相關停車場工程已由交旅局處理，請好好規劃長照業務。 | 1.有關東莒衛生所擴建案109年4月18日本局業務主辦人員陪同縣長現勘.已將日照中心空間納入規劃.目前已由本局醫政科進行前置規劃中。  2.另6月2日縣政考察東莒衛生所擴建工程已確認日照中心空間併1樓共同規劃中。 | **109.**  **6.12** | **自主**  **列管** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **109.5.11** | 疫情紓困專案一般依通則辦理，若有特殊案例不要馬上否決，應先收件並提請中央解釋。 | 目前皆會依據鄉公所收件的特殊案例共同討論並請中央釋疑。 | **109.**  **6.30** | **解除**  **列管** |
| **7** | **109.5.11** | 武漢肺炎逐漸趨緩，應如何放寬管制措施?請規劃輕重緩急優先次序逐步放寬。 | 放寬標準原則上依照中央鬆綁內容，本縣放寬時間預定會再往後延2周至6月21日，另本縣自行限制部分如漁船作業規定、社區長照站停辦等項目將一併於近期彙整公告鬆綁內容。 | **109.**  **6.30** | **自主**  **列管** |
| **8** | **109.5.11** | 每日防疫日誌寫得很好，可以找到工作缺失，經驗得以傳承，別人也可據以知道做了什麼以減輕未來工作負荷。 | 疫情期間本縣指揮中心每日撰寫防疫工作日誌並每日公告周知，讓相關單位及一般民眾可即時了解指揮中心每日工作項目及國內外疫情現況，有助於橫向聯繫及政策傳達，日後在資料及成果整理時也更快速便捷。 | **109.**  **5.31** | **解除**  **列管** |
| 9 | 109.5.25 | 專科醫師培訓等應持續執行之議會列管案件不宜直接列為結案項目，請繼續推動以發揮更大效益。 | 1.105年~108年計已培育專科別6名分別為  (1)105年~110.2.25專科別麻醉科培訓中1名。  (2)105年~109.7.30家庭醫學科1名。  (3)106年~111.8.15腸胃專科1名。  (4)105年~112.7.31復健專科1名。  (5)106.9~110.8.31泌尿科1名。  (6)108.9.1~109.1.31急診專科1名。  2.109年至113年專科醫師優先選科培育為:婦產科2名、眼科1名、身心科1名與心臟內科1名科，骨科1名、小兒科1名。 | **109.**  **12.15** | **繼續**  **列管** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 109.5.25 | 友善托育補助是否本人有權直接核定，請釐清法令規定並做好行政手續。 | 友善托育補助規定已初擬完成，近期行文衛生福利部社家署函釋。 | **109.**  **7.31** | **繼續**  **列管** |
| 11 | 109.5.25 | 疫情已逐漸趨緩，請積極鼓勵防疫新生活。 | 隨著國內疫情趨緩，目前雖已放寬社區防疫措施，但仍持續提醒民眾力行防疫新生活運動，平時仍應落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣；外出活動時，維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩；至餐廳或攤販用餐時，可挑選有適當用餐距離、隔板，提供套餐的店家享受美食，並配合業者執行實聯制、體溫監測等防疫作業；生病不適者盡量在家休息，只要將這些防疫基本功內化為生活習慣，就能保護自己及他人的健康。  中央於6/7解封，本縣預定於6/21鬆綁本縣自訂限制項目，包含活動辦理規定、漁船作業規定、社區長照據點停辦等措施將統一公布。醫療院所仍會時時提醒監督落實防疫措施，不因解封而鬆懈。 | **109.**  **6.21** | **併109.6.8案** |
| 109.6.8 | 本縣防疫解封日期可延後一個14天潛伏期，請積極推動防疫新生活並督請醫療院所提高警覺阻絕首例疑似病患進入社區。 | **自主**  **列管** |
| 12 | 109.6.8 | 舊東莒衛生所地下室要善加利用增加使用空間，請先行解決潮濕滲水問題。 | 日照中心法規禁設於地下室，故先解決滲水與潮濕問題後，再做室內空間使用規劃。 | **109.**  **11.30** | **繼續**  **列管** |
| 13 | 109.6.8 | 北竿社福大樓要避免二次施工，請積極控管同步完成鄉民需求。 | 業與各福利別專業團隊積極討論室內裝修，以利後續委外銜接室裝並順利營運。 | **109.**  **12.31** | **自主**  **列管** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 109.6.8 | 公彩基金老人共餐活動要以防疫優先，請到開放時機完成配套再恢復進行。 | 本案業已規劃全縣辦理共餐據點先購置防疫隔板供共餐使用，有關疫情指揮中心原指示據點室內活動暫停至6/30，目前據點及社協辦裡社福之室內活動皆暫停，但因為中央疫情指揮中已於6/7發佈放寬社區防疫措施，綜上，本縣另評估6/7中央放寬後再延長14天觀察期後,並須遵守中央防疫新生活規範再於(6/21)統一開放辦理室內課程活動。已重申有提供共餐之關懷據點務必於各據點裝設完成防疫隔板後才會開放辦理共餐。 | **109.**  **6.30** | **併109.6.8案** |
| 世局未定防疫優先，社區共餐待適當時機完成配套再予重啟。 | **自主**  **列管** |

**交通旅遊局**

6月22日主管月報報告事項

**一、主管週報指裁示事項進度報告：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **週報日期** | **指裁示事項** | **執行情形** | **完成**  **日期** | **行政處**  **審核意見** |
| **1** | **109.5.11** | 小三通是否開放交旅局要與大陸保持聯繫，請衛福局評估可以開放時機訂定與金門一致開放標準。 | 遵示辦理，將與福建省交通廳及省台辦聯繫，對於開通初期航班時段，班次等再行評估，另開通時機須由衛福局先行確認，再與金門縣旅遊處聯繫。 | **109.**  **6.30** | **繼續**  **列管** |
| **2** | **109.5.11** | 中興電工在馬投資二千萬推動智慧交通共享電動汽機車行政處應優先配合採用並暫緩公務車輛採購。 | 中興電工目前有3部電動車在南竿，可供各局處試用，請行政處規劃安排。 | **109.**  **6.30** | **自主**  **列管** |
| **3** | 109.5.11 | 疫情已有趨緩跡象要做好迎接觀光旺季準備，每週例行由環資局長巡視環境並請各單位主管了解自己單位工程進度及內容落實主辦工地管理業務。 | 配合交通部觀光局安心旅遊推動，預定於7月1日活動實施前，至各鄉辦理自由行旅宿業者補貼說明會，以利本縣下半年度國旅市場推動。 | **109.**  **7.1** | **併109.6.8案** |
| 109.5.25 | 國內疫情氛圍逐漸和緩，請多用心提振觀光。 | **併109.6.8案** |
| 109.6.8 | 疫情趨緩期間要為未來觀光復甦做好準備，請積極輔導導遊、民宿及計程車業者營造友善優質觀光旅遊環境。 | **自主**  **列管** |
| **4** | 109.5.11 | 風管處資源豐富要前往了解，請善加運用以改善馬祖環境促進觀光發展並視需要由副縣長協助。 | 1. 目前本局與馬管處視需要有不定期聯繫業務分工事宜。 2. 已於本週函請縣府一級機關、單位提供需與馬管處橫向業務溝通之事項，並於後續安排與馬管處聯繫討論會議。 | **109.**  **6.12** | **繼續**  **列管** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **109.5.11** | 武漢肺炎逐漸趨緩，應如何放寬管制措施?請規劃輕重緩急優先次序逐步放寬。 | 管制措施之放寬將配合中央與馬祖地區疫情指揮中心之指示。 | **109.**  **6.12** | **自主**  **列管** |
| 6 | 109.5.25 | 南竿機場出口型塑馬祖第一印象，請把握美化工程機會提升遊客觀感。 | 該工程已由馬管處規劃設計執行。 | **109.**  **6.12** | **自主**  **列管** |
| 7 | 109.5.25 | 新臺馬輪招標網路意見干擾標案進行，請秉持公共利益優先原則努力克服困難。 | 1.新臺馬輪招標案尚於招標階段，傾聽廠商及鄉親意見，以公共利益為優先，與專管研商並適度修正招標規範，期許順利完成發包作業。  2.第3次上網招標業於109年6月10日辦理上網公告，等標期21天。 | **109.**  **6.30** | **繼續**  **列管** |
| 8 | 109.5.25 | 去年發生多起機車意外事件，請設法促進安全。 | 1.產發處將連江縣消費者保護自治條例增訂機車租賃應簽訂定型化契約書，違者裁處新台幣3萬以上10萬以下罰鍰，本局屆時配合消保稽查作業。  2.持續進行騎乘機車安全進行宣導，本年度將透過各式媒體、南、北竿機場燈箱、簡訊行銷、車體廣告管道宣達騎乘注意事項，同時傳達簽訂定型化契約書、車輛安全檢查及駕駛執照審核之重要性，以共同維護交通安全。  3.縣警局、監理站，增加路邊攔檢率，以有效杜絕無照駕駛、機車未投保及硬體設備查驗等，提升機車用路安全。 | **109.**  **6.30** | **自主**  **列管** |
| 9 | 109.5.25 | 危險路段要列入道路安全會報，出事地點請積極改進標誌標線等事宜。 | 道安各小組共同維護地區交通安全，針對事故地點或監理站事故鑑定案件，若遇標誌線不足之情形，皆會函文本局辦理會勘改善；同時為避免執法爭議，各警察所在執勤期間若發現標線不清晰等處，本局皆配合辦理。 | **109.**  **6.30** | **自主**  **列管** |
| 10 | 109.5.25 | 醉酒搭乘計程車由酒廠買單窒礙難行，但請提供電話專線媒合營業司機接送。 | 1.有關地區計程車車隊申請，本局可協助有意願之業者依計程車客運服務業申請核准經營辦法,向連江監理站提出申請。  2.在地區尚未成立車隊前，彙總計程車營業服務電話一覽表，於春節、尾牙期間，不定期透過馬祖日報、LINE群組等宣導酒後改搭計程車，切勿酒後駕車回家。  3.持續進行酒駕宣導，利用地區網路、計程車車體廣告及報紙廣告等媒介持續宣導並請縣警局加強酒駕取締，共同維護交通安全。 | **109.**  **6.30** | **自主**  **列管** |
| 11 | 109.5.25 | 地區計程車司機屢次矇騙觀光客，請依法處理絕不可姑息養奸。 | 計程車為公共運輸服務，喊價溢收車資行為已屬違法，民眾可向監理站、警察局及本局檢舉申訴（敘明乘車地點、時間及車號等），連江監理站將約詢計程車駕駛，若查證確屬違法收費可依公路法處罰計程車業者9,000至9萬元。 | **109.**  **6.30** | **併109.6.8案** |
| 109.5.25 | 本縣計程車業者中出現害群之馬，請與計程車公會討論並蒐集事證，必要時移送法辦。 | **併109.6.8案** |
| 109.6.8 | 據傳特定計程車業者矇騙消費者，如同破壞本縣旅遊品質的老鼠屎，請依法處理。 | **自主**  **列管** |
| 12 | 109.5.25 | 台灣好行要督導公車處加強行銷，請協助旅客可於機場、碼頭即時登記搭乘。 | 1.將印製宣傳DM及放置宣傳看板，於機場、碼頭等服務櫃檯，加強本縣運輸核心站點行銷推廣及服務。  2.持續維護馬祖好行網站平台，提供網路訂票服務，整合本縣交通資訊，給予自由行旅客服務及選擇。 | **109.**  **6.12** | **併109.6.8案** |
| 109.6.8 | 台灣好行既安全服務又好，請於機場碼頭提供立即服務資訊。 | **解除**  **列管** |
| 13 | 109.5.25 | 交通部觀光局補助款項請向民宿業者詳細說明。 | 配合於本縣合法旅宿群組宣導並刊登馬祖日報，本縣旅宿業者申請補助扣除不符合資格及無意願申請，申請率近95%。 | **109.**  **6.12** | **自主**  **列管** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 109.5.25 | 請輔導機車出租業者訂定定型化契約。 | 預利用道安宣導計畫製作宣導單張、簡訊行銷等加強傳達簽訂機車定型化契約書相關宣導，目前已透過馬祖日報多次宣導，同時於縣府網站、馬祖日報電子報提供定型化契約書範本下載點，供大眾下載參用。 | **109.**  **6.30** | **自主**  **列管** |
| 15 | 109.6.1 | 所提創生計畫相關單位要檢討申請方式，請思考納入離基滾動方案積極爭取。 | 導覽解說訓練暨品質提升已納入離島基金觀光年度計畫中辦理。 | **109.**  **6.12** | **解除**  **列管** |
| 16 | 109.6.1 | 本年馬祖國際馬拉松將有2,000名台灣跑友參加海空交通要妥善安排，請積極配合提前回應外包廠商所提需求。 | 將請委外廠商先行統計訂到船機票之旅客,於前一個月協請立榮安排加班機因應。 | **109.**  **10.30** | **繼續**  **列管** |
| 17 | 109.6.8 | 莒光旅遊要加強推動，請善用方塊海及定向越野活動擴大行銷。 | 莒光定向越野活動訂於9月12-13日舉行，4月份已與當地相關單位協調賽事相關事宜；方塊海行銷部分將辦理「hi方塊海創意影片競賽」，透過高額獎金吸引網紅、部落客甚至素人參賽，並將影片分享創造網路話題；另藉多元媒體行銷，辦理旅展、說明會等，以增加莒光旅遊熱度。 | **109.**  **9.30** | **自主**  **列管** |
| 18 | 109.6.8 | NCC主委率團來馬要妥善接待，請與交旅局研議針對本縣需求提案。 | 已與NCC承辦科、本府行政處及中華電信馬祖營運處窗口共同成立Line群組，刻正安排行程細節流程與座談會之議案，預定6月底會完成。 | **109.**  **7.7** | **繼續**  **列管** |

**環境資源局**

6月22日主管月報報告事項

**一、主管週報指裁示事項進度報告：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **週報日期** | **指裁示事項** | **執行情形** | **完成**  **日期** | **行政處**  **審核意見** |
| **1** | **109.5.11** | 環資局應參考金門作法，動用空汙基金給予業者協助。 | 本局配合環保署新購電動機車補助政策，已由空污基金支應30%加碼補助經費，未來租賃車輛也優先選用電動車輛以減少空氣污染。 | **109.**  **5.15** | **解除**  **列管** |
| **2** | 109.5.11 | 疫情已有趨緩跡象要做好迎接觀光旺季準備，每週例行由環資局長巡視環境並請各單位主管了解自己單位工程進度及內容落實主辦工地管理業務。 | 本局每日業已排定巡檢人員執行環境清潔及通報作業，並不定期至轄內各工程進行稽查作業，局長及幹部也將遵循裁示，走動管理即時發現問題並解決問題，以維護本縣環境衛生。 | **109.**  **5.31** | **併109.5.25案** |
| 109.5.25 | 環境衛生仍有頗大改善空間，請局長親自每1~2日巡視1次並積極謀求改善方法。 | **自主**  **列管** |
| **3** | 109.5.11 | 整頓環境局長應親力親為督辦同仁，請提出創新作法提升品質。 | 環境清潔提升策略:  1.定時清理：例行性環境維護，並滾動檢討頻率。  2.專人巡查：定時及不定時巡查，並制定主動回報及處理機制。  3.緊急處理：遇天災、颱風過後動員處理災後環境。  4.跨域平台：於每季辦理跨局處環境協調會，各單位以分工分區，共同提升環境品質。 | **109.**  **5.15** | **自主**  **列管** |
| **4** | 109.5.11 | 改造排氣管造成車輛噪音要嚴加取締，可請環資局會同執法配合進行噪音檢測。 | 本局業已配合南竿警察所、監理所辦理聯合攔檢稽查作業。 | **109.**  **5.11** | **自主**  **列管** |
| **5** | 109.5.11 | 今年夏天環境衛生噴灑請視需要提前執行。 | 今年因應疫情消毒及受限5月份梅雨季等因素，有關環境衛生噴灑已於6月份進行中。 | **109.**  **6.1** | **自主**  **列管** |
| **6** | 109.5.11 | 4~6月春草生長快速，為迎接觀光旺季請加強路邊野草割除。 | 本局業於4月中起執行轄管21處道路雜草維護區域，除臨時緊急任務、雨天等不適合作業外，已滾動式持續積極辦理割草作業，各單位業管及鄉公所部分已通知積極進行處理，以維護本縣環境形象。 | **109.**  **6.1** | **併109.6.1案** |
| 109.6.1 | 觀光回溫路邊雜草也生長迅速，請適時割除以維護環境形象。 | **自主**  **列管** |
| **7** | 109.5.11 | 南風引進大量海漂垃圾，請敦促各鄉加強清理。 | 本局業於5月份起委請各鄉公所及社協團體等辦理淨灘作業，將持續加強重點海岸清理。 | **109.**  **5.15** | **自主**  **列管** |
| 8 | 109.5.25 | 梅雨及颱風季節下水道溢流狀況要積極面對處理，請充分發揮委外廠商效益降低介壽復興汙水溢流機率。 | 1. 為能即時反應汛期狀況，環資局、鄉公所、承攬廠商及各村村長已成立群組落實橫向聯繫。 2. 將加強督導承攬廠商，針對易發生狀況之區域增加維護及巡察頻率。 3. 如檢討為管線系統問題，將逐年檢討經費改善。 | 109.  5.25 | **自主**  **列管** |
| 9 | 109.6.1 | 馬管處年度向大海致敬計畫淨灘經費3,900萬元預定直接分配各鄉執行，請研議要求撥給縣府與原有淨灘預算統籌運用以提高執行效益。 | 1. 本局將於6/17邀請各單位召開「連江縣向海致敬海岸清潔維護」研商會議，研討提升馬祖海岸環境。 2. 透過研商會議訂定連江縣向海致敬海岸清潔維護計畫，明確界定連江縣海岸清潔維護統籌單位，妥適分工，透過源頭減量、清理原則及處置去化，共同研議以合理運用經費及提高淨灘頻率，達成海岸清淨的最高效益。 | 109.6.17 | **併109.6.8案** |
| 109.6.8 | 風管處向海洋致敬海漂垃圾處理經費4000萬元要積極協商運用，請設法將每座海灘淨灘頻率由每週兩次提升至每日一次。 | **繼續**  **列管** |
| 10 | 109.6.1 | 因應147號建案進度汙水處理廠工程要提早完成，請先動用地方經費墊支進行規劃設計並同步申請中央補助。 | 1. 本案已納入本年度規劃設計開口契約內，俟土地撥用作業完成後，隨即交付廠商著手設計。 2. 於今年完成實施計畫修正後，營建署將依計畫內容補助是項經費。 | 109.  6.1 | **自主**  **列管** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 109.6.8 | 下水道總體檢資源要善用，請達成147號建案汙水處理設施111年上半年啟用目標 | 遵照辦理，將努力於111年上半年達成目標。 | 111.  6.30 | **自主**  **列管** |

**地政局**

6月22日主管月報報告事項

**一、主管週報指裁示事項進度報告：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **週報日期** | **指裁示事項** | **執行情形** | **完成**  **日期** | **行政處**  **審核意見** |
| **1** | **109.5.11** | 還地於民成果很好但仍會有負評聲量這是常態不必在意，請將最新成果數據提交本人以便議員詢答。 | 已提供 | **109.**  **6.12** | **解除**  **列管** |
| **2** | **109.5.11** | 大梅石計畫已另加停車場費用，請地政局協助處理土地產權問題確保展演廳工程順利進行。 | 已積極配合文化處優先排定無主土地測量，另依文化處需求以插件方式排定6月20日辦理鑑界。 | **109.**  **9.30** | **自主**  **列管** |

**工務處**

6月22日主管月報報告事項

**一、主管週報指裁示事項進度報告：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **週報日期** | **指裁示事項** | **執行情形** | **完成**  **日期** | **行政處**  **審核意見** |
| 1 | 109.5.25 | 軍事工程宜納入都市計畫審查，尤其請特別留意仁愛蛙人部隊改建事宜。 | 1.查軍方珠螺興建蛙人隊部乙案，需辦理都市計畫個案變更。  2.目前仍在評估作業階段，尚未報本府審議。 | **109.**  **12.31** | **自主**  **列管** |
| 2 | 109.5.25 | 新建物要避免同意繳納停車位代金，請嚴格審核要求提供實體停車位。 | 1.本府於97年訂定建築物附設防空避難設備或停車空間繳納代金及管理使用自治條例，其第3條規定為解決建築基地設置停車位困難者，得以代金方式替代。  2.本縣申請案件繳交代金僅為極少數，大部分為公有建築並無繳納代金案件，自用住宅建照申請案，大部分皆為免設置停車空間。 | **109.**  **6.12** | **自主**  **列管** |
| 3 | 109.5.25 | 道路要編一定比例配合費用，請將綠美化當規劃設計重點。 | 本處辦理道路工程相關計畫皆將綠美化植栽等納入設計規劃執行。 | **109.**  **6.12** | **自主**  **列管** |
| 4 | 109.5.25 | 珠螺道路亮點計畫要將遊樂場納入，請規劃共融式遊樂場並讓本人知悉設計內容。 | 已於6/11辦理現地會勘，並請設計公司納入變更設計中。 | **109.**  **6.30** | **併109.6.8案** |
| 109.6.8 | 珠螺亮點工程拆除遊樂設施重建要有創意，設計圖定案前請讓我參與討論。 | **繼續**  **列管** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 109.5.25 | 違章建築電梯管理事宜要嚴加把關，請研究如何確保使用安全。 | 1.建築物昇降設備之管理，業已明文規定於建築法及昇降設備管理辦法，無授權地方政府另訂昇降設備管理之權限，其設置、維護與檢查，均是由所有權人委託專業廠商進行，其管理方式概述如下：  (1)建築物昇降設備非經竣工檢查合格取得使用許可證，不得使用。(取得許可)  (2)應定期委託領有中央主管建築機關核發登記證之專業廠商負責維護保養。(定期保養)  (3)定期向直轄市、縣（市）主管建築機關或由直轄市、縣（市）主管建築機關委託經中央主管建築機關指定之檢查機構或團體申請安全檢查。(定期安全檢查)  (4)管理人未申請者，直轄市、縣（市）主管建築機關應限期令其補行申請；屆期未申請者，停止其設備之使用。」，同法第95條之2規定：「建築物昇降設備及機械停車設備管理人違反第七十七條之四第二項規定者，處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續者，得連續處罰。(未依規定辦理之罰則)  2.建築物附設昇降設備唯有所有人依上述規定依法補辦執照、取得使用許可證、委託專業廠商保養及安全檢查申報，方屬適法，倘本府將未符上述規定之昇降設備，另依地制法訂定相關管理規定，已有違反中央法令之適法性疑義。 | **109.**  **6.12** | **自主**  **列管** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 109.5.25 | 路燈裝設應加以規範，請顧及節能減碳及暗空觀星需求。 | 已參考新北市相關規範訂定連江縣市區道路路燈設置規範草案，並將草案予海西諮詢有限公司卓參，請其就用路安全、節能減碳及暗空觀星需求提出適當建議供本府修訂規範。 | **109.**  **5.28** | **自主**  **列管** |
| 7 | 109.6.1 | 中央藍色公路計畫預算要把握，請將白沙碼頭等三處候船室工程經費納入爭取。 | 1.本次納入交通部藍色公路計畫爭取前瞻預算項目為福澳F3浮動碼頭新建暨既有浮動碼頭修繕保養工程、白沙500GT客運浮動碼頭新建工程及猛澳候船室重建暨周邊環境改善工程等三項，相關資料業已提送航港局彙整中。  2.白沙碼頭候船室新建工程因受馬祖大橋北竿端下港位置尚未定案影響未納入本次前瞻經費爭取，相關港區配置俟馬祖大橋北竿端下港位置定案後整體規劃，以利港區發展。 | **109.**  **12.31** | **繼續**  **列管** |
| 8 | 109.6.1 | 北竿鄉衛生所及社福大樓聯外道路廣受關注，請配合鄉親需求積極施作。 | 是項工程由北竿鄉公所代執行，預定於109年9月14日完工。 | **109.**  **9.14** | **繼續**  **列管** |
| 9 | 109.6.1 | 大坵橋大坵端工地環境要妥善整理，梅花鹿驅趕圈養請與胡老闆研究適當方法。 | 大坵橋工區環境已整理完成，並強化工區圍籬及材料堆放。 | **109.**  **6.8** | **自主**  **列管** |
| 10 | 109.6.8 | 東引碼頭工程議長提議地點要妥善研究以方便使用大眾，靜穩度問題請世曦公司設法研究克服。 | 東引浮動碼頭靜穩度問題業已交由台灣世曦顧問公司研究辦理中。 | **109.**  **12.31** | **繼續**  **列管** |
| 11 | 109.6.8 | 標案收件流程有檢討改進之必要，請開會討論。 | 本處配合政風處7/1討論會議辦理。 | **109.**  **7.1** | **自主**  **列管** |

**人事處**

6月22日主管月報報告事項

**一、主管週報指裁示事項進度報告：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **週報日期** | **指裁示事項** | **執行情形** | **完成**  **日期** | **行政處**  **審核意見** |
| 1 | 109.6.1 | 上班同仁到勤刷指形機已可用電腦簽到簽退代替，請協助各單位積極推動。 | 1. 本府各處之 IP已設定完成，已可使用自然人憑證刷卡，並請同仁上線測試。健保卡設定較為複雜，賡續與行政院人事行政總處及差勤廠商配合相關設定，待完成後，通知同仁上線測試。 2. 所屬機關部分，廠商陸續設定IP中，預計6月20日前完成設定。將於6月20日至6月30日全面上線測試，以利7月1日上線實施。 | **109.**  **7.1** | **自主**  **列管** |

**政風處**

6月22日主管月報報告事項

**一、主管週報指裁示事項進度報告：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **週報日期** | **指裁示事項** | **執行情形** | **完成**  **日期** | **行政處**  **審核意見** |
| 1 | 109.6.8 | 標案收件流程有檢討改進之必要，請開會討論。 | 本案於109年6月8日簽陳秘書長後，發出開會通知單。目前訂於7月1日上午9點由秘書長主持會議，並邀工務處處長、行政處處長及主計處處長出席討論。 | **109.**  **7.1** | **自主**  **列管** |

**民政處**

6月22日主管月報報告事項

**一、主管週報指裁示事項進度報告：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **週報日期** | **指裁示事項** | **執行情形** | **完成**  **日期** | **行政處**  **審核意見** |
| 1 | 109.6.1 | 南竿納骨塔工程要注意潛在投標廠商，必要時請邀約參與投標以期順利推動殯葬改革。 | 南竿鄉納骨堂二期工程，已順利於109年4月28日第二次上網招標，109年5月5日決標，由「山石營造」1025萬元得標，依合約109年8月16日完工，屆時擇期辦理啟用。 | **109.**  **8.16** | **自主**  **列管** |
| 2 | 109.6.1 | 所提創生計畫相關單位要檢討申請方式，請思考納入離基滾動方案積極爭取。 | 本案業於109年5月26日研提介壽青年創意基地建置計畫，業經縣長6月1日同意納入本縣五綜方案滾動檢討，於離島建設基金經費申請補助辦理。 | **109.**  **6.1** | **解除**  **列管** |

**產業發展處**

6月22日主管月報報告事項

**一、主管週報指裁示事項進度報告：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **週報日期** | **指裁示事項** | **執行情形** | **完成**  **日期** | **行政處**  **審核意見** |
| 1 | 109.5.25 | 農委會主委來馬要向其爭取4年綠美化等計畫，若6月尚不能成行則請安排赴台拜訪。 | 經詢問立委辦公室，預定6月16日上午9:30分由縣長率團訪問主委。 | **109.**  **6.17** | **自主**  **列管** |
| 2 | 109.5.25 | 城鎮之心工程做好比做完重要，如果符合相關規定可展延工期並將共融式遊樂場納入。 | 遵示辦理並已納入共融式遊樂場。 | **109.**  **5.31** | **解除**  **列管** |
| 3 | 109.5.25 | 漁民小三通返鄉要做好準備，返馬居家檢疫請依規定辦理。 | 漁船及返馬並無管制，依疫情指揮中心相關規定配合辦理。 | **109.**  **5.31** | **自主**  **列管** |
| 4 | 109.6.1 | 所提創生計畫相關單位要檢討申請方式，請思考納入離基滾動方案積極爭取。 | 本處所提計畫，除「農產扶植平台建置計畫」不再提報地方創生計畫，而改至水保局農村相關計畫研提外，餘均已獲核定。 | **109.**  **5.31** | **自主**  **列管** |
| 5 | 109.6.1 | 觀光回溫路邊雜草也生長迅速，請適時割除以維護環境形象。 | 已加強本處管轄區域雜草之清理。 | **109.**  **6.30** | **自主**  **列管** |
| 6 | 109.6.1 | 大坵橋大坵端工地環境要妥善整理，梅花鹿驅趕圈養請與胡老闆研究適當方法。 | 因受到自然死亡野埋作業及島上工程、圍籬影響，加上5至7月為梅花鹿生產季，而有隱匿現象，目前已暫緩減口計畫，近日利用桑樹樹葉將鹿群往碼頭方向引導，經回報已有鹿群陸續接近，會持續引誘，逐漸恢復迎賓鹿的功能。 | **109.**  **6.30** | **自主**  **列管** |
| 7 | 109.6.1 | 申請國家級地質公園有利世界接軌，請協助本縣地質協會推廣相關活動。 | 遵示辦理。 | **109.**  **12.31** | **自主**  **列管** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 109.6.1 | 大坵島玉珊瑚根除預算發包委外不一定能達到成效，請研議以向遊客或居民論斤價購方式執行以促進登島者主動採集誘因，請研參。 | 水環境工程，係資本門工程，無法以僱工購料方式辦理，且去除玉珊瑚有專業性，因專家建議玉珊瑚須持續進行3-5年，宜由工程維護管理2年結束後，本府再進行後續管理維護。 | **109.**  **12.31** | **自主**  **列管** |
| 9 | 109.6.1 | 外來釣魚客往往取用魚獲卻留下垃圾，請研究是否以販售釣魚許可證(無證處罰)方式保護本縣資源，請研參。 | 1.經查釣魚証部份，僅基隆市目前訂有「基隆市磯釣證管理及收費辦法」，其針對特定島礁進行登島人數控管。其他釣魚証通常為特定地點之管理機關發佈，有限定範圍進行管理，如港口，科學園區等。  2.本案釣魚行為應由各水域主管機關自行辦理。 | **109.**  **12.31** | **自主**  **列管** |

**教育處**

6月22日主管月報報告事項

**一、主管週報指裁示事項進度報告：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **週報日期** | **指裁示事項** | **執行情形** | **完成**  **日期** | **行政處**  **審核意見** |
| 1 | 109.5.25 | 海大第一批進駐學生即將返回基隆校區，請多給與協助支持。 | 持續且密切與海大馬祖校區行政處保持聯繫,給予各方協助。 | **109.**  **6.12** | **自主**  **列管** |
| 2 | 109.5.25 | 馬祖馬拉松將進入第6屆，請再加把勁一定要越辦越好。 | 本屆賽事將重新丈量賽道，並跑進四維村且於補給站提供10大在地美食，另外還新增本國籍跑者加碼獎勵，並於賽事當天展示歷屆賽事紀念相關物品，打造時光走廊。 | **109.**  **11.7** | **繼續**  **列管** |
| 3 | 109.6.1 | 本年馬祖國際馬拉松將有2,000名台灣跑友參加海空交通要妥善安排，請積極配合提前回應外包廠商所提需求。 | 本處將與交旅局橫向聯繫，並積極溝通密切聯絡 | **109.**  **11.7** | **自主**  **列管** |
| 4 | 109.6.1 | 雨天使用室內遊樂場需求頗高，請研究引進移動性共融式遊樂設施。 | 「連江縣縣民樂活多功能體育館暨社福中心」1F托育資源中心目前採主題式分齡分區室內親子館規劃，規設單位會研擬室內遊戲場及遊具設置。 | **109.**  **6.12** | **自主**  **列管** |
| 5 | 109.6.8 | 三章一Q安全食材要多加推廣，請研究將介壽國中小外包契約視其它學校需求一併納入。 | 本議題須尊重各校目前採購方式意願，並鼓勵採購三章一Q食材，解決方案期待能為在地食材認證，方便在地採購。 | **109.**  **6.12** | **自主**  **列管** |

**文化處**

6月22日主管月報報告事項

**一、主管週報指裁示事項進度報告：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **週報日期** | **指裁示事項** | **執行情形** | **完成**  **日期** | **行政處**  **審核意見** |
| **1** | **109.5.11** | 馬防部軍事據點移交本府應全面接收，請妥加規劃分年開發。 | 有關馬防部軍事據點移交，本處將加強與軍方協調及溝通，積極辦理申請撥用事宜。 | **109.**  **12.31** | **自主**  **列管** |
| **2** | **109.5.11** | 大梅石計畫已另加停車場費用，請地政局協助處理土地產權問題確保展演廳工程順利進行。 | 大梅石土地產權，無主地問題建請地政局協助如下：  1.公告完未測量部份：  演藝廳鄰近土地地號1206尚未測量，請地政局協助加速測量，俾利確認地主是否指界涉及演藝廳基地範圍。  2.進行審查會部份：  大梅石計畫下「馬祖梅石演藝廳統包工程」、「軍官茶室工程」及「士兵茶室工程」，其三案工程基地內之無主地民眾登記部份，經洽地政局皆測量完畢，建請地政局以專案方式先行辦理審查會，審查結果俾利後續行政作業進行(如調處或取得權狀等)。  3.土地變國有部份：  南竿無主地總登記於109.4.21公告截止，大梅石使用基地之無主地地號，部分確認無人登記，建請地政局協助辦理變成國有後，由本處向國產署進行辦理撥用事宜。  4.無土地地主之切結書  (1)業於109.05.12、109.05.24前往桃園及板橋與地主林淡金、陳增發、陳金春、陳旭昇洽談；109.06.04與李木花洽談。  (2)目前已取得林淡金及陳旭昇切結書，餘陳金春、陳增發及李木花尚溝通協調中，預計7月中旬前完成取得所有切結書。 | **110.**  **12.31** | **併109.6.8案** |
| 109.6.8 | 土地權狀取得前先與地主切結以利後續作業，推動梅石展演廳工程請多費心。 | **繼續**  **列管** |
| **3** | **109.5.11** | 有土斯有財，國有土地馬管處不收的，我們都應接收。 | 軍方閒置營區撥用業務，除了特定使用分區由目的事業主管機關撥用外，其餘由本處辦理撥用事宜。 | **109.**  **12.31** | **自主**  **列管** |
| 4 | 109.6.1 | 福州話逐漸凋零，請會同教育處整合鄉土藝術資源共同振興母語。 | 1.業於109.5.30參加文化部於文物館辦理「面臨傳承危機國家語言調查焦點座談會」，本處及學校單位、地區文史工作者及專家學者共同交流，並進行地區深度訪談討論。  2.6/3與介壽國中小賀廣義老師進行馬祖閩東語工作討論會。  3.預計7月初邀集教育處及相關單位召開成立本案推動委員會前置會議。 | **109.**  **12.31** | **繼續**  **列管** |
| 5 | 109.6.1 | 演藝廳停車場工程議員十分關注，請撰寫相關論述提交縣長參考。 | 本處6月8日已提供縣長參考。 | **109.**  **6.8** | **解除**  **列管** |
| 6 | 109.6.1 | 所提創生計畫相關單位要檢討申請方式，請思考納入離基滾動方案積極爭取。 | 配合辦理。 | **109.**  **6.12** | **自主**  **列管** |
| 7 | 109.6.8 | 高知名度戴勝益先生要來本縣舉辦書展，請順勢協助配合。 | 王品書展時間暫定10/14(三)~11/10(二)馬港圖書館1樓大廳展出，將全力配合辦理。 | **109.**  **11.10** | **自主**  **列管** |

**行政處**

6月22日主管月報報告事項

**一、主管週報指裁示事項進度報告：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **週報日期** | **指裁示事項** | **執行情形** | **完成**  **日期** | **行政處**  **審核意見** |
| **1** | **109.5.11** | 中興電工在馬投資二千萬推動智慧交通共享電動汽機車行政處應優先配合採用並暫緩公務車輛採購。 | 配合辦理，爾後若有採購公務車輛之需，優先配合智慧交通共享電動汽機車採購。 | **109.**  **6.16** | **自主**  **列管** |
| **2** | **109.6.1** | 所提創生計畫相關單位要檢討申請方式，請思考納入離基滾動方案積極爭取。 | 本府依照國發會5/12會議決議辦理，地方創生計畫青創基地案納入109年離島建設基金滾動檢討爭取，產發處提報計畫已核定部分依照程序向中央申請、執行。本府地方創生計畫已無提案需求，將函報國發會申請撤案。 | **109.**  **6.24** | **自主**  **列管** |
| **3** | **109.6.8** | NCC主委率團來馬要妥善接待，請與交旅局研議針對本縣需求提案。 | 本處6/5已與交旅局聯繫，配合辦理相關事宜，另提案部分預定6/17送交旅局彙整。 | **109.**  **6.17** | **繼續**  **列管** |
| **4** | **109.6.8** | 祥通有線電視近期服務有改進，請給予鼓勵並協助。 | 本處已於4/28、5/4、6/4請祥通公司至本府就有線電視維運情形進行訪談，另於5/7邀請民代及祥通公司就收視費用召開協調會，並提供離島地區民宿業者第四台收費表供參考，並於4/29、5/5、5/8、6/5於馬祖日報發布新聞讓民眾了解。 | **109.**  **6.11** | **併109.6.8案** |
| 有線電視數位化祥通公司投入大量資本以改善收視品質，請讓民眾了解廠商用心並認同使用者付費原則。 | **自主**  **列管** |
| **5** | **109.6.8** | 標案收件流程有檢討改進之必要，請開會討論。 | 配合政風處7月1日與會討論。 | **109.**  **7.1** | **自主**  **列管** |