**連江縣政府109年11月16日主管月報**

**會議紀錄**

**會議時間：109年11月16日8時30分**

**會議地點：本府3樓會議室 與會人員：如附簽到簿**

**主持人：劉縣長增應 記錄：楊圃**

1. **繼續列管事項：如附件1，請各單位賡續辦理並於次月會議前至管考系統填報更新執行情形。**
2. **同意結案事項：如附件2。**
3. **自主管理事項(請各單位依指裁示自行管制辦理)：**
4. **秘書長指示事項**
5. 都市計畫通盤檢討，納入未來30年發展計畫，請各單位配合。【各單位】
6. 年度即將結束今年因疫情，很多活動集中在下半年，請各局處把握於年度內完成結案。【各單位】
7. 莒光火災鑑定報告一出來，請消防局即讓秘書長知悉。【消防局】
8. 離島建設基金已審查，列管部分請行政處與各局處，持續追蹤列管。

【各單位】

1. 縣內工程施作，請工務處將其掌握，包含軍方、馬管處等並提供相關諮詢以

 提升都市計劃與環境品質。【工務處】

1. 腰山營區與鑫宴樓兩案以前都是失敗案例，新的招標案不能重蹈覆轍，包含

 所有的OT委外，秉持品質優先、慎選承商。【各單位】

7.感謝德全參議的海洋規劃案，海洋計畫是本縣至關重要的發展。同時拜託諸

 位參議著手進行各相關計畫規劃，創造美好未來。【各參議】

**(二)縣長裁示事項**

1. 請消防局追蹤西莒火災鑑定結果，等鑑定報告出爐做通盤檢討報告。

 【消防局】

1. 本縣面對疫情，強制戴口罩只能更嚴格，不可以鬆懈。請衛福局充實防疫物

資並提升人員專業訓練。【衛福局】

1. 緊急醫療後送部分，請衛福局秉持專業與民眾安全，每次檢討、要愈做愈好。

 【衛福局】

1. 請交旅局針對全縣交通動線、道路標示通盤檢討並擬定計畫，全面改善。

 【交旅局】

1. 議員很關心，縣民保留票部分，請交旅局做好準備回應議會。另外請研議提升效益避免浪費保留票機位的具體措施，改善現況。【交旅局】
2. 針對議員關注的酒後代駕，仍請主管單位突破困難，持續促成，代駕服務。

 【交旅局】

1. 北竿停車場部分，請交旅局以芹壁停車場優先推動。【交旅局】
2. 環資局工程施作規劃，明確封閉時程，加速工程完成，請先與清水村長及

 村民達成共識。【環資局】

1. 請環資局善用向海致敬經費，優先支用在相關的清潔人員、駕駛的費用。以

 減少地方財政負擔。【環資局】

1. 下水道收費進度請環資局掌握，朝著永續經營方向規劃。【環資局】
2. 連江山莊到四維路段整段道路滿漂亮的，也多了很多民宿，是否需要重新施作，請工務處慎重評估。【工務處】
3. 關於蔣老師研究人員兩人住宿問題，請產發處整合四維半島計畫，或請鄉公所協助，一併解決住宿問題。【產發處】
4. 大坵玉珊瑚部分，請承辦廠商完成100%清除，明年春天再看情況規劃種植項目。【產發處】
5. 針對清水魚池外包案，樂見民眾承租，請要求清理乾淨同時優化環境。

 【產發處】

1. 議員質詢是否接手馬中，依法令執行，現行請教育處按部就班做好既定計畫。【教育處】
2. 雙語教學是趨勢，除了仁愛國小還有其他部分都做很多。請教育處繼續努力從生活化提高效果。【教育處】
3. 請各單位對於議員關心事務，要放入工作報告內並摘要重點，讓行政處準備的資料更準確。【各單位】
4. 中山國中預定在2~3年內遷校完成，請教育處全盤掌握。另外請民政處同時促成靶場遷移，費用請國防部編列。【教育處、民政處】
5. 94號據點，請文化處堅持會勘的原則來落實執行。【文化處】
6. 請文化處繼續爭取再造歷史現場2.0計畫，希望把大梅石後續部分一併列入。【文化處】
7. 國際藝術季令人期待，合作藝術家的作品令人驚艷。另外請文化處明年將

秋祭結合馬拉松擴大辦理，同時搭配亮點藝文演出。【文化處】

1. 議員針對新臺馬輪發包的資料要準備好，請交旅局了解交通部報告的內容，我們提供必要的資料跟進度，同步提供給縣長。【交旅局】
2. 請工務處研究，如何審查軍方工程是否抵觸都市計畫，不是反對軍方計畫而是協助共創雙贏，同時避免影響整個地方發展。【工務處】
3. 軍方工程人員經驗不足，若工務處有相關研習可邀請軍方共襄盛舉，如採購法、美學研習等有利地方發展。【工務處】
4. **本府列管事項(請各單位依指裁示辦理並至管考系統填報執行情形)：**
5. **秘書長裁示事項**

1.馬港招待所案得標後欠款不繳，其態度惡劣。請財稅局與法制科，依法辦

 理。【財稅局、行政處】

**(二)縣長裁示事項**

 1.議員建議開徵觀光稅，但時機不宜。請交旅局先行規劃部分區域試辦與票

 價調整，排定期程，藉此改善連江航業虧損問題。【交旅局】

 2.山海一家海館7+2方面，因為現在有4戶受火災波及，請建築師把這4戶

 列入設計，整體規劃。【交旅局】

3.福清步道工程，配合馬拉松做臨時措施，其品質不佳。工程的連接點不順

 暢，有高低差，如造成跌倒，可能被申請國賠，請環資局注意工程品質。

 【環資局】

4.請產發處長與鄉公所溝通共同擘劃，馬港商圈帆布重建，創造多贏。

 【產發處】

5.拜訪漁業署長後，署長同意補助2500萬清除近岸海底廢棄漁網籠具及協助

 與海大建立地區海洋種苗基地，請追蹤補助相關事項，掌握並擬定完整計

 畫並加以落實。【產發處】