品管圈活動實施要點

階 段	程 序	內 容 要 點
(一) / 組成品管圈	1.目的說明	使圈員了解活動的意義，並使圈員樂於參加。
	2.決定組名	經由全體圈員共同選定，並向推行單位登記。
	3.選出圈長	圈員互選，必要時由上級指定適當人選。
(二) / 發掘問題	4.活動題目	(1)配合人事業務。(2)經由主管指定。 / (3)自行選取可自行解決之小問題。
	5.選定基準	(1)共通性。(2)可行性。(3)定量化。
	6.選定理由	解決目前迫切需要的「具體的真正的問題點」。
	7.目標設定	設定合理事實依據，且具有挑戰性的目標值。
	8.預定進度	全員開會討論決定活動期間及各項進度預定表。
	9.要因分析	就主題的問題點原因加以彙集整理作成圖表分析。
(三) / 把握現狀	10收集數據.	現狀資料的蒐集要正確，而有效的加以選別運用。
	11.統計數據	將單位期間內的數據作成可以顯示目的的統計圖。
(四) / 思考對策	12.重點攻擊	選取解決問題的優先順序。
	13.創意發響	全員集思廣益，激發創意。
(五) / 最佳方案	14.創意粗評	站在客觀的立場，依據期待的目標，以評估基準對創意加以選擇。
	15.創意整理	就選定之創意，加以有系統的分門別類。
	16.優缺評價	各項創意應就優缺點分別詳細深入研討記載。
	17.防止再發	對有缺點的創意，要事先擬定消除缺點的對策，防止不良。
(六) / 對策實施	18.對策作成	必須經由全員共同確認，才能成為具體、週詳的有效對策。
	19.工作分配	依照組員之專長、特徵適當的分配，並且全員共同了解。
	20.設定期限	分擔工作，要設定明確的完成時間
	21.進度追查 / (對策檢討)	掌握進度，實施中間追查報告，必要時舉辦教育訓練。
	22.消除阻力	(1)全員共同尋求突破困境的方法。(2)協調相關部門。(3)請求上級協助。
(七) / 效果確認	23.收集數據	對策實施期間的數據要正確的紀錄及保留。
	24.前後比較	改善前後相同期間的數據，作成統計圖表表示。
	25.目標檢討	(1)成果盡量數字化。(2)預定目標與實際目標比較。
(八) / 標準化	26.制定標準	經確認有效果之改善方法，要訂立標準化，以維持效果。
	27.修訂標準	對現行標準之改善，則會有關單位修訂。
	28.遵照標準	做成的標準必須共同遵守，以維持現行之工作品質。
(九) / 評價	29.提出報告	將全期活動的過程紀錄，有系統的整理一份報告書。
	30.自我評價	依照實施辦法之評價內容，先客觀詳實的自我評價。
	31.下期目標	要做持續性的活動，繼續訂下下期活動主題。
	32上級評價.	(1)給與關心與鼓勵。(2)指正錯誤。(3)公平評價。
	33.圖表製作	內容充分簡潔的表現，宜活潑生動，像講故事一般。
(十) / 觀摩會	34.選發表人	活動過程具有充分了解，並且有表達能力者。
	35.發表講評	注重努力的過程表達，把握時間，掌握重點。