## Slide 1
連江縣政府
中華民國111年03月
東丕營造股份有限公司
津沙海堤海岸調適改善工程

## Slide 2: 目 錄
一、工程概要
二、施工整體流程
三、離岸(淺)堤工程平面圖
四、運輸動線圖
五、工區設施架設位置
六、離岸(淺)堤工程
七、環境保護減輕對策
1

## Slide 3: 一、工程概要
(一)工程名稱：津沙海堤海岸調適改善工程
(二)主辦機關：連江縣政府
(三)設計監造單位：尚鼎工程顧問有限公司
(四)施工廠商：東丕營造股份有限公司
(五)工程地點：連江縣津沙海堤
(六)契約金額：新台幣104,800,000元
(七)工程期限：實際開工日期111年2月17日
預定竣工日期112年12月31日
2

## Slide 4: 二、施工整體流程
平台船
地工織物

## Slide 5: 三、離岸(淺)堤工程平面圖
125公尺
50.6公尺

## Slide 6: 四、運輸動線圖
材料機具海運至現場
淺堤區
作業平台船
預鑄方塊海運
台北港
津沙海灘

## Slide 7: 五、工區設施架設位置
CCTV架設於津沙公共廁所上方及海堤最外側
CCTV-1
臨時工區
CCTV-2
CCTV-1
CCTV-2

## Slide 8: 六、離岸(淺)堤工程-臨時工區
為避免影響當地居民，臨時工區及不織布加工區將設於福澳E1碼頭
臨時工區
離岸淺堤125M

## Slide 9: 六、離岸(淺)堤工程-津沙海堤
離岸(淺)堤(長度約125公尺 堤頭寬約50.6公尺)
淺堤北側排設塊石，南側排設消波塊，使用海上平台運輸及施工
整體工程預定施工期程111/4月~112/12月
颱風警報期間施工船機移至福澳港避颱
以海上作業為主
津沙海堤
海上平台作業範圍

## Slide 10: 七、工作期程
27
年\月 工作項目 |  | 111年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
離 岸 (潛) 堤 工 程 | 地質鑽探 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | A型方塊製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 消波塊製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 船機動員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 開挖整平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 地工織物鋪設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 堤心石拋放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 塊石拋放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | A型方塊吊排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 15T消波塊吊排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 施工復舊、驗收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: 八、環境保護減輕對策
昌
工區圍籬設置
海洋污染防止膜
船隻油污吸除設備
環境
保護
減少
噪音
海洋
保護
空氣
減汙
噴灑水設施
27

## Slide 12
敬請指教