|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 衛生福利局 部門 | 陳貴忠議長 | 曹以標副議長 | 請縣府規劃興建北竿衛生所，以提昇北竿衛生所醫療服務品質。 | 1.重建北竿衛生所基地920地號已於105年7月8日完成保護區土地地目變更為機關用地，面積為3749.73平方公尺(約1073坪)。  2.衛生福利部105年9月13日函復同意本府重建北竿衛生所准予規劃，並已納入106年概算16263仟元。  3.105年11月18日完成「規劃設計監造服務案勞務採購」標案；106年8-9月業辦理3次招標均流標，復於9.11.請建築師檢討減項並會稿本府工務處相關參考意見後已於106.9.22重行招標10.2截標。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 產  業  發  展  處  部  門 | 張永江議員 | 陳建光議員 | 建請縣府規劃各鄉集合式住宅計劃案，如土地取得等相關事宜。 | 1本縣業已於南竿鄉仁愛147地號推動興建「示範住宅」及「社會住宅」。  2.業已於6月10日完成順序抽籤事宜。  3.已函文各鄉公所是否有住宅需求，若有請各公所循公有土地釋出，或私有土地循離島重大投資，變更地目為住宅區開發區模式辦理，惟目前尚無公所提出相關需求。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第九次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 地政局 部門 | 曹以標副議長 | 陳建光議員 | 建請縣府就馬祖地區戰地政務時期，民眾私有土地遭政府(含軍方)登記公有或因軍事原因喪失占有之土地爭議案件，迄未獲妥適處理與解決，損及人民權益案，請積極依相關規定「還地與民」，以維護人民基本合理之權益。 | 依離島建設條例第9條第6項規定，馬祖地區非經有償徵收或價購等程序登記為公有之土地應自103年1月10日起108年1月9日止申請返還，截至106年8月31日止，共受理民眾申請返還案件計553件；已辦峻測量案件409結案比率為73.96％，另測量完竣後移登記續審件結案數為230件，登記案件結案比率則為41.59％已准核發案件數為113件（此類案件採即收即辦，每案作業期程自測量收件後排定時間測量及至登記審查無誤予以公告完成，需時10個月之長）。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第九次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 衛  生  福  利  局 | 曹丞君議員 | 李金梅議員 | 建請縣府規劃增設鄉級室內兒童遊樂設施場所，以增加兒童遊玩空間。 | 1.婦幼館已於106年9月22日辦理驗收，並後續辦理室內親子閱覽室規劃及設備購置。  2.東引及南竿鄉公托中心內設有親子館，北竿及莒光鄉陸續建置。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第九次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 產業發展處 部門 | 曹丞君議員 | 李金梅議員 | 建請開放大陸黃岐附近漁港，以利地區漁民船隻維修。 | 本案經多次協商未果，將於106年度榕馬漁業季壇再次納入討論。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第九次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 交通旅遊局 部門 | 陳貴忠議長 | 張永江議員 | 請縣府規劃設置北竿鄉塘后沙灘後港海上浮動平台遊憩相關海域設施，以打造海上娛樂活動，帶動海上景觀遊戲活動，增進觀光人潮。 | 北竿鄉公所業已委請廠商(龍福山莊)執行。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第十次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 地政局 部門 | 曹以標副議長 | 王長明議員 | 為防止現階段重辦土地總登記爭議之案件增加，請研擬以83年即申請土地測量者至今尚未完結者為優先，並現仍然占有事實優先重行依法審查認定，以維護土地合法者之權益。 | 按83年間本縣地政事務所成立後所辦理之土地總登記，係依土地法第三章土地總登記相關規定辦理，測量成果於89年、90年陸續核發給相關權利人並通知限期送件申請土地第一次登記。惟當時已申請而迄今尚未結案之總登記爭議案件，另106年3月起通知排定辦理莒光鄉2場次163件、南竿鄉辦理3場次210件、東引鄉1場次13件、北竿鄉2場次130件之不動產糾紛調處會議，合計已完成近516件案件之異議調處。已定於106年9月前全部調處完竣。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第五屆第十次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 衛  生  福  利  局 | 陳貴忠議長 | 張永江議員 | 請規劃興建后沃活動中心及村辦公室，落實政府照顧村民政策。 | 后沃老人活動中心補助經費已於104年12月份第1次核撥予北竿鄉公所，105年9月份另補助公所自籌款，總計補助經費665萬4,569元，因原得標廠商解約該公所已於105年12月份辦理重新發包，後因工程經費成本因素該公所現已修正預算增加經費辦理重新招標並於4月18日決標由三暘營造公司得標，新增經費補助部份於4月24日提案公彩委員會議研討，另訂於4月27日召開研商會議研討工程經費及進度並同意辦理，預訂於今年底完工，現該公所另申請100萬元設備經費補助，以提昇場所品質。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 文化處 部門 | 陳貽斌議員 | 林明揚議員 | 建請縣府規劃將田沃傳統聚落做整體保存活化。 | 本案已於103年納入莒光文創生活島整體規劃執行，並於105年度獲營建署補助西莒島聚落環境改善計畫規劃設計案，規劃範圍包含青帆村、田沃環境聚落改善工程，目前已完成第一期工程，青帆等相關環境改善工程目前已完成規劃設計圖說，近期辦理發包。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | | 備考 |
| 交  通  旅  遊  局  部  門 | 陳貽斌議員 | 林明揚議員 | 建請縣府建造（新莒光號），汰換已近20年船齡的船隻，以提升觀光品質，保障人民生命財產安全。 | | 1.租用船舶營運西莒與東莒間航線105年12月20日辦理招標作業，106年1月25日由莒光海運行以4248萬決標，並由得標廠商提供19~20噸新造船舶，合約期限自106年7月1日至111年6月30日，為期5年。  2.新造船舶預計106年10月初完成、海試，10月底前返馬執行航線。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 環境資源局 部門 | 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請於后沃村北面沙灘開口處，設置攔截索設施。 | 1.中央環保署於105年3月14日正式核定本縣辦理離島建設基金補助「105-連江縣海（底）漂垃圾調查及清除計畫」，總經費1,940萬，環保局將著手招標方式辦理「后沃村北面沙灘開口處設置攔截索設施」之規劃設計工作，106年再編列設置攔截索設施，期能有效使海漂垃圾阻隔於海上，減少淨灘負荷。  2.本年度專案補助北竿鄉公所海漂垃圾清潔人力4人，經費190萬元，另購置之海漂垃圾清理鏟裝車1台，充分結合現有北竿鄉清潔人員及軍方人力，解決現階段海漂垃圾問題。  3.本案設計規劃部分於105年9月8日止共辦理2次招標，均因無廠商投標，導致流標，經評估瞭解，現已調整標案內容並簽案重新招標中。  4.經再次招標，於10月11日由技佳工程顧問有限公司得標，目前設計規劃中。  5.目前設計規劃進入期末報告審查作業中，預定106年5月底前完成。  6.俟審核完成將於年底前簽辦工程案招標作業(預算200萬)。  7.本工程細部設計業已於106年8月完成，原定於106年10月前辦理工程招標作業，但經查本府工務處與北竿鄉公所已向內政部營建署爭取新台幣2.2億元辦理「北竿鄉塘后道生活圈道路工程案」，並已核定於107年度執行，經環資局派員了解該工程項目，係將現有之塘后道拆除，並興建長210公尺、寬10公尺之塘后橋，以恢復該處早期連島沙洲之地理景觀，當地民眾對該工程案之興建，均表示高度支持與肯定。  8.經環資局派員至北竿鄉探訪官方、民意代表與民眾之意見，經考量美感、後續維修費用、社會觀感、民意傾向等因素後，已向環保署申請計畫變更案，將該工程案經費變更為增購保麗龍破碎機與海洋污染防治設備，以有效處理本縣之海漂垃圾問題；該變更計畫業已於106年9月18日獲得環保署核定在案，敬請貴會諒察。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 衛生福利局部門 | 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請成立北竿鄉公共托育中心(收0－2歲)。 | 1.為完善建置本縣育兒空間，目前先以公彩經費規劃北竿社福大樓的建置，後續興建經費則向社家署申請前瞻計畫爭取經費辦理興建，待興建完成後辦理公托設置等社福業務，建造符合北竿鄉社福業務需求場館。  2.刻正辦理第2次上網公告招標，10月3日辦理評選會議，後續待細部規劃設計完成後，依計算所需興建之工期辦理。 | 併入第6屆第4次周瑞國議員提案辦理 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 產業發展處 部門 | 林貽祥議員 | 張永江議長 | 建請縣府極積規劃推動福沃、清水、仁愛等村為形象商圈或商店街，以利觀光發展，促進地方經濟繁榮。 | 1.本案已納入內政部營建署「城鎮風貌型塑」二階計畫提案爭取規劃經費，整合為「打造門戶新亮點-白沙、橋仔港澳物流平台及山海地貌環境整備暨坂里、福澳、清水、仁愛、馬祖特色造村計畫」委請請佳境工程顧問股份有限公司承攬，業於105年12月9日規劃完成，並經本府驗收完畢。  2.完成之規劃案將配合內政部營建署前瞻計畫-「城鎮之心」(政策型)爭取後續硬體工程相關改善經費。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 工務處 部門 | 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請爭取經費改善塘后道工程，以利后沃地區行的權利。 | 已獲營建署補助經費辦理「北竿鄉塘后道生活圈聯外道路設計案」，預計11月初提報前瞻計畫爭取工程經費。 | 繼續列管 |
| 陳貽斌議員 | 林明揚議員 | 建請縣府規畫擴建青帆碼頭，以維護乘客生命安全。 | 1.有關規劃擴建青帆碼頭1案，已列入「106-110年馬祖國內商港建設計劃」。  2.目前106-110年港埠計畫設計監造案已委由世曦顧問公司承攬，顧問公司已於106年9月28日赴莒光召開設計前說明會。 | 繼續列管 |
| 林貽祥議員 | 張永江議長 | 請縣府檢討改善地區危險道路暨易肇事路段（如成功山直昇機場外及三槍堡往清水入村道路等），以維人、車安全。 | 1.本府已針對南竿鄉危險路段之調查及改善優先順序評估。  2.預計危險路段提報106年生活圈道路計畫及前瞻計畫爭取經費。 | 繼續列管 |
| 陳貽斌議員 | 林明揚議員 | 建請縣府規劃設置莒光鄉現有碼頭加油站。 | 目前西莒碼頭工程均在規畫設計中，將納入檢討辦理。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 文  化  處  部  門 | 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 北竿鄉橋仔為縣內唯一閩南語小聚落，建請縣府推動橋仔阿南境，爭取登錄為聚落保留。 | 1.本案業於105年9月9日召開文化資產審議委員會議，會中並經委員決議，聚落發展歷史、遷徙、人文發展等資料目前尚不足，暫無法通過審議。  2.依105年文資審議委員會決議，於本(106)年度完成阿南境聚落先期調查研究案。  3.阿南境聚落調查研究案已於106.05.12日發包完成，並於08.25日完成案內期中審查，預計於10月底完成調查研究案。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 產業發展處部門 | 林明揚議員 | 曹丞君議員 | 建請縣府重新爭取經費規劃馬港商店街招牌，增進觀光效能，保障行的安全。 | 1.本案已納入內政部營建署「城鎮風貌型塑」二階計畫提案爭取規劃經費，整合為「打造門戶新亮點-白沙、橋仔港澳物流平台及山海地貌環境整備暨坂里、福澳、清水、仁愛、馬祖特色造村計畫」委請請佳境工程顧問股份有限公司承攬，業於105年12月9日規劃完成，並經本府驗收完畢。  2.完成之規劃案將配合內政部營建署前瞻計畫-「城鎮之心」(政策型)爭取後續硬體工程相關改善經費。 | 繼續列管 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請於北竿設置漁用冷凍庫，以嘉惠漁民使用。 | 本案已於106年度補助漁會協助漁民購買冷凍櫃。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 教育處 部門 | 陳書建副議長 | 陳書建副議長 | 馬祖設置海洋大學分校，開設「海洋生物科技」、「海洋工程科技」及「海洋管理學系」三個系所。馬祖當地能夠提供上述科系畢業的學子何種就業機會?如此規劃是否考量到馬祖現階段人才需求類別(例如行銷及觀光之專業)?請問改善之道為何? | 一、馬祖設置海洋大學分校，未來學子畢業後將可協助馬祖地區漁港建設、海洋能源、養殖、漁業、水產品加工、漁業推廣、產業轉型、海洋觀光、兩岸事務、物流配送、伴手禮精緻化、海洋在地文化、文化創意、海洋基礎建設、材料採用、兩岸交通船舶往來及通訊建設等相關產業。另外藉由漁港擴建開發所引進之水產加工廠等投資項目，可帶動周邊的產業發展，未來再透過漁港多元化建設，成為地方新興的旅遊、生活重點，吸引民眾、遊客前往港區參觀魚貨拍賣作業、遊憩、消費、用餐。提高周邊相關產業如交通運輸、住宿、農特產品、觀光業等產業收益及在地就業機會。 二、連江縣目前積極發展海洋捕撈、養殖漁業之升級、海洋休閒運動遊憩、海洋文化推廣與海洋觀光導覽人才等海洋事業，尤其漁業與觀光是馬祖最重要的產業，課程規劃中除了海洋專業相關課程外亦有海洋觀光、行銷等納入其中，海洋大學除可解決水產養殖業所面臨之困難，更可以落實推廣產業與觀光之結合，將現有養殖業、觀光業、海洋管理及馬祖高中職業相關類科結合，培養海洋牧場經營人才及海洋觀光導覽人才。又馬祖四面環海，具有從事海洋工程科技、海洋生物科技與海洋能源之研究與開發價值，豐富的海洋資源與星羅棋布的島嶼組成，更是未來發展海洋產業與海洋觀光的熱門景點。馬祖與大陸的海運船行距離甚近，關係密切、互動頻繁，且鄰近大陸的沿海縣市對海洋工程科技及海洋生物科技相關人才亦同樣有迫切的需求，日後將依地方需求向海大適時提出建議。 | 繼續列管 |
| 陳書建副議長 | 張永江議長 | 請極積爭取優先設置「連江縣立運動中心室內兒童館」，提振改善國民運動環境。 | 府規劃「連江縣樂活多功能體育館」業已將兒童館納入，並已完成相關評估報告於9月初報體育署審核爭取經費辦理。 | 繼續列管 |
| 張永江議長 | 陳書建副議長 | 建請縣府協助東引鄉新建體育館、停車場，以利東引鄉親休閒運動及停車使用。 | 本案業已納入連江縣第五期中長程建設計畫中。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 工務處 部門 | 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請興建后沃村防波堤，以維鄉親生命財產安全。 | 「北竿后澳海岸環境改善工程」已獲經濟部水利署第一河川局委託代辦，核定經費2,500萬元。本工程已於105年12月27日完成發包，106年1月16開工，預定107年3月底完工。 | 繼續列管 |
| 林明揚議員 | 曹丞君議員 | 建請縣府整修福沃白馬尊王廟前廣場，以利鄉親使用。 | 納入「福澳碼頭區觀光/親水空間環境營造工程」辦理，已於106年9月13日發包，9月21日訂約完成，預計9月底開工，工期90工作天。 | 繼續列管 |
| 張永江議長 | 陳書建副議長 | 縣府於104至105年度中柱碼頭候船室預算已到位，目前正在規劃階段，要求承辦單位審慎執行。 | 已納入馬祖港埠建設計劃中執行「中柱碼頭區-行政旅運服務中心興建及周邊環境營造工程」。土地部分於106年4月6日東指部召開會議確認土地需求，已完成分割，待軍備局核發同意函，即辦理撥用程序。目前建築師已修正招標文件，待專管審查完畢，即可辦理後續上網發包程序。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 環  境  資  源  局  部  門 | 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請縣府將馬鼻灣沙灘之環境改善整治，恢復原有樣貌。 | 1.已納入「105年度馬鼻灣雨污水排放整建工程」，經顧問公司提送細部設計成果，目前辦理招標作業，預定9月底上網招標。  2.馬鼻灣雨污水排放整建工程已於105年12月完成發包，於106年5月底已完工。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 教  育  處  部  門 | 周瑞國議員 | 林明揚議員 | 建請縣府成立籃球訓練站，提高活動人員素質，嘉惠鄉親。 | 有關成立籃球基層訓練站乙節，本府已函請教育部體育署同意增設訓練站，俟明年預算情形積極規畫成立訓練站事宜。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 交  通  旅  遊  局  部  門 | 周瑞國議員 | 林明揚議員 | 因應觀光所需，建請於北竿鄉芹壁村規劃興建停車場。 | 請北竿鄉公所納入交通部前瞻基礎建設計畫-城鄉計畫「改善停車問題」補助措施辦理，該計畫業經行政院106年6月30日核定，後續需俟補助審查執行要點核定後請公所依核定期程報送需求計畫，本府彙整各鄉需求函送相關機關初審及審議。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 工  務  處  部  門 | 曹丞君議員 | 林明揚議員 | 為中央大道兩側石材鋪面，造成路面高低不平，增加機車駕駛風險，建請研議改善，以維行車安全。 | 1.於105年度人本計畫已改善部分路段。  2.珠螺規劃案已統計改善長度約6,300公尺，改善經費約315萬元，預計納入106年11月提報前瞻計畫爭取道路改善經費。 | 繼續列管 |
| 林貽祥議員 | 張永江議長 | 請極積興建福沃碼頭東面山腰道路，希恢復原有水泥路面，以防春雨沖塌路基，保障人車安全。 | 福澳山坡道路滿布之雜草，已請廠商於106年7月25日將雜草清除完成。本工程後續將由本縣馬祖風景管理處規畫設計中。 | 請同意結案 |
| 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | 建請修繕新建連結山海一家進場道路並結合周邊改善強化旅遊資源。 | 該路段已由交通部觀光局馬祖國家風景區管理處施作完成。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 環  境  資  源  局  部  門 | 陳貽斌議  員 | 周瑞國議  員 | 建請興建東莒猛沃污  水處理廠。 | 1.已於105/12/19函復連江縣議會。  2.本府納入105年度「全縣污水處理設施總體檢」辦理規劃已完成期末審查，並於106/1/04提送修正後「連江縣污水下水道系統第二期實施計畫」，報營建署爭取全縣建設經費。  3.環資局已於106/4/6依營建署審查意見提送修正後實施計畫，營建署於106/7/14函文本府審查意見。  4.目前依營建署審查意見彙整相關佐證資料及修正中，預計10月底陳報。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 衛  生  福  利  局  部  門 | 曹以標議員 | 張永江議長 | 建請縣府規劃老人安  養機構，配合政府長照  計劃需求辦理。 | 持續配合中央推動長照2.0計畫規劃辦理，提供長者更完善的照顧服務及因應未來需求，現有大同之家辦理長者照護安養，現況可應付需求，另已向中央陳報社區整體照顧模式(b.c計畫)，待審查會議通過核定後依計畫執行。 | 繼續列管 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請規劃興建北竿鄉社福大樓，以利未來公托及長造政策之推動。 | 1.目前先以公彩經費規劃北竿社福大樓的建置，後續興建經費則向社家署申請前瞻計畫爭取經費辦理興建，待興建完成後辦理公托設置等社福業務，建造符合北竿鄉社福業務需求場館。  2.已辦理第2次上網公告招標，10月3日辦理評選會議，後續待細部規劃設計完成後，依計算所需興建之工期辦理。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 產  業  發  展  處  部  門 | 林明揚議員 | 曹丞君議員 | 建請縣府於福沃碼頭設置簡易上下船架，嘉惠漁民船隻修繕。 | 福澳碼頭設置簡易上下船架已納入「連江縣漁港整體評估規劃暨漁港計畫及區域劃定工作」該計畫及劃定工作業經漁業署同意結案，唯案內各碼頭實際建設部份該署礙於預算問題，請本府透過離島建設基金爭取，該上架場預計期程108~109年，屆時依規劃期程爭取補助。 | 繼續列管 |
| 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | 建請縣府設置東莒猛沃防波堤內簡易式浮動碼頭，以利漁業小船靠泊，方便交通船進出。 | 東莒猛沃港目前正進行商港港區建設，待碼頭建置完成後，再行辦理浮動碼頭建置事宜。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 交  通  旅  遊  局  部  門 | 林明揚議  員 | 曹丞君議  員 | 建請縣府規劃施作馬港海灘至巨神像步道增設路燈，供遊客夜間到巨  神像欣賞夜景。 | 本案媽祖宗教園區朝聖步道至巨神像路燈照明修繕業於9月15日驗收完成。 | 請同意結案 |
| 曹以標議員 | 張永江議長 | 建請研議介壽、清水、  馬祖村建置停車場。 | 1.考量馬祖現況與未來發展趨勢，本府研擬村村好停車，並配合鄰近觀光景點之停車需求性，進行相關配套規劃，惟經交通部函覆:本部「補助省市興建示範停車場計畫」已於89年度屆期，90年度起「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」已將停車場補助項目刪除，目前已無相關預算科目可資編列補助經費，請貴局另籌財源辦理。  2.交通部前瞻基礎建設計畫-城鄉計畫「改善停車問題」補助措施業經行政院106年6月30日核定，後續需俟補助審查執行要點核定後將依核定期程辦理。 | 繼續列管 |
| 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | 建請縣府對東海明珠客  輪座椅數不足之狀況，  應請完成評估改善，確  保鄉親與旅客行的保  障。 | 本案業轉請龍德造船工業股份有限公司及財團法人船舶暨海洋產業研發中心先行評估，因目前僅由艉貨艙進行改善可增加較多座位數，雙方評估結果如下：  1.艉貨艙位於機艙後面及螺槳上方，振動、噪音(80~100 分貝)較大。  2.原有之後客艙與艉貨艙並未鄰接，若艉貨艙改為新增客艙，須另增一梯道間供艉貨艙旅客出入使用。梯道間淨寬約 1 公尺，會佔據部份貨艙空間。  3.艉貨艙結構內淨高約2 公尺，加上風管、電纜、燈光、照明、天花板、防火岩棉等，淨高可能會受影響。 4.影響原後客艙旅客進出之動線，同時擠壓主甲板逃生集合空間。  5.艉貨艙改裝為客艙，其地板、船側壁、前後壁、天花板皆需要大量減振隔音材料與防火岩棉等，且無法增設舷窗。且根據馬祖連江航業有公司提供105年莒光及東引航線資料，莒光航線旺季平均載客率為5成，東引航線最高為僅為4成，加班船載客率僅有一日為5成，其它均不足5成，綜上，因影響層面甚廣，評估較不適宜進行改裝。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 工  務  處  部  門 | 林貽祥議  員 | 張永江議  長 | 請全面檢討改善道路上人  孔蓋（含電力、電信）等材  質，以防因雨導致機車騎士  行駛路面時打滑摔跌，俾益保障機車行駛安全。 | 經詢相關管線單位表示如下， 1.自來水廠：本縣自來水廠人手孔蓋約二十分一之設置於道路上且大部份非設置於道路中央，將檢視需求，若有疑慮將編列經費逐年汰換。  2.中華電信股份有限公司馬祖營運處：今年度將試用防滑材質人孔蓋，若符需求將逐步汰換。 3.台灣電力公司馬祖營運處： (1)本公司委託台灣大學於98-99年完成「人手孔蓋設置施工及防滑研究」案，依據研究報告指出，台電公司人手孔蓋在BPT(英國擺鐘測試儀)及DFT(動態摩擦測試儀)測試結果，均達到日本制定的防滑規範，因國內未對防滑值進行規範，台電已依據前述研究之建議事項，加強人手孔蓋防滑係數。  (2)並定期每年兩次巡視地下孔蓋平整度及外觀，如發現異常立即安排更換，保障用路人之行車安全。 | 請同意結案 |
| 林明揚議  員 | 曹丞君議  員 | 建請縣府速研擬連江縣高  氯離子混凝土建築物重  建、補償、獎勵、補助等相  關辦法，以徹底解決本縣海  砂屋問題，確保人民生命財  產及居住安全。 | 請建築師公會協助提供相關法令，本府目前研擬中。預計報請議會第六屆第六次定期大會審議。 | 併入第6屆第5次林明揚議員提案辦理 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 人事處 部門 | 林貽祥議員 | 張永江議長 | 請檢討縣立醫院病房醫師及護理人員人力，以提昇病房服務品質，減輕病患家屬負擔，維護縣民健康。 | 本案業於106年7月18日府人組字第1060026249號函復連江縣議會敘明如下：  一、按現行醫院評鑑基準，醫學中心護病比標準為1:9，區域醫院護病比不超過1:12，地區醫院護病比不可超過1:15，本縣縣立醫院屬地區醫院，病房採3班制輪值，每班護理人力1人，平均病房佔床率約20%，一般住院病人每天約6-10人不等，其護病比符合醫院評鑑標準，並經評鑑合格。  二、本縣縣立醫院遇有病患申請住院，入住時醫療人員即會告知，希望家屬能在旁照顧日常起居，醫療人員會定時探視，並提供醫療處置及護理，視病況給予衛教指導，以利病患出院返家後之後續照護，避免因照護方式不佳而反覆住院，若有任何緊急需求亦可透過呼叫鈴提供協助，而病患人數如超過護理人員所能負擔之人數時，縣立醫院將彈性增加人力或由院內照服人員協助照護。  三、另為充裕本縣照護人力投入照顧服務，連江縣衛生福利局刻正辦理照服員培訓，未來縣立醫院將視實際需求僱用，以提升病房護理照護品質。  四、公費醫師培訓生陸續返馬增加醫療人力。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 文化處 部門 | 陳貴忠議員 | 林明揚議員 | 請縣府推動北竿鄉后沃村傳統聚落古厝群整體規劃修繕，以利社區聚落古厝文化保存與發展。 | 已於105年底納入連江縣再造歷史專案中之工作項目，並積極向文資局爭取專案補助計畫，惟因中央前瞻計畫預算尚未到位，故尚未獲文資局補助。若計畫獲得補助後，將進行后沃村之閩東建築群整體規劃及修繕工程，再造后沃之光景。 | 繼續列管 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請縣府價購芹壁海盜屋古厝，以保存傳統特色建築。 | 1.106年6月底，於芹壁拜會所有權相關人，得知地上物權屬未定、地號未登記之產權糾紛。  2.7月初洽詢地政局，調閱相關資料，得知芹壁海盜屋產權登記法院訴訟案業已終結，第三人敗訴，將協助原繼承人申請重新登記。  3.近期地政局將依專案辦理所有權人土地總登記公告，以利重新登記。  4.本處將於本案標的產權登記後，依文化資產保存法相關規定，積極與所有權相關人溝通，且辦理文化資產審議委員會，以古蹟指定、歷史建築或紀念建築登錄方式，保全其文化資產身分，進而後續調查、研究、保存、維護、修復及再利用計畫實施。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 環境資源局 部門 | 陳貴忠議員 | 林明揚議員 | 請縣府全面檢討北竿鄉各村污水下水道系統及管理問題，以免長年屢次發生污水溢出惡臭，造成居家環境不良。 | 1.環資局已於106年5月15日與代操作廠商高階主管就污水廠維護管理鬆散部分召開會議，並要求做好問題事先預防、發生問題即速解決、落實通報機制、加強督導管理及巡查工作。  2.污水廠代操作委託案新約已於106年8月1日開始執行，本局針對舊約內容缺漏或不足部分，檢討調整招標文件內容，以期新約維運管理能更臻完善。  3.北竿鄉雨污水溢流及惡臭問題，狀況略有不同，原因大致可分為管線系統年久不符現狀、營運及操作維護缺失、用戶使用不當等，環資局已於106年8月12日委託顧問公司著手進行通盤檢討雨污水下水道現況，於本年度儘速研擬出改善規劃報告，以改善溢流及惡臭問題。 | 繼續列管 |
| 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | 建請早日規劃興建東莒海水淡化廠工程。 | 目前東莒地區之民生供水，係以東莒淨水廠(福正水庫)及地下水(井水)作為主要水源，近年來在自來水廠積極爭取下，經濟部水利署補助本縣辦理福正水庫改善工程及東莒淨水廠改善工程均已陸續完成，目前供水狀況尚屬穩定，爰自來水廠暫無設置東莒海水淡化廠之計畫，本縣自來水廠亦將持續控管東莒地區民生用水需求，並持續提升淨水廠之供水能力，以確保民生供水無虞。 | 請同意結案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 教育處 部門 | 林貽祥議員 | 張永江議長 | 請積極興建福澳運動場週邊草地為一多功能用途場所，增設體育設施並納入司令台整建工程計劃，以提昇運動風氣，強化縣民健康。 | 有關福澳運動場司令台已在進行整建，週邊運動設施已由工務處籌措經費148萬元發包。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 衛生福利局 部門 | 林貽祥議員 | 張永江議長 | 請檢討調整公費醫事人員保送生返鄉服務，希以正式員額任用【非以約用人員任用】，留住醫療專業人才，俾保障鄉親健康。 | 1.目前各衛生所正式職缺均已完成派補，公費生均無派補約用人員情事；縣醫正式人員及聘用人員職缺亦均已派補，目前雖有2名約用醫事人員，未來遇有正式或聘用職缺將優先擇優予以派補。  2.薪資權利不會少。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 產業發展處 部門 | 陳貴忠議員 | 林明揚議員 | 請縣府協助整修北竿鄉惠民市場漏水問題，以利建築物完善及鄉親活動所需。 | 本府於7月11日邀集民政處及北竿鄉公所等相關單位至現場會勘會議結論，北竿鄉公所欲先將市場變更辦理使用目的變更為地區老人活動中心後，再尋適當經費進行整修事宜。 | 繼續列管 |
| 張永江議長 | 陳書建副議長 | 為健全東引地區電力事業發展，穩定民生用電需要，建請協調台灣電力公司，推動新建東引發電廠。 | 1.已轉由台電辦理。  2.本案台電公司已於106年7月28日召開【東引發電廠發電用油槽用地新廠址及現地會勘可行性評估】會議，有關興建新廠各項事宜，刻正積極辦理中。 | 繼續列管 |
| 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | 建請縣府儘速規劃莒光鄉青帆村邊坡坍方水土保護工程，確保鄉親居家安全。 | 已於106年9月27日上午水保局第五次工程審查會議中通過，核定工程經費500萬元。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 交通旅遊局 部門 | 陳貽斌議員 | 曹丞君議員 | 建請規劃興建西莒地區藍眼淚觀賞平台。 | 本案由陳貽斌議員及莒光鄉公所現地會勘，初步擇定2處適宜地點，由於本局年度工程預算不足，協請交通部觀光局馬管處納入景區規劃辦理。 | 繼續列管 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請規劃興建北竿鄉藍眼淚觀賞平台。 | 本案擬請北竿鄉公所提供適宜地點，並於8/2現地會勘，業於106年度遊憩據點特色加值工程納入北竿鄉馬鼻灣觀景區改善工程。 | 繼續列管 |
| 林貽祥議員 | 張永江議長 | 請協調立榮航空每日增加縣民機位保留票，解決一位難求問題，以減少民怨，俾益保障縣民行的便利。 | 本案業於106年6月16日以府授交字第10600222203號函回復，經立榮航空公司回復清位結果，目前7至8月份僅能提供每日12個機位，其中南竿航線五航班各2個機位，北竿航線一航班2個機位。對於非臨時增加之計劃型加班機，該公司也提供每班5個機位保留予縣民使用。 | 請同意結案 |
| 張永江議長 | 陳書建副議長 | 建請加速推動「購建3000噸級客輪」，俾利改善馬祖對外交通及確保海運交通安全。 | 本府依106年5月8日訂定「交通部『離島購建船舶計畫』補助經費申請及執行原則」規定提送可行性研究，經交通部航港局6月16日開會審查通過，因補助金額超過10億元，依規定陳報後，交通部為凝聚推動共識，於106年9月8日邀集行政院與國發會相關單位討論，並獲得原則支持的推動共識，報告修正轉呈俟行政院核定通過後，動支經費先行辦理綜合規劃與初設事宜。 | 繼續列管 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請規劃興建芹壁龍角峰景觀平台。 | 本案於8/2初步會勘，請北竿鄉公所與地主協調出具土地同意使用書，俟後納入107年度遊憩據點特色加值工程計畫內規劃執行。 | 繼續列管 |
| 陳貴忠議員 | 林明揚議員 | 請縣府推動北竿鄉短坡營區播音站及北竿北海坑道景點開發，以增進觀光旅遊發展。 | 本案業函轉北竿景區轄管單位交通部觀光局馬管處辦理。 | 繼續列管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形** | | | | | |
| 單位 | 提案人 | 連署人 | 案由 | 執行情形 | 備考 |
| 工務處 部門 | 曹丞君議員 | 林明揚議員 | 建請縣府施作夫人村部份道路坍塌，以維人車行的安全。 | 有關夫人村路段道路坍塌，本府業請廠商修復完竣。 | 請同意結案 |
| 陳貽斌議員 | 周瑞國議員 | 建請加速興建東莒猛沃港二期工程。 | 有關東莒猛澳碼頭區外廓防波堤二期工程部分，「猛澳南防波堤延長工程（含測設監造）」業已列入106-110年馬祖港埠建設計畫中，並預訂107年執行。該工程之設計監造勞務案，業由世曦顧問公司承攬。顧問公司已於106年9月28日赴莒光召開設計前說明會。 | 繼續列管 |
| 張永江議長 | 陳書建副議長 | 有關道路周邊截水鍍鋅溝蓋，建請全面更換具備防滑功能之產品，以確保用路人行的安全。 | 1.本府將全面檢討道路周邊截水鍍鋅溝蓋，在保持雨水截流功能情況下，減少鍍鋅溝蓋數量，並增加溝蓋防滑係數。  2.本府將依實際需求編列經費逐年汰換，預計二年改善完成。 | 繼續列管 |
| 周瑞國議員 | 陳貽斌議員 | 建請縣府恢復白沙港務大樓門面，以維整體景觀。 | 本案納入「國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)-馬祖港埠建設計畫」-白沙碼頭區營運設施新建及整建工程子項目內研議辦理。 | 繼續列管 |
| 陳貴忠議員 | 林明揚議員 | 為增進大坵簡易碼頭客輪靠泊安全，請縣府增設碼頭相關安全設施及延長，以利觀光客輪及旅客安全。 | 1.有關碼頭延長部分，因大坵簡易碼頭非屬國內商港設施，歷年來辦理興建、延長及堤面加高，均為本府預算，若再辦理延長亦無擋浪設施，恐難改善靠泊安全。  2.有關碼頭靠泊問題，先行裝置碰墊4組，業已發包，並於106年9月21日會同監造公司及承商辦理現勘，預訂10月30日前竣工。 | 請同意結案 |
| 曹丞君議員 | 林明揚議員 | 福澳村電信大樓往清水方向轉彎處，因道路彎度過大，建請縣府在右側興建護欄，以維車輛行的安全。 | 旨揭該路段已請本府開口契約規劃施作完成。 | 請同意結案 |
| 林明揚議員 | 曹丞君議員 | 建請縣府編列海沙屋檢測經費，協力補助地區鄉親全面辦理檢驗，以維住的安全。 | 請建築師公會協助提供相關法令，本府目前研擬中。預計報請議會第六屆第六次定期大會審議。 | 繼續列管 |