連江縣議會第五屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
衛生福利局 部門	陳貴忠議長	曹以標副議長	請縣府規劃興建北竿衛生所，以提昇北竿衛生所醫療服務品質。	1.重建北竿衛生所基地920地號已於105年7月8日完成保護區土地地目變更為機關用地，面積為3749.73平方公尺(約1073坪)。 2.北竿重建衛生所進度: / (1)107年1月15日工程 招標檢討會議，決議增列總經費為新臺幣65,500,000元，工程經 費為60,391,214元。 / (2)107年3月8日-13日辦理招標文件公開閱覽，廠商/民眾意見寄達期限為3月16日。無任何陳請意見。(3)業奉核可於107年3月23日-4月16日辦理招標。 / (4)107年5月11日由三暘營造有限公司得標，決標金額5,999萬元整。(5)107年8月9日舉行動土典禮。(6)預定107年9月13日開工，工期360日曆天。	繼續列管

連江縣議會第五屆第九次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處 部門	曹丞君議員	李金梅議員	建請開放大陸黃岐附近漁港，以利地區漁民船隻維修。	本案已於107年4月28日榕馬漁業季壇納入討論，目前陸方已開放”定海”供我方漁民使用。	請同意結案

連江縣議會第五屆第十次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
地政局 部門	曹以標副議長	王長明議員	為防止現階段重辦土地總登記爭議之案件增加，請研擬以83年即申請土地測量者至今尚未完結者為優先，並現仍然占有事實優先重行依法審查認定，以維護土地合法者之權益。	1.本案目前尚餘130案未結舊有案件。 / 2.本府地政局依聯合審查機制辦理舊有案件審查，如私權爭議時，對爭議部份依法駁回，未糾紛之土地並依法規作出適當之處分，也將總登記剩餘之案件儘速審查完畢。	繼續列管

連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處 部門	林貽祥議員	張永江議長	建請縣府極積規劃推動福沃、清水、仁愛等村為形象商圈或商店街，以利觀光發展，促進地方經濟繁榮。	1.內政部營建署已同意補4千萬元經費執行「村村特色工程」，作為白沙、坂里、橋仔、福澳、清水、仁愛六村之規畫設計及工程費用。 / 2.107年3月20日由佳境顧問有限公司承攬規劃設計監造案。 / 3.已於7月底審查細部設計，因設計仍在修正，9月中提送確認版細部設計書圖，預計10月中旬上網發包。	繼續列管

連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
工務處 部門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請爭取經費改善塘后道工程，以利后沃地區行的權利。	營建署已核定補助經費辦理「北竿鄉塘后道聯外道路工程」，於107年7月30日召開北竿鄉塘后道聯外道路工程及日後北竿機場4C跑道建置施作位置協調會議。為配合北竿機場4C機場跑道高度，目前辦理修正設計書圖，俟營建署及民航局核備後辦理發包。	繼續列管
	陳貽斌議員	林明揚議員	建請縣府規畫擴建青帆碼頭，以維護乘客生命安全。	1.青帆碼頭擴建規劃，已列入「106-110年馬祖國內商港建設計劃」。 / 2.本府已於106年9月28日及12月27日赴莒光召開說明會，顧問公司於107年8月17日提送初步設計，目前審查中。	繼續列管
	林貽祥議員	張永江議長	請縣府檢討改善地區危險道路暨易肇事路段（如成功山直昇機場外及三槍堡往清水入村道路等），以維人、車安全。	1.南竿鄉觀海路至四維路、77據點人行道：已於107年6月3日開工，預計108年2月完工。 / 2.儲水澳及獅子市場道路改善工程：已於107年6月15日開工，預計107年10月15日完工。 / 3.福澳運動場、馬港光武堂、志清發電廠及中央大道周邊道路改善工程：已於107年8月14日決標，預計9月中辦理開工，工期預計120日曆天。 4.梅石村交通局至中正堂道路闢建工程：已於107年3月4日開工，預計107年12月28日完工。 / 5.另成功山直升機場部分，本處已與林貽祥議員辦理現勘，初步已請交旅局已裝設防撞桿方式辦理。	繼續列管
	陳貽斌議員	林明揚議員	建請縣府規劃設置莒光鄉現有碼頭加油站。	1.西莒青帆護岸整建辦理區位調整，目前顧問公司辦理規劃設計中。 2.有關供船舶之加油站設置配合馬祖油品公司及相關單位於107年7月2日赴現地會勘，惟軍方回文不同意釋出土地。 3.碼頭可設置加油站之土地，多涉及軍方所屬，港務處將邀集油品公司、鄉公所及民意代表共同研謀用地事宜。	繼續列管

連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
文 / 化 / 處 / 部 / 門	周瑞國議員	陳貽斌議員	北竿鄉橋仔為縣內唯一閩南語小聚落，建請縣府推動橋仔阿南境，爭取登錄為聚落保留。	1.目前已完成基礎調研工作、如阿南境文化脈絡初探、口述歷史與日常生活點滴解析、與分析、地理與自然空間分布範圍、戶籍與地籍關係、現場考察之建築檔案建立、聚落建築群特點分析等資料。 / 2.阿南境內建築各項特色，放在全馬祖境內，似乎不突出。但閩南文化確實是有代表性。可就目前的聚落型態與環境，很難透過保存與以凸顯。 / 3.因阿南境內鄉民多已遷居、分散各地，本處後續與屋主取得同意後再與鄉公所、鄉代會討論協調，將阿南境周邊環境進行整理(清除雜草、危險頹屋牆面修補等)。	請同意結案

連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
教育處 部門	陳書建副議長	陳書建副議長	馬祖設置海洋大學分校，開設「海洋生物科技」、「海洋工程科技」及「海洋管理學系」三個系所。馬祖當地能夠提供上述科系畢業的學子何種就業機會?如此規劃是否考量到馬祖現階段人才需求類別(例如行銷及觀光之專業)?請問改善之道為何?	一、國立臺灣海洋大學設立馬祖校區，未來學子畢業後將可協助馬祖地區漁港建設、海洋能源、養殖、漁業、水產品加工、漁業推廣、產業轉型、海洋觀光、兩岸事務、物流配送、伴手禮精緻化、海洋在地文化、文化創意、海洋基礎建設、材料採用、兩岸交通船舶往來及通訊建設等相關產業。另外藉由漁港擴建開發所引進之水產加工廠等投資項目，可帶動周邊的產業發展，未來再透過漁港多元化建設，成為地方新興的旅遊、生活重點，吸引民眾、遊客前往港區參觀魚貨拍賣作業、遊憩、消費、用餐。提高周邊相關產業如交通運輸、住宿、農特產品、觀光業等產業收益及在地就業機會。 / 二、連江縣目前積極發展海洋捕撈、養殖漁業之升級、海洋休閒運動遊憩、海洋文化推廣與海洋觀光導覽人才等海洋事業，尤其漁業與觀光是馬祖最重要的產業，課程規劃中除了海洋專業相關課程外亦有海洋觀光、行銷等納入其中，海洋大學除可解決水產養殖業所面臨之困難，更可以落實推廣產業與觀光之結合，將現有養殖業、觀光業、海洋管理及馬祖高中職業相關類科結合，培養海洋牧場經營人才及海洋觀光導覽人才。又馬祖四面環海，具有從事海洋工程科技、海洋生物科技與海洋能源之研究與開發價值，豐富的海洋資源與星羅棋布的島嶼組成，更是未來發展海洋產業與海洋觀光的熱門景點。馬祖與大陸的海運船行距離甚近，關係密切、互動頻繁，且鄰近大陸的沿海縣市對海洋工程科技及海洋生物科技相關人才亦同樣有迫切的需求，日後將依地方需求向海大適時提出建議。	請同意結案
	陳書建副議長	張永江議長	請積極爭取優先設置「連江縣立運動中心室內兒童館」，提振改善國民運動環境。	連江縣樂活多功能體育館興建計畫已於107年2月獲教育部體育署核定補助興建經費，未來館內除運動項目外，另規劃增設青少年育樂場、室內兒童館及老人及婦幼活動中心等	請同意結案
	張永江議長	陳書建副議長	建請縣府協助東引鄉新建體育館、停車場，以利東引鄉親休閒運動及停車使用。	東引鄉新建體育館1案，業已納入連江縣第五期(108-111年)中長程建設計畫中。	繼續列管

連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處部門	林明揚議員	曹丞君議員	建請縣府重新爭取經費規劃馬港商店街招牌，增進觀光效能，保障行的安全。	1.內政部營建署已同意補4千萬元經費執行「村村特色工程」，作為白沙、坂里、橋仔、福澳、清水、仁愛六村之規畫設計及工程費用。 / 2.107年3月20日由佳境顧問有限公司承攬規劃設計監造案。 / 3.已於7月底審查細部設計，因設計仍在修正，9月中提送確認版細部設計書圖，預計10月中旬上網發包。	繼續列管

連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
工務處 部門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請興建后沃村防波堤，以維鄉親生命財產安全。	「北竿后澳海岸環境改善工程」獲經濟部水利署第一河川局委託代辦，核定經費2,500萬元。本工程於105年12月27日完成發包，已於107年6月19日完工。	請同意結案
	張永江議長	陳書建副議長	縣府於104至105年度中柱碼頭候船室預算已到位，目前正在規劃階段，要求承辦單位審慎執行。	1.已納入馬祖港埠建設計畫中執行「中柱碼頭行政旅運中心興建及週邊環境營造工程」。 / 2.土地部分：經與後勤部於107年3月14日會勘，依軍方要求，爰本建物位置需遷移，俾使棧橋前保持通視。遷移後涉及軍方土地部分，已於8月7日獲軍備局同意核撥。 / 3.工程部分：本案歷經6次上網公告流標，已檢討預算於8月21日重新招標，預定9月底完成決標。	繼續列管

連江縣議會第六屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
教 / 育 / 處 / 部 / 門	周瑞國議員	林明揚議員	建請縣府成立籃球訓練站，提高活動人員素質，嘉惠鄉親。	有關成立籃球基層訓練站乙節，教育部體育署同意增設籃球訓練站，經費核定補助新台幣80萬元，訓練期間為107年5月1日至11月30日止。	請同意結案

連江縣議會第六屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交 / 通 / 旅 / 遊 / 局 / 部 / 門	周瑞國議員	林明揚議員	因應觀光所需，建請於北竿鄉芹壁村規劃興建停車場。	本提案將納交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫業經公路總局核定500萬元，6月5日業已決標，廠商刻正辦理規劃作業中，11月8日前提送期中規劃報告。	繼續列管

連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
衛 / 生 / 福 / 利 / 局 / 部 / 門	曹以標議員	張永江議長	建請縣府規劃老人安養機構，配合政府長照計劃需求辦理。	1.持續配合中央推動長照2.0計畫規劃辦理，提供長者更完善的照顧服務及因應未來需求，現有大同之家提供長者照護安養，另中央補助社區整體照顧模式(b.c計畫)，已依計畫執行，健全長照服務。 / 2.擴建計畫已納入五期綜建。	繼續列管
	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請規劃興建北竿鄉社福大樓，以利未來公托及長造政策之推動。	已獲前瞻計畫補助本縣莒光鄉兩島設置公共托育家園以及北竿鄉綜合福利館(含公托)經費，北竿鄉綜合福利館已完成細部規劃設計，於107年7月30日至8月3日上網公開閱覽，相關意見收件至8月6日截止無相關意見，已於8月底完成建築線申請，9月初辦理建照送審作業，俟第一期審核通過後預訂於10月份辦理發包作業，工期預計1年(360日曆天)，進度30%。	繼續列管

連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
環 / 境 / 資 / 源 / 局 / 部 / 門	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請興建東莒猛沃污水處理廠。	1.已於105/12/19函復連江縣議會。 / 2.本府環資局納入105年度「全縣污水處理設施總體檢」辦理規劃已完成期末審查，並於106/01/04提送修正後「連江縣污水下水道系統第二期實施計畫」，報營建署爭取全縣建設經費，經多次公文往返修正及溝通，由於猛澳廠收集區住戶不多，營建署認定建置效益偏低，不予支持。 / 3.業已委託設計監造廠商完成規劃設計，惟用地尚需辦理逕為分割及申請撥用等事宜，將俟土地使用無虞後，著手辦理工程發包作業。 / 4.該廠需使用莒光鄉大坪段796地號，經查為國有土地，擬向國有財產署辦理無償撥用，撥用計畫書需檢附無妨礙都市計畫證明書，環資局於107/7/5函文縣府開立有無妨礙都市計畫證明書，工務處於107/7/10函復，因該地號使用分區為保護區、道路用地、近岸遊憩區，申請做為污水設施使用為有坊礙都市計畫使用。 / 5.107/7/23專案簽請裁示是否另覓其它地點興建污水處理廠，因場地難尋，裁示先行確認施作範圍後，再向國有財產署申請分割，惟因與猛澳海堤預定道路用地會有重疊，現正請顧問公司辦理最後施作範圍確認。	繼續列管

連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交 / 通 / 旅 / 遊 / 局 / 部 / 門	曹以標議員	張永江議長	建請研議介壽、清水、馬祖村建置停車場。	本提案將納交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫業經公路總局核定500萬元，6月5日業已決標，廠商刻正辦理規劃作業中，11月8日前提送期中規劃報告。	繼續列管

連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產 / 業 / 發 / 展 / 處 / 部 / 門	林明揚議員	曹丞君議員	建請縣府於福沃碼頭設置簡易上下船架，嘉惠漁民船隻修繕。	本案已納入前瞻計畫-水環境計畫，核定後即可辦理。	繼續列管
	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請縣府設置東莒猛沃防波堤內簡易式浮動碼頭，以利漁業小船靠泊，方便交通船進出。	本案納入五期綜合建設方案-連江縣漁港設施增建計畫108年度期程。	繼續列管

連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
文化處 部門	陳貴忠議員	林明揚議員	請縣府推動北竿鄉后沃村傳統聚落古厝群整體規劃修繕，以利社區聚落古厝文化保存與發展。	1.本縣已有3個聚落保護區，惟本縣仍有許多具有聚落保存潛力的村落，像是四維、田沃及后沃村等，本處為達到文資保存之目標，針對后沃聚落整體規劃已向中央積極爭取相關計畫，計有(1)連江縣再造歷史現場計畫:案內將於后沃村進行閩東建築傳統匠師培訓及修繕工程，並運用科技重現歷史現場。 / (2)「老建築(潛在文化資產)保存再生計畫」:將協助申請建物修繕補助(3)北竿塘岐、后沃文化資源調查研究及先期規劃:針對塘岐、后沃聚落進行整體性調查研究。 / 2.目前相關調查研究已陸續展開，並於今年7月30日，邀集在台鄉親於台灣辦理1場次老建築保存說明會，另於9月4日於后沃村辦理馬祖場次說明會，針對具有歷史、文化、藝術並有保存再生價值等潛力之私有建物進行初步盤點，並進行宣導以利修復保存再利用。下半年度將持續於村落裡辦理傳統匠藝培訓等相關課程。	繼續列管
	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請縣府價購芹壁海盜屋古厝，以保存傳統特色建築。	本案土地問題，經查地政局於10月下旬公告為期一年無主土地登記辦理，本處已積極協助所有權人辦理建物繼承，俟所有權的確認後，即與所有權相關人進行溝通，朝向活化保存方向努力。	請同意結案

連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交通旅遊局 部門	陳貽斌議員	曹丞君議員	建請規劃興建西莒地區藍眼淚觀賞平台。	莒光鄉藍眼淚觀賞平台案，已協請交通部觀光局馬管處納入景區規劃辦理。	請同意結案
	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請規劃興建北竿鄉藍眼淚觀賞平台。	於106年8月2日會勘馬鼻灣觀景區後，納入106年度遊憩據點特色加值計畫2期工程，已於107年4月15日完成。	請同意結案
	張永江議長	陳書建副議長	建請加速推動「購建3000噸級客輪」，俾利改善馬祖對外交通及確保海運交通安全。	東引交通船可行性評估經行政院同意照辦後，本府依交通部「離島購建船舶計畫」補助經費申請及執行原則第四及第八點規定，辦理購建東引交通船綜合規劃專業服務採購案。案經107/05/22上網公告、107/06/29評選及107/07/12辦理議價後，由傑舜船舶安全管理顧問股份有限公司得標，並定於107/07/31為簽約開工日，第1階段報告書初稿暫定於9月完成，第2階段期中報告暫定於107年底前完成。	繼續列管
	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請規劃興建芹壁龍角峰景觀平台。	本案已納入107北竿鄉觀光景區改善工程內規劃執行，已於7/23日辦理設計監造服務委託，預計9月中提送預算書圖至交通部觀光局審核。	繼續列管

連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
教育處 部門	林貽祥議員	張永江議長	請積極興建福澳運動場週邊草地為一多功能用途場所，增設體育設施並納入司令台整建工程計劃，以提昇運動風氣，強化縣民健康。	福澳運動場司令台已在進行整建，週邊運動設施由工務處籌措經費148萬元發包，業已竣工驗收，目前已開放使用。	請同意結案

連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
工務處 部門	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請加速興建東莒猛沃港二期工程。	1.有關東莒猛澳碼頭區外廓防波堤二期工程部分，「猛澳南防波堤延長工程（含測設監造）」業已列入106-110年馬祖港埠建設計畫。 / 2.本府已於106年9月28日及12月27日赴莒光召開說明會，顧問公司於107年8月17日提送初步設計，目前審查中。	繼續列管
	張永江議長	陳書建副議長	有關道路周邊截水鍍鋅溝蓋，建請全面更換具備防滑功能之產品，以確保用路人行的安全。	1.中山門至馬港道路、介壽獅子市場道路橫向截水溝均已改善完成。 / 2.其餘地段將陸續辦理改善。	請同意結案
	林明揚議員	曹丞君議員	建請縣府編列海沙屋檢測經費，協力補助地區鄉親全面辦理檢驗，以維住的安全。	本府已訂定「連江縣高氯離子混凝土建築物善後處理辦法」，於108年度編列補助檢測費20萬元(暫編40戶)，並預定於108年度受理民眾鑑定補助費用申請事宜。	請同意結案

連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
環境資源局 部門	陳貴忠議員	林明揚議員	請縣府重新檢查及規劃，健全北竿鄉各村污水下水道系統，以維居住環境品質。	1.本府環資局業已於106年8月起委託專業顧問團隊針對縣內各污水下水道系統進行功能評估，預計將於107年底完成全縣28座污水下水道系統評估分析。 / 2.未來針對各廠需改善更新部分，除向中央爭取相關經費補助外，將依輕重緩急，於現有預算經費逐年執行。	繼續列管
	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請針對北竿鄉，塘岐公車站到舊航站大樓路段，汙水主幹管作全面性檢測，並予已整治改善。	1.業已於107年8月成功向營建署爭取1,500萬元經費，將委託專業團隊就本縣現有污水管網系統進行坡度及管徑等GIS調查工作，預計將於107年10月中旬前完成招標作業。 / 2.後續將依前述工作結果，除向中央爭取相關經費補助外，將依輕重緩急，於現有預算經費逐年執行。	繼續列管
	曹以標議員	張永江議長	建請新建介壽村新街街道大排水溝，以解決大排堵塞之苦。	1.本案業已成功爭取納入營建署前瞻─縣市管河川及區域排水整體改善計畫中，107年度中央核定補助700萬元，後續年度將逐年核定補助。 / 2.前述計畫業已完成規劃設計及召開地方說明會議，分為2標工程辦理發包，第一標工程已於7月底決標，目前依約施工中，第2標工程業已完成細部設計，將擇期向縣長進行細設內容簡報後，預計9月底前辦理工程發包作業。	繼續列管

連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
教育處 部門	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請規劃西莒直升機場旁空地施作簡易運動場，讓西莒地區鄉親有一個運動空間，提昇該鄉生活品質。	有關規劃西莒直升機場旁空地施作簡易運動場，提供鄉親推廣運動休閒與教學使用，俟設置地點達成共識後，請莒光鄉公所辦理初步規劃，並依教育部體育署補助直轄市及縣（市）政府興（整）建運動設施作業要點辦理，待完成後報府再行函轉體育署爭取相關補助款。	繼續列管
	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請於坂里國小原校地，規劃一個歷史區塊保留校史。	坂里國小原校地，已規劃新校舍內校史室做為歷史區塊保留校史。	繼續列管

連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
工務處 部門	林明揚議員	曹丞君議員	建請縣府整建津沙村海堤邊銜接至東邊山上方道路，以利觀光發展。	本案南竿鄉公所原已進行規劃設計，因故取消。本府將於明(108)年度向中央相關主管機關爭取經費研議辦理。	繼續列管

連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處 部門	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請規劃增設青帆內港簡易浮動碼頭並加高浮動碼頭內浮筒高度，促使漁民作業安全。	本案納入五期綜合建設方案-連江縣漁港設施增建計畫110年度期程。	繼續列管
	林明揚議員	曹丞君議員	建請縣府由皇亞餐廰至畜牧場沿線路段環境整理，並於畜牧場內施作車輛迴轉空間，以備緊急應變使用。	本案已於107年7月6日完成。	請同意結案
	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請於橋仔碼頭增設浮動平台及臨時廁所，以便鄉親使用。	已於北竿白沙漁港橋仔碼頭船席運用會議討論由北竿鄉公所提供協助辦理，浮動平台已由鄉公所納入107年預算改善，臨時廁所由本府補助經費委託北竿鄉公所購置及管理。	繼續列管
	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請爭取經費，規劃北竿鄉芹壁村聚落中段（34號至39號），邊坡水土保護工程。	已於106年11月16日會同農委會水土保持局完成現場會勘，北竿鄉公所已提送相關設計經費資料，目前等待水土保持局排入107年計畫初審作業。有關旨揭工程於107年4月30日水保局台北分局辦理審查作業，並完成審查作業，預計10月水保局核定後，由北竿鄉公所執行。	繼續列管

連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交通旅遊局 部門	陳貴忠議員	林明揚議員	請縣府規劃評估北竿鄉碧山觀景台整修及停車位，以利推展觀光所需。	1.有關碧山觀景台整修：本案已規劃北竿鄉觀光景區改善工程內，於7/23日辦理設計監造服務委託，預計9月中提送預算書圖至交通部觀光局審核。 / 2.有關碧山停車位建置：本提案將納交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫業經公路總局核定500萬元，6月5日業已決標，廠商刻正辦理規劃作業中，11月8日前提送期中規劃報告。	繼續列管
	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請規劃莒光鄉東莒地區停車場。	本提案將納交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫業經公路總局核定500萬元，6月5日業已決標，廠商刻正辦理規劃作業中，11月8日前提送期中規劃報告。	繼續列管
	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請規劃山海一家進場道路旁之擋牆及周遭環境改善，增設反光鏡與照明設備及增建停車空間。	1.擋牆及周遭環境改善部分：將適時納入山海一家海館規劃設計案中。 / 2.反光鏡增設部分：莒光鄉公所納入本（107）年度交通部道安委員會核定之「易肇事路段改善計畫」，補助經費100萬元整辦理，業已增設完成。 / 3.增建停車空間：本提案將納交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫業經公路總局核定500萬元，6月5日業已決標，廠商刻正辦理規劃作業中，11月8日前提送期中規劃報告。	請同意結案
	林貽祥議員	張永江議長	請積極爭取南竿至高雄空中航線，以利地區觀光發展。	1.本案於106年12月20日再次提案函請民航局研議辦理。 / 2.該局於107年1月23日函復意見表示，洽詢各國籍航空公司開闢該航線意願，經回復就機隊運能、機組員能量及市場需求等綜合考量，現階段尚無法或無意願開闢，建議本府可考量與旅行社合作先採包機方式操作，並俟市場培養至一定規模，再轉為定期航班。全案已函復縣議會及副知提案人。 / 3.俟第二家航空公司進駐時，再提請納入辦理。	請同意結案

連江縣議會第六屆第七次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
民政處 部門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請爭取經費，興建北竿第二納骨堂。	北竿鄉陳報108年-112年度殯葬設施改善需求4500萬元1案，已於107年8月20日府民字第1070030206號函請內政部審定中。	繼續列管

連江縣議會第六屆第七次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
人事處 部門	林貽祥議員	張永江議長	建請縣府積極成立專責單一窗口，協助退休公教警消人員，辦理年金改革後受損部份之相關業務，以維應有權益。	本府107年6月4日府人考字第1070021107號已函復議會。內容為「本府已請各機關學校於6月12日以雙掛號發公務人員退休所得重新計算書面處分及公立學校教職員107年重新審定通知書時，同時轉知退休人員本府已成立單一窗口。退休公教警消人員如有相關疑義，可逕洽本府人事處聯絡人林承澤處長0836-22539、鄭祥雄0836-22802。」	請同意結案

連江縣議會第六屆第七次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
地政局 部門	陳貴忠議員	林明揚議員	請縣府地政局專案協助辦理北竿鄉中山路塘岐段674.670.669.666.665.662號等六筆，因公有地釋出土地轉移，部份面積屬復興路住戶，進行測量及移轉作業。	已完成土地移轉。	請同意結案

連江縣議會第六屆第七次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
教育處 部門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請爭取經費，在北竿運動場增設小學生籃球架。	有關規劃在北竿運動場增設小學生籃球架，提供鄉親推廣運動休閒與教學使用，已函請北竿鄉公所先行辦理初步規劃，唯該所函復運動場尚無適當場地增設小學生籃球架。本案將另與北竿鄉公所、塘岐國小協調場地及籃球架搬遷及購置事宜。	請同意結案

連江縣議會第六屆第七次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
文化處 部門	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請縣府針對山海一家之一樓空間內部陳設，應將東海部隊及西方公司，相關史料，其中就人文、歷史之資料做完整陳列。	有關山海一家空間內部陳設乙案，鑒於該場域為馬管處管理維護，本處已於6月初赴馬管處協調，初步達成共識，由馬管處視經費允許下由該處進行空間設計委外發包，本處就已取得東海部隊相關資料協助提供予馬管處。	請同意結案
	林明揚議員	陳貴忠議員	建請縣府在黃花崗七十二烈士景點區，增建一座公共廁所，以便遊客使用。	旨案已於107.07.03由秘書長主持偕同連江縣議會、環資局及文化處現勘。現勘決議，因園區地形取水不易，且鄰近相關館舍(民俗文物館、大砲連、神農山莊)，若遊客有需求可就近方便，最終決議暫緩(會勘紀錄府文資字第1070027617號函)。	請同意結案

連江縣議會第六屆第七次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
衛生福利局 部門	陳貴忠議員	林明揚議員	請縣府興建白沙村老人活動中心，以利社區整體休閒設施提昇，健全社福所需。	1.北竿鄉公所已陳請補助白沙村老人活動中心新建工程計畫經費，本局編列於108年度公彩基金預算補助新建計畫經費1,734萬元，俟預算審議議決通過後函文鄉公所核定補助經費。 / 2.配合北竿鄉公所辦理，進度20%，有關土地使用分區提議鄉公所與土地所有單位辦理都市計畫變更。	繼續列管

連江縣議會第六屆第七次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
環境資源局 部門	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請執行西莒菜埔沃海漂垃圾，縣府應給予所需經費辦理委外清理。	本局業與莒光鄉公所達成協議，茲說明如下： / 1.莒光鄉公所每周四固定辦理菜埔沃淨灘作業1次，主要係將海灘垃圾中的保麗龍、資源回收與一般垃圾進行清除作業，木竹類則先於現場堆置後再進行清除作業。 / 2.莒光鄉公所業已完成租賃清除機具之契約，將委託廠商定期將木竹類垃圾進行清除並運送到西莒垃圾場專案處理。 / 3.本府環資局每年均補助3名人力及170萬經費予莒光鄉公所，統籌運用在淨灘與環境維護之業務。 / 4.107年7月6日現勘，海漂垃圾已清除乾淨；日後本府將不定期派員進行督導作業，以確實了解西莒菜埔沃海漂垃圾清除情況。	請同意結案

連江縣議會第六屆第七次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
產業發展處 部門	陳貴忠議員	林明揚議員	請縣府規劃大坵島整體開發案，以利推展大坵梅花鹿生態園區，帶動長遠生態發展。	本案配合馬祖風景管處107年大坵島整體規劃案持續辦理。	繼續列管
	林貽祥議員、林明揚議員	張永江議長、陳貴忠議員	請積極訂定本縣〔舢舨漁筏兼娛樂漁業〕管理自治條例，俾益有效管理，保障相關業者安全。	本案草案目前參考各縣市相關規定擬定中，預計9月底前報府送審。	繼續列管
	曹以標議員	張永江議長	建議縣府整體規劃四維芙蓉澳口為觀光休閒漁業專區，積極爭取行政院前瞻計畫-城鎮之心專案預算，以活絡該區經濟並促進觀光發展。	1.營檢署已核定「芙蓉澳灣區特色空間延伸計畫」補助新台幣八百萬元經費，以藍眼淚生態館、林義和古厝、四維村觀景步道及淡養殖漁業之漁村人文景觀營造為主軸改善計畫。 / 2.107年7月20日由施汎昀建築師事務所承攬規劃設計監造案。 / 3.依契約進度須於10月15日前提送規劃設計書圖。	繼續列管

連江縣議會第六屆第七次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交通旅遊局 部門	林明揚議員	陳貴忠議員	馬祖以觀光立縣為名，建請整修馬港公車站，提供遊客及侯車人員舒適便利搭車環境。	1.依據本府107年6月6日府授交字第1070021093號函暨連江縣政府107年6月12日府授車字第1070022802號函辦理。 / 2.公車處於107年5月中旬委請廠商重新粉刷及遮雨棚全面更新施作，並已於107年6月10日完工。	請同意結案
	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請爭取經費，規劃興建北竿鄉芹壁村機車停車場。	1.依北竿鄉交通座談會結論：南面停車區已納入107北竿鄉觀光設施改善工程內，以解決該村停車問題。 / 2.長程規劃將納交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫業經公路總局核定500萬元，6月5日業已決標，廠商刻正辦理規劃作業中，11月8日前提送期中規劃報告。	繼續列管
	陳貴忠議員	陳貴忠議員	請縣府規劃設置上村至龍角峯入口意向，以利推動觀光整體發展。	是案提規劃設置上村至龍角峰入口意向，將納入「連江縣107年遊憩據點特色加值計畫工程」辦理。	繼續列管

連江縣議會第六屆第七次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
工務處 部門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請針對北竿大坵島，都市計劃作全面性檢討。	本府業循第五期（108-111年）離島綜合建設實施方案計畫提報「變更南竿地區(黃官嶼、鞋礁、北泉礁、劉泉礁)、北竿地區(亮島、高登島、鐵尖、中島、三連嶼、進嶼、老鼠、白廟、大坵、小坵、無名島、峭頭、鵲石、浪岩)、東引地區(北固礁、東沙島、雙子礁)、莒光地區(蛇山、林頭(坳)、犀牛嶼、大嶼)風景特定區計第一次通盤檢討案」，俟計畫核定後辦理。	繼續列管
	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請施作莒光東西莒兩島人孔蓋防滑處理，以維人、車行車安全。	有關「人孔蓋防滑處理工程」，本府將納入明(108)年度執行「提升道路品質計畫」案件時一併納入改善。	繼續列管
	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請恢復山海一家後方往西坵村小徑，給予行人方便。	已函請莒光鄉公所辦理該案納入107年規劃事宜。	請同意結案