連江縣議會第五屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
衛生福利局 部門	陳貴忠議長	曹以標副議長	請縣府規劃興建北竿衛生所，以提昇北竿衛生所醫療服務品質。	1.重建北竿衛生所基地920地號已於105年7月8日完成保護區土地地目變更為機關用地，面積為3749.73平方公尺(約1073坪)。 / 2.北竿重建衛生所進度: / (1)107年1月15日工程 招標檢討會議，決議增列總經費為新臺幣65,500,000元，工程經 費為60,391,214元。於107年5月11日由三陽營造公司得標，決標金額為59,990,000元。 / (2)107年度第一期結案含中央補助該年度執行數12,300,000元。108年度目前累計實際執行數6,267千元(公彩基金) / (3)至108年03/28止，預定進度34.08%，實際進度33.83%。 / (4)本周施作項目：1.模板支撐請承商加做橫向繫筋。2.三樓至斜屋頂鷹架要求做樓梯。3.第五次工程督導會議，廠商提送磁磚及石材請衛福局選色選樣完成。	繼續列管

連江縣議會第五屆第十次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
地政局 部門	曹以標副議長	王長明議員	為防止現階段重辦土地總登記爭議之案件增加，請研擬以83年即申請土地測量者至今尚未完結者為優先，並現仍然占有事實優先重行依法審查認定，以維護土地合法者之權益。	本案已於108年3月中旬辦畢總登記未結舊有案件之處分。	繼續列管

連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處 部門	林貽祥議員	張永江議長	建請縣府極積規劃推動福沃、清水、仁愛等村為形象商圈或商店街，以利觀光發展，促進地方經濟繁榮。	1.內政部營建署已同意補4千萬元經費執行「村村特色工程」，作為白沙、坂里、橋仔、馬祖村、清水、仁愛六村之規畫設計及工程費用。 / 2.本工程於107年10月30日簽約，由錩宏營造有限公司承攬。	繼續列管

連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
工務處 部門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請爭取經費改善塘后道工程，以利后沃地區行的權利。	本案已提送內政部營建署備查核定中，預計108年6月份辦理發包。	繼續列管
	陳貽斌議員	林明揚議員	建請縣府規畫擴建青帆碼頭，以維護乘客生命安全。	1.青帆碼頭擴建規劃，已列入「106-110年馬祖國內商港建設計劃」。 / 2.本案已於108年3月6日提送交通部辦理經費審議，目前正依會議結論修正中。	繼續列管
	林貽祥議員	張永江議長	請縣府檢討改善地區危險道路暨易肇事路段（如成功山直昇機場外及三槍堡往清水入村道路等），以維人、車安全。	1.南竿鄉觀海路至四維路、77據點人行道工程：已於107年12月31日完工。 / 2.儲水澳及獅子市場道路改善工程：已於108年2月27日完工。 / 3.福澳運動場、馬港光武堂、志清發電廠及中央大道周邊道路改善工程：預計108年4月17日完工。 / 4.梅石村交通局至中正堂道路闢建工程：已於107年3月4日開工，預計108年6月30日完工。 / 5.成功山直升機場外道路部分，本處已與林議員辦理現勘，並已納入108年度提升道路品質計畫提案。	繼續列管
	陳貽斌議員	林明揚議員	建請縣府規劃設置莒光鄉現有碼頭加油站。	1.關供船舶之加油站設置配合馬祖油品公司及相關單位於107年7月2日赴現地會勘，惟軍方回文不同意釋出土地。 / 2.府產業發展處表示本案已請馬祖油品公司規劃，惟涉及取得土地及符合土地使用分區等法規問題，且莒光目前船舶數量極少，若專設漁船加油站，恐造成嚴重虧損，不符經濟效益，爰為避免資源錯置，未來擬以建造兩站合一為規劃方向，現階段以取得加油站經營許可執照為目標。 / 3.產發處及油品公司規劃完成後，本處再配合辦理相關附屬設施設置事宜。	請同意結案

連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
教育處 部門	張永江議長	陳書建副議長	建請縣府協助東引鄉新建體育館、停車場，以利東引鄉親休閒運動及停車使用。	本案業已請教育部范次長協助處理，並安排於108年4月中旬拜會教育部部長爭取補助本案經費。	併入第6屆第8次議案(張永江議長提案)辦理

連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
工務處 部門	張永江議長	陳書建副議長	縣府於104至105年度中柱碼頭候船室預算已到位，目前正在規劃階段，要求承辦單位審慎執行。	「中柱碼頭行政旅運中心興建及周邊環境營造工程」因配合軍方要求致位置需遷移，而移位後使用到軍方土地，已辦理二次土地撥用及建照變更。本工程歷經多次流標，已於107年9月20日完成發包，12月10日開工，預定109年6月12日完工。	請同意結案

連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處部門	林明揚議員	曹丞君議員	建請縣府重新爭取經費規劃馬港商店街招牌，增進觀光效能，保障行的安全。	1.內政部營建署已同意補4千萬元經費執行「村村特色工程」，作為白沙、坂里、橋仔、馬祖村、清水、仁愛六村之規畫設計及工程費用。 / 2.本工程於107年10月30日簽約，由錩宏營造有限公司承攬。	繼續列管

連江縣議會第六屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交 / 通 / 旅 / 遊 / 局 / 部 / 門	周瑞國議員	林明揚議員	因應觀光所需，建請於北竿鄉芹壁村規劃興建停車場。	本提案將納交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫業經公路總局核定500萬元，已於108年1月15日召開連江縣停車場整體規劃及可行性評估委託技術服務案期中報告，擇定本縣11處停車場新建案，廠商業於108年3月6日提送修正資料。	繼續列管

連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
環 / 境 / 資 / 源 / 局 / 部 / 門	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請興建東莒猛沃污水處理廠。	1.已於105/12/19函復連江縣議會。 / 2.本府環資局納入105年度「全縣污水處理設施總體檢」辦理規劃已完成期末審查，並於106/01/04提送修正後「連江縣污水下水道系統第二期實施計畫」，報營建署爭取全縣建設經費，經多次公文往返修正及溝通，由於猛澳廠收集區住戶不多，營建署認定建置效益偏低，不予支持。 / 3.業已委託設計監造廠商完成規劃設計，惟用地尚需辦理逕為分割及申請撥用等事宜，將俟土地使用無虞後，著手辦理工程發包作業。 / 4.該廠需使用莒光鄉大坪段796地號，經查為國有土地，擬向國有財產署辦理無償撥用，撥用計畫書需檢附無妨礙都市計畫證明書，環資局於107/7/5函文縣府開立有無妨礙都市計畫證明書，工務處於107/7/10函復，因該地號使用分區為保護區、道路用地、近岸遊憩區，申請做為污水設施使用為有坊礙都市計畫使用。 / 5.107/7/23專案簽請裁示是否另覓其它地點興建污水處理廠，因場地難尋，裁示先行確認施作範圍後，再向國有財產署申請分割，惟因與猛澳海堤預定道路用地會有重疊，現正請顧問公司辦理最後施作範圍確認。 / 6.(1)有關污水廠用地與海堤預定道路用地會重疊部份，經與工務處確認後無妨礙。 / (2)該廠需使用莒光鄉大坪段796地號，經查為國有土地，擬向國有財產署辦理無償撥用，經國有財產署用意本局於108年1月21日完成土地分割，另於108年3月13 日向國有財產署申請撥用，現正依108年3月21日台財署公字第1080009540號函審查意見辦理修正，重新申請無妨礙都市計畫證明書。 / (3)本府報營建署爭取建設經費，經多次公文往返修正及溝通，由於猛澳廠收集區住戶不多，營建署認定建置效益偏低，不予支持，故本案經費將由縣府自籌。 / (4)業已委託設計監造廠商已完成污水廠規劃設計，惟查該地區家戶接管無系統性規劃，顧問公司預定108年4月2日前往現勘後辦理規劃設計，將俟土地撥用使用無虞後，著手辦理工程發包作業。	繼續列管

連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交 / 通 / 旅 / 遊 / 局 / 部 / 門	曹以標議員	張永江議長	建請研議介壽、清水、馬祖村建置停車場。	本提案將納交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫業經公路總局核定500萬元，已於108年1月15日召開連江縣停車場整體規劃及可行性評估委託技術服務案期中報告，擇定本縣11處停車場新建案，廠商業於108年3月6日提送修正資料。原規劃清水村停車場涉及溼地景觀等問題，未納入。介壽白馬尊王廟旁空地及馬祖村中正國中小操場下方已納入規劃案。	繼續列管

連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產 / 業 / 發 / 展 / 處 / 部 / 門	林明揚議員	曹丞君議員	建請縣府於福沃碼頭設置簡易上下船架，嘉惠漁民船隻修繕。	本案已納入前瞻計畫-水環境計畫，核定後即可辦理。	繼續列管
	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請縣府設置東莒猛沃防波堤內簡易式浮動碼頭，以利漁業小船靠泊，方便交通船進出。	本案原納入五期綜合建設方案-連江縣漁港設施增建計畫108年度期程，因離島建設基金未核定補助，將另案向漁業署爭取。	繼續列管

	連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形
	單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
	衛 / 生 / 福 / 利 / 局 / 部 / 門	曹以標議員	張永江議長	建請縣府規劃老人安養機構，配合政府長照計劃需求辦理。	1.因本縣僅大同之家為老人安養機構，目前可容納安養及養護共34床，因男女床位區隔至無法因應縣內老人安養照護需求，本局108.03.25已同意大同之家於該家所陳五樓進行擴充為住宿安養區以增加收容人數，並訂於4月8日與王守正建築師事務所辦理簽約進行該案評估規劃，案內所需經費約9萬9,900元將於公彩基金支應，俾利提供機構式照顧的多元服務，普及照顧服務體系，提升照顧服務品質。 / 2.持續配合中央推動長照2.0計畫規劃辦理，提供長者更完善的照顧服務及因應未來需求，現有大同之家提供長者照護安養，另中央補助社區整體照顧模式(b.c計畫)，依計畫執行，健全長照服務。	併入第6屆第8次議案(張永江議長提案)辦理
		周瑞國議員	陳貽斌議員	建請規劃興建北竿鄉社福大樓，以利未來公托及長造政策之推動。	已獲前瞻計畫補助本縣莒光鄉兩島設置公共托育家園以及北竿鄉綜合福利館(含公托)經費，北竿鄉綜合福利館已完成細部規劃設計，辦理第3次招標作業，於107年11月27日由三暘營造有限公司以6,155萬元得標並簽約完成，另於3月14日赴北竿現地施工協調，預定4月8日開工109年3月底竣工。	繼續列管
連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
文化處 部門	陳貴忠議員	林明揚議員	請縣府推動北竿鄉后沃村傳統聚落古厝群整體規劃修繕，以利社區聚落古厝文化保存與發展。	1.本縣已有3個聚落保護區，惟本縣仍有許多具有聚落保存潛力的村落，像是四維、田沃及后沃村等，本處為達到文資保存之目標，針對后沃聚落整體規劃已向中央積極爭取相關計畫，計有： / (1)連江縣再造歷史現場計畫:案內將於后沃村進行閩東建築傳統匠師培訓及修繕工程，並運用科技重現歷史現場。 / (2)「老建築(潛在文化資產)保存再生計畫」:將協助申請建物修繕補助 / (3)北竿塘岐、后沃文化資源調查研究及先期規劃:針對塘岐、后沃聚落進行整體性調查研究。 / 2.目前已針對后沃具有歷史、文化、藝術並有保存再生價值等潛力之私有建物進行初步盤點，未來會將有意願申請補助之建物彙整撰寫成一本計畫書提案申請，並希望能朝向提供海洋大學使用變成教職員宿舍與研究辦公室，以利修復保存並再利用。	繼續列管

連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
工務處 部門	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請加速興建東莒猛沃港二期工程。	1.有關東莒猛澳碼頭區外廓防波堤二期工程部分，「猛澳南防波堤延長工程（含測設監造）」業已列入106-110年馬祖港埠建設計畫。 / 2.本案已於108年3月6日提送交通部辦理經費審議，目前正依會議結論修正中。	繼續列管

連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交通旅遊局 部門	張永江議長	陳書建副議長	建請加速推動「購建3000噸級客輪」，俾利改善馬祖對外交通及確保海運交通安全。	東引交通船可行性評估經行政院同意照辦後，本府依交通部「離島購建船舶計畫」補助經費申請及執行原則第四及第八點規定，辦理購建東引交通船綜合規劃專業服務採購案。案經107年05月22日上網公告、評選及議價後，由傑舜船舶安全管理顧問股份有限公司得標，規劃案已於108年01月30日完成期末報告審議，修正后報請交通部於108年03月20日召開審查會議通過，賡續報請行政院核定后編列公共建設預算。108年4月15日在國發會召開審查會，業已通過，報院審查中。	繼續列管
	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請規劃興建芹壁龍角峰景觀平台。	本案已納入107北竿鄉觀光景區改善工程內規劃執行，目前平台雕刻已完成,待交通部觀光局設計變更同意後,加速進場時間。	繼續列管

連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
工務處 部門	林明揚議員	曹丞君議員	建請縣府整建津沙村海堤邊銜接至東邊山上方道路，以利觀光發展。	本案南竿鄉公所原已進行規劃設計，因故取消。本府將著手辦理本案設計規劃及後續發包事宜。	繼續列管

連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
教育處 部門	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請規劃西莒直升機場旁空地施作簡易運動場，讓西莒地區鄉親有一個運動空間，提昇該鄉生活品質。	為提供鄉親推廣運動休閒與教學使用，俟設置地點達成共識後，依教育部體育署補助直轄市及縣（市）政府興（整）建運動設施作業要點辦理，請莒光鄉公所辦理初步規劃，完成報府後再行函轉體育署爭取相關補助款。	繼續列管
	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請於坂里國小原校地，規劃一個歷史區塊保留校史。	坂里國小校史資料將於海大校區內建置校史室，並採數位化建置，放置於塘岐國小網站中。	請同意結案

連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交通旅遊局 部門	陳貴忠議員	林明揚議員	請縣府規劃評估北竿鄉壁山觀景台整修及停車位，以利推展觀光所需。	1.有關壁山觀景台整修：觀景台地皮已擴寬，目前平台雕刻已完成,待交通部觀光局設計變更同意後，加速進場時間，預計108年6月20日前可完工。 / 2.有關壁山停車位建置：本提案將納交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫業經公路總局核定500萬元，已於108年1月15日召開連江縣停車場整體規劃及可行性評估委託技術服務案期中報告，擇定本縣11處停車場新建案，廠商業於108年3月6日提送修正資料，目前規劃案部分未納入工程提案。	繼續列管
	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請規劃莒光鄉東莒地區停車場。	本提案將納交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫業經公路總局核定500萬元，已於108年1月15日召開連江縣停車場整體規劃及可行性評估委託技術服務案期中報告，擇定本縣11處停車場新建案，廠商業於108年3月6日提送修正資料。	繼續列管

連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
環境資源局 部門	陳貴忠議員	林明揚議員	請縣府重新檢查及規劃，健全北竿鄉各村污水下水道系統，以維居住環境品質。	1.本府環資局業已於106年8月起委託專業顧問團隊針對縣內各污水下水道系統進行功能評估，預計將於107年底完成全縣28座污水下水道系統評估分析。 / 2.未來針對各廠需改善更新部分，除向中央爭取相關經費補助外，將依輕重緩急，於現有預算經費逐年執行。 / 3.環資局已成功爭取營建署於108年補助經費辦理全縣污水管線清查作業，後續將針對前項辦理結果，評估需改善更新部份之輕重緩急，於爾後年度預算經費逐年執行。	併入第6屆第8次議案(周瑞國議員提案)辦理
	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請針對北竿鄉，塘岐公車站到舊航站大樓路段，汙水主幹管作全面性檢測，並予已整治改善。	1.業已於107年8月成功向營建署爭取1,500萬元經費，將委託專業團隊就本縣現有污水管網系統進行坡度及管徑等GIS調查工作，預計將於108年5月中旬前完成招標作業。 / 2.後續將依前述工作結果，除向中央爭取相關經費補助外，將依輕重緩急，於現有預算經費逐年執行。	繼續列管
	曹以標議員	張永江議長	建請新建介壽村新街街道大排水溝，以解決大排堵塞之苦。	本案業已成功爭取納入營建署前瞻─縣市管河川及區域排水整體改善計畫中，工程刻正辦理發包作業，已訂於108年4月9日開標。	繼續列管

連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處 部門	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請規劃增設青帆內港簡易浮動碼頭並加高浮動碼頭內浮筒高度，促使漁民作業安全。	本案原納入五期綜合建設方案-連江縣漁港設施增建計畫110年度期程，因離島建設基金未核定補助，依期程另向中央爭取。	繼續列管
	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請於橋仔碼頭增設浮動平台及臨時廁所，以便鄉親使用。	橋仔碼頭增設浮動平台及臨時廁所已由北竿鄉公所完成設置。	請同意結案
	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請爭取經費，規劃北竿鄉芹壁村聚落中段（34號至39號），邊坡水土保護工程。	水保局已於108年1月22日核定500萬元經費，由北竿鄉公所辦理相關水土保持工程，刻正辦理發包中。	繼續列管

連江縣議會第六屆第七次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
民政處 部門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請爭取經費，興建北竿第二納骨堂。	北竿鄉陳報108年-112年度殯葬設施改善需求4500萬元1案，已於107年8月20日府民字第1070030206號函請內政部審定中。	繼續列管

連江縣議會第六屆第七次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
衛生福利局 部門	陳貴忠議員	林明揚議員	請縣府興建白沙村老人活動中心，以利社區整體休閒設施提昇，健全社福所需。	本局已於108年3月份核撥補助北竿鄉白沙村老人活動中心新建計畫經費1,734萬元予北竿鄉公所，該公所委託規劃設計完成後辦理工程發包。	繼續列管

連江縣議會第六屆第七次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交通旅遊局 部門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請爭取經費，規劃興建北竿鄉芹壁村機車停車場。	1.依北竿鄉交通座談會結論：南面停車區已納入107北竿鄉觀光設施改善工程內，以解決該村停車問題。 / 2.長程規劃將納交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫業經公路總局核定500萬元，已於108年1月15日召開連江縣停車場整體規劃及可行性評估委託技術服務案期中報告，擇定本縣11處停車場新建案，廠商業於108年3月6日提送修正資料。	繼續列管
	陳貴忠議員	林明揚議員	請縣府規劃設置上村至龍角峯入口意向，以利推動觀光整體發展。	是案提規劃設置上村至龍角峰入口意向，將納入「連江縣107年遊憩據點特色加值計畫工程」辦理。	繼續列管

連江縣議會第六屆第七次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
工務處 部門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請針對北竿大坵島，都市計劃作全面性檢討。	本府業循第五期（108-111年）離島綜合建設實施方案計畫提報「變更南竿地區(黃官嶼、鞋礁、北泉礁、劉泉礁)、北竿地區(亮島、高登島、鐵尖、中島、三連嶼、進嶼、老鼠、白廟、大坵、小坵、無名島、峭頭、鵲石、浪岩)、東引地區(北固礁、東沙島、雙子礁)、莒光地區(蛇山、林頭(坳)、犀牛嶼、大嶼)風景特定區計第一次通盤檢討案」，計畫持續爭取中，如未獲補助，本府擬編列109年度預算併北竿地區通盤檢討案辦理。	繼續列管
	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請施作莒光東西莒兩島人孔蓋防滑處理，以維人、車行車安全。	有關「人孔蓋防滑處理工程」，本府於本(108)年度執行「提升道路品質計畫」案件時一併納入改善。	繼續列管

連江縣議會第六屆第七次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
產業發展處 部門	陳貴忠議員	林明揚議員	請縣府規劃大坵島整體開發案，以利推展大坵梅花鹿生態園區，帶動長遠生態發展。	本案配合馬祖風景管處大坵島整體規劃案持續辦理。	繼續列管
	林貽祥議員、林明揚議員	張永江議長、陳貴忠議員	請積極訂定本縣〔舢舨漁筏兼娛樂漁業〕管理自治條例，俾益有效管理，保障相關業者安全。	將訂定舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例。	繼續列管
	曹以標議員	張永江議長	建議縣府整體規劃四維芙蓉澳口為觀光休閒漁業專區，積極爭取行政院前瞻計畫-城鎮之心專案預算，以活絡該區經濟並促進觀光發展。	1.營建署已核定「芙蓉澳灣區特色空間延伸計畫」補助新台幣八百萬元經費，以藍眼淚生態館、林義和古厝、四維村觀景步道及淡養殖漁業之漁村人文景觀營造為主軸改善計畫。 / 2.107年7月20日由施汎昀建築師事務所承攬規劃設計監造案。 / 3.107年12月25日由固群營造有限公司承攬工程營造案，108年1月10日開工，預計108年7月8號完工	繼續列管

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
教育處 部門	張永江議長	林貽祥議員	建請縣府爭取經費，整修東引鄉體育館並與學校結合，共同使用。	本案業已請教育部范次長協助處理，並安排於108年4月中旬拜會教育部部長爭取補助本案經費。	繼續列管

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
衛生福利局 部門	張永江議長	林貽祥議員	建請縣府檢討連江縣大同之家現有空間，規劃增設照顧老人人數。	大同之家目前可容納安養及養護共34床，因男女床位區隔至無法因應縣內老人安養照護需求，本局108.03.25已同意大同之家於該家所陳五樓進行擴充為住宿安養區以增加收容人數，並訂於4月8日與王守正建築師事務所辦理簽約進行該案評估規劃，案內所需經費約9萬9,900元將於公彩基金支應，俾利提供機構式照顧的多元服務，普及照顧服務體系，提升照顧服務品質。	繼續列管

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
民政處 部門	林貽祥議員	張永江議長	請比照金門縣對民國64及65年次馬祖籍已服務役男發放慰問金，以消弭多年不平之情，合乎公平正義。	1.本府於107年11月20日府民戶字第1070043047號函內政部。 / 2.內政部於107年11月28日內授役徵字第1078020880號復本府，旨揭已確實依據相關法令規定，辦理渠等役男徵兵處理作業，公平公正一體適用，並無違誤。	請同意結案

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
民政處 部門	陳書建副議長	林明揚議員	請縣府購置國旗分發至各家戶在國家重要慶典節日，如開國紀念日，雙十國慶日，行憲紀念日暨台灣光復節，宣導家家戶戶應懸掛國旗，旗海飄揚，彰顯愛國心。	本處於107年12月20日購置國旗(含旗桿)等，並於107年12月23、24日節慶佈置國旗，利用假日時間由南竿機場至山隴疏菜公園沿路、連江縣十烈士公園景區、馬祖馬港劍碑公園景區，全面懸掛，旗海飄揚，彰顯愛國心。	請同意結案

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
環境資源局 / 部 / 門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請縣府全面體檢改善各鄉「污水下水道系統」，以維護居家環境衛生品質。	1.環資局業已於106年8月起委託專業顧問團隊針對縣內各污水下水道系統進行功能評估，業依評估建議事項於逐年預算經費執行改善更新工程。 / 2.環資局已成功爭取營建署於108年補助經費辦理全縣污水管線清查作業，後續將針對前項辦理結果，評估需改善更新部份之輕重緩急，於爾後年度預算經費逐年執行。	繼續列管

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
環境資源局 / 部 / 門	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請規劃興建東莒海水淡化廠。	1.東莒地區目前民生供水以地下水源為主，本縣自來水廠近年業已完成福正水庫改善工程，目前自來水供水穩定性已大幅提升，暫無缺水疑慮。 / 2.中長程部分，考量東莒地區日後發展需求，本府將持續監控當地民生用水需求，後續包含興建東莒海水淡化廠或興建東西莒海底輸水管線，皆為未來可能之選項，將朝兼具經濟性及穩定性方案向中央政府爭取經費辦理。	繼續列管

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
工務處 部門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請改善北竿鄉后沃至大沃山道路品質，維護人車安全及友善觀光環境。	本案已納入108年度生活圈道路系統建設計畫提案。	繼續列管

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
工務處 部門	林貽祥議員	張永江議長	請積極改善各校門口或附近交叉路口增設人行道護欄、警示牌（燈）等設施，以維學童上下學行的安全。	本府已於107年10月29日邀集相關單位會勘決議，於介壽國中小新建停車場大門處新設二面反光鏡，以利學童上下學行的安全，業已增設完成。	請同意結案

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交通旅遊局 / 部 / 門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請規劃興建北竿鄉塘岐村及坂里村地下停車場，以維人車安全及街道景觀。	本提案將納交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫業經公路總局核定500萬元，已於108年1月15日召開連江縣停車場整體規劃及可行性評估委託技術服務案期中報告，擇定本縣11處停車場新建案，廠商業於108年3月6日提送修正資料。塘岐村航站前停車場已納入工程提案，坂里村因土地問題及經濟效益問題未納入。	繼續列管

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交通旅遊局 / 部 / 門	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請縣府針對莒光鄉景點作全面性規劃，將資源有效運用，促進莒光觀光發展。	已函請馬管處辦理整體規劃。	請同意結案

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交通旅遊局 / 部 / 門	陳副議長書建	林明揚議員	請縣府改善介壽停車場出口處，以減少尖峰時間人車擁塞，造成險象環生，人民生命受到威脅。	1.案關工程施作，涉及現有結構工程之變更，本局錄案將擇期再邀請相關單位辦理會勘。 / 2.將於第7屆第1次定期大會前與議員溝通。	繼續列管

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交通旅遊局 / 部 / 門	林明揚議員	曹丞君議員	建請縣府針對本縣公車檢討無障礙空間，增設輪椅上下設備或人員上下協助設施，俾利弱勢族群行的便利性。	1.依據連江縣政府107年11月20日府授車字第1070045021號函。 / 2.查地區道路陡峻崎嶇不平，除低底盤公車部分路段無法行駛外，對於設置無障礙公車提供輪椅上下設備應無問題，惟身障者上下車需由駕駛下車操作機械恊助有其安全顧慮，且在坡道上停駐駕駛離開座位更具危險，基於大眾運輸規範及安全考量目前暫不宜配置。 / 3.將於第7屆第1次定期大會前與議員溝通。	請同意結案

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處部門	陳貴忠議員	曹丞君議員	請縣府調查北竿公有地做為社會住宅用地及推動興建社會住宅研討可行性，以利北竿住者有其屋與整體發展。	『108年內政部「社會住宅興辦計畫」』尚未公布。 / 俟仁愛段147地號示範住宅及社會住宅順利完工後，再行評估。	併入第6屆第8次議案(周瑞國議長提案)辦理

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處部門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請縣府推動北竿鄉示範住宅及社會住宅興建計畫。	『108年內政部「社會住宅興辦計畫」』尚未公布。 / 俟仁愛段147地號示範住宅及社會住宅順利完工後，再行評估。	繼續列管

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處部門	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請縣府推動莒光鄉示範住宅及社會住宅興建計畫。	『108年內政部「社會住宅興辦計畫」』尚未公布。 / 俟仁愛段147地號示範住宅及社會住宅順利完工後，再行評估。	繼續列管

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處部門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請縣府針對芹壁村，實施水土保持、安全 / 監測及防護措施，以維護聚落景觀及安全。	水保局已於108年1月22日核定芹壁村500萬元經費，由北竿鄉公所辦理相關水土保持工程，刻正辦理發包中。	繼續列管

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處部門	陳貴忠議員	曹丞君議員	請縣府函文國防部檢討北竿塘岐靶場遷移，以 / 利塘岐社區整體開發，促進經濟商業發展。	經本府函詢陸軍馬祖防衛指揮部，因靶場之設置應得以實施300公尺射擊訓練，經多次評估北竿地區已無適址可供興建靶場，故歉難遷移。	請同意結案

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處部門	張永江議長	林貽祥議員	建請縣府規劃東引小紫澳周邊海域為燕鷗生態保護區。	經查自105年起發現黑尾鷗於小紫澳周邊海域聚集繁殖，本府已持續多年進行調查，將於108年進行評估小紫澳周邊海域納入燕鷗保護區。	繼續列管

連江縣議會第七屆第一次臨時會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
工務處 部門	王孝榛議員	王孝榛議員	建請興建東莒南面防波堤聯外道路，以利港區行車動線安全。	預定4月份至莒光邀集相關單位辦理現地會勘，擇定可行方案後，擬提報納入生活圈道路系統建設計畫辦理改善。	繼續列管

連江縣議會第七屆第一次臨時會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
衛生福利局 部門	王孝榛議員	王孝榛議員	為維護莒光鄉東莒衛生所醫療品質，建請縣府維持東莒護理人員員額，以保障鄉親醫療品質。	查東莒衛生所護理員額編制確已補實，107年度亦由原護士(士生級)職缺調陞為師三級職缺，以此激勵第一線基層同仁。本局仍會加強衛生所公共衛生護理秉持專業服務藝術來提供鄉親更完善服務，倘遇有配合中央實行重大全面政策服務(例如全國流感開打等情)，本局會善加督導各衛生所醫事人員彼此支援以提供更完善之醫療照護服務，另有大型活動救護需求會調遣相關專業人員適時支援，以維護鄉親無縫接軌之全時服務。	繼續列管

連江縣議會第七屆第一次臨時會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
文化處 部門	王孝榛議員	王孝榛議員	建請提高傳統閩東式建築修繕之補助比例，以提升鄉親配合修繕之意願。	1.本縣傳統建築風貌補助係依照「連江縣傳統建築風貌補助自治條例」相關規定辦理，依該條例第7條規定略以，聚落保存區應予優先補助，且聚落保存區內之傳統建築採傳統式修繕者，其修繕補助比例以100%為原則。針對非聚落保存區之傳統建築修繕，補助比例以40%為上限，此補助比例係與馬管處共同協議所訂，未來將與馬管處共同協議調高補助比例之可行性。 / 2.另依據文化部辦理私有老建築保存再生計畫補助作業要點，本府可協助鄕親申請文化部辦理私有老建築保存再生計畫補助，本計畫執行至民國109年底，採隨到隨審方式辦理。其補助比例以建造金額50%為上限，倘具文化資產保存價值或具公共性，可依個案增加補助比例達80%。	繼續列管

連江縣議會第七屆第一次臨時會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處部門	王孝榛議員	王孝榛議員	建請設置西莒漁船加油站設施。	已請馬祖油品公司規劃，惟涉及取得土地及符合土地使用分區等規範等法規問題，又莒光目前極少船舶數量，若專設漁船加油站，恐造成嚴重虧損，不符經濟效益，爰為避免資源錯置，未來擬以建造兩站合一加油站為規劃方向，而現階段則以取得加油站經營許可執照為目標。	繼續列管

連江縣議會第七屆第一次臨時會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展 / 處 部門	王孝榛議員	王孝榛議員	建請增設東莒南面防波堤浮動平台，以利鄉親上下船之安全。	本案原納入五期綜合建設方案-連江縣漁港設施增建計畫108年度期程，因離島建設基金未核定補助，將另案向漁業署爭取。	繼續列管