連江縣議會第五屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
衛生福利局 部門	陳貴忠議長	曹以標副議長	請縣府規劃興建北竿衛生所，以提昇北竿衛生所醫療服務品質。	1.107年5月11日由三暘營造有限公司得標，總預算65,074,000元，工程採購59,990,000元。 / 2.107年9月13日開工。預定108年10月25日完工。 / 3.截至(10/18)預定施工進度98.21%實際98.02%，因工序施作順序稍有落後，目前材料已進場，將能於期限內峻工完成。近期工作內容：(1)各樓層空調及電力系統設備，燈具裝配施工。(2)天花板施作。(3)排水溝施工。(4)平頂油漆收尾。(5)櫥櫃木作工程施作。	繼續列管

連江縣議會第五屆第十次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
地政局 部門	曹以標副議長	王長明議員	為防止現階段重辦土地總登記爭議之案件增加，請研擬以83年即申請土地測量者至今尚未完結者為優先，並現仍然占有事實優先重行依法審查認定，以維護土地合法者之權益。	總登記未結舊有案件以優先事實認定，已辦理完畢。	請同意結案

連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
工務處 部門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請爭取經費改善塘后道工程，以利后沃地區行的權利。	1.為配合北竿機場4C機場跑道高度，經修正細部設計，均獲民航局及內政部同意備查。 / 2.本府已於108年9月12日完成公開閱覽，刻正辦理上網招標事宜。	請同意結案
	陳貽斌議員	林明揚議員	建請縣府規畫擴建青帆碼頭，以維護乘客生命安全。	「青帆碼頭區內堤及護岸改善工程」細部設計於108年9月17日修正完成，於10月3日辦理公開閱覽，預計10月底上網招標。	繼續列管
	林貽祥議員	張永江議長	請縣府檢討改善地區危險道路暨易肇事路段（如成功山直昇機場外及三槍堡往清水入村道路等），以維人、車安全。	1.南竿鄉觀海路至四維路、77據點人行道工程：已於107年12月30日完工。 / 2.儲水澳及獅子市場道路改善工程：已於108年1月27日完工。 / 3.福澳運動場、馬港光武堂、志清發電廠及中央大道周邊道路改善工程：已於108年4月17日完工。 / 4.梅石村交通局至中正堂道路闢建工程：已於108年8月30日完工。 / 5.成功山直升機場外道路部分，本處與林議員辦理現勘，並已納入108年度生活圈道路建設計畫提案。	請同意結案

連江縣議會第六屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處 部門	林貽祥議員	張永江議長	建請縣府極積規劃推動福沃、清水、仁愛等村為形象商圈或商店街，以利觀光發展，促進地方經濟繁榮。	1.內政部營建署已同意補4千萬元經費執行「村村特色工程」，作為白沙、坂里、橋仔、馬祖村、清水、仁愛六村之規畫設計及工程費用。 / 2.本工程於107年10月30日簽約，由錩宏營造有限公司承攬。 / 3.現工程已竣工，刻正辦理結算中。	請同意結案

連江縣議會第六屆第二次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處部門	林明揚議員	曹丞君議員	建請縣府重新爭取經費規劃馬港商店街招牌，增進觀光效能，保障行的安全。	1.內政部營建署已同意補4千萬元經費執行「村村特色工程」，作為白沙、坂里、橋仔、馬祖村、清水、仁愛六村之規畫設計及工程費用。 / 2.本工程於107年10月30日簽約，由錩宏營造有限公司承攬。 / 3.現工程已竣工，刻正辦理結算中。	請同意結案

連江縣議會第六屆第三次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交 / 通 / 旅 / 遊 / 局 / 部 / 門	周瑞國議員	林明揚議員	因應觀光所需，建請於北竿鄉芹壁村規劃興建停車場。	本提案將納交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫業經公路總局核定500萬元。公路總局於108年6月17日召開停車場新建工程初審會議，並於7月8日至10日來馬現勘，「芹壁聚落景區停車場」預定11月初召開複審會議審查。	併入第6屆第7次定期大會決議案(周瑞國議員提案)辦理

連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
衛 / 生 / 福 / 利 / 局 / 部 / 門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請規劃興建北竿鄉社福大樓，以利未來公托及長造政策之推動。	1.經辦理3次招標，於107年11月27日由三暘營造有限公司以6,155萬元得標，並於108年1月2日簽約完成。 / 2.施工廠商業於108年4月8日申請開工，本局已於108年5月6日辦理動土典禮，因颱風等因素展延工期，預訂於109年5月19日完工。 / 3.現依照工程進度施工，截至108.10.17止，預定進度23.67%，實際進度21.69%，進度落後1.98%，工程概況：(1)2樓版柱、牆筋及2樓頂版樑、版鋼筋含彎紮、組立(預訂10月28日完成) (2)2樓板牆模組立及2樓頂板模板組立(預訂10月29日完成)(3)2樓頂版水電管線配置(預計10月27日完成)(4)2樓頂版(3FL)結構用預拌混凝土280kgf/c㎡施作(預訂10月30日前)。	繼續列管

連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
環 / 境 / 資 / 源 / 局 / 部 / 門	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請興建東莒猛沃污水處理廠。	1.已於105/12/19函復連江縣議會。 / 2.本府環資局納入105年度「全縣污水處理設施總體檢」辦理規劃已完成期末審查，並於106/01/04提送修正後「連江縣污水下水道系統第二期實施計畫」，報營建署爭取全縣建設經費，經多次公文往返修正及溝通，由於猛澳廠收集區住戶不多，營建署認定建置效益偏低，不予支持。 / 3.業已委託設計監造廠商完成規劃設計，惟用地尚需辦理逕為分割及申請撥用等事宜，將俟土地使用無虞後，著手辦理工程發包作業。 / 4.該廠需使用莒光鄉大坪段796地號，經查為國有土地，擬向國有財產署辦理無償撥用，撥用計畫書需檢附無妨礙都市計畫證明書，環資局於107/7/5函文縣府開立有無妨礙都市計畫證明書，工務處於107/7/10函復，因該地號使用分區為保護區、道路用地、近岸遊憩區，申請做為污水設施使用為有妨礙都市計畫使用。 / 5.107/7/23專案簽請裁示是否另覓其它地點興建污水處理廠，因場地難尋，裁示先行確認施作範圍後，再向國有財產署申請分割，惟因與猛澳海堤預定道路用地會有重疊，現正請顧問公司辦理最後施作範圍確認。 / 6.(1)有關污水廠用地與海堤預定道路用地會重疊部份，經與工務處確認後無妨礙。 / (2)該廠需使用莒光鄉大坪段796地號，經查為國有土地，擬向國有財產署辦理無償撥用，經國有財產署用意本局於108年1月21日完成土地分割，另於108年3月13日向國有財產署申請撥用，現正依108年3月21日台財署公字第1080009540號函審查意見辦理修正，重新申請無妨礙都市計畫證明書。 / (3)本府報營建署爭取建設經費，經多次公文往返修正及溝通，由於猛澳廠收集區住戶不多，營建署認定建置效益偏低，不予支持，故本案經費將由縣府自籌。 / (4)本案工程業已於108年7月16日決標，並於108年7月26日召開施工前地方說明會。	併入第7屆第1次定期大會決議案(王孝榛議員提案)辦理

連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交 / 通 / 旅 / 遊 / 局 / 部 / 門	曹以標議員	張永江議長	建請研議介壽、清水、馬祖村建置停車場。	本提案將納交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫業經公路總局核定500萬元，原規劃清水村停車場涉及溼地景觀等問題，未納入。公路總局於108年6月17日召開停車場新建工程初審會議，並於7月8日至10日來馬現勘，「介壽公共立體停車場」與「馬港公共地下停車場」預定11月初召開複審會議審查。	繼續列管

連江縣議會第六屆第四次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產 / 業 / 發 / 展 / 處 / 部 / 門	林明揚議員	曹丞君議員	建請縣府於福沃碼頭設置簡易上下船架，嘉惠漁民船隻修繕。	本案已納入離島建設基金第五期離島綜合建設方案滾動式檢討，目前未獲核定，將持續於109年漁業署漁業工程計畫爭取。	繼續列管
	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請縣府設置東莒猛沃防波堤內簡易式浮動碼頭，以利漁業小船靠泊，方便交通船進出。	本案已納入離島建設基金第五期離島綜合建設方案滾動式檢討，目前未獲核定，將持續於109年漁業署漁業工程計畫爭取。	繼續列管

連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
文化處部門	陳貴忠議員	林明揚議員	請縣府推動北竿鄉后沃村傳統聚落古厝群整體規劃修繕，以利社區聚落古厝文化保存與發展。	1.本縣已有3個聚落保護區，惟本縣仍有許多具有聚落保存潛力的村落，像是四維、田沃及后沃村等，本處為達到文資保存之目標，針對后沃聚落整體規劃已向中央積極爭取相關計畫，計有： / (1)連江縣再造歷史現場計畫:已於后沃村內發包規劃設計修復案，俟規劃設計後進行修繕工程。 / (2)「老建築(潛在文化資產)保存再生計畫」: 107年3案已完成補助申請，擇期開工。108年4案將協助完成補助辦理。	請同意結案

連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交通旅遊局 部門	張永江議長	陳書建副議長	建請加速推動「購建3000噸級客輪」，俾利改善馬祖對外交通及確保海運交通安全。	1.行政院於108年4月26日院臺交字第1080172766號通知交通部綜合規劃報告書原則同意，並修正名稱為「購建新臺馬輪綜合規劃」。 / 2.聯繫航港局編列公共建設預算，本府賡續於108年編列追加預算，辦理購建交通船工程專案管理及監造作業。 / 3.有關專案管理及監造作業，招標文件經簽奉核定後7月12日上網公告，審查後僅1家廠商符合投標資格，於8月20日辦理評選會議，因廠商未達合格75分，依規定予以廢標。俟經簽奉核定辦理第二次上網公開招標，並於9月24日辦理評選作業，經評選委員會決議「傑舜船舶安全管理顧問股份有限公司」為優勝廠商，經簽奉核定後，依公告底價決標。	繼續列管
	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請規劃興建芹壁龍角峰景觀平台。	本案已納入107北竿鄉觀光景區改善工程內規劃執行，目前平台雕刻已完成，已於108年10月中完工。	1.併入第6屆第6次定期大會決議案(陳貴忠議員提案)辦理 / 2.請同意結案

連江縣議會第六屆第五次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
工務處 部門	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請加速興建東莒猛沃港二期工程。	1.有關東莒猛澳碼頭區外廓防波堤二期工程部分，「猛澳南防波堤延長工程（含測設監造）」業已列入106-110年馬祖港埠建設計畫。 / 2.本案已完成初步設計，因受限於106-110年馬祖港埠建設計畫總經費限制，及向中央爭取更充裕的經費推動，將賡續於110年進行細部設計及後續發包執行。	繼續列管

連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
教育處 部門	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請規劃西莒直升機場旁空地施作簡易運動場，讓西莒地區鄉親有一個運動空間，提昇該鄉生活品質。	為提供鄉親推廣運動休閒與教學使用，俟設置地點達成共識後，依教育部體育署補助直轄市及縣（市）政府興（整）建運動設施作業要點辦理，請莒光鄉公所辦理初步規劃，完成報府後再行函轉體育署爭取相關補助款。	繼續列管

連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
環 / 境 / 資 / 源 / 局 / 部門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請針對北竿鄉，塘岐公車站到舊航站大樓路段，汙水主幹管作全面性檢測，並予已整治改善。	1.業已成功向營建署爭取約1,300萬元經費，將委託專業團隊就本縣現有污水管網系統進行坡度及管徑等GIS調查工作，本案於108年7月31日上網招標，惟因廠商提出疑義後撤標，刻正辦理修正調整招標文件內容及重新招標作業。 / 2.後續將依前述工作結果，除向中央爭取相關經費補助外，將依輕重緩急，於現有預算經費逐年執行。	繼續列管
	曹以標議員	張永江議長	建請新建介壽村新街街道大排水溝，以解決大排堵塞之苦。	本案業已成功爭取納入營建署前瞻─縣市管河川及區域排水整體改善計畫中，工程已於108年5月14日開工，預計於108年底完工。	繼續列管

連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交通旅遊局 部門	陳貴忠議員	林明揚議員	請縣府規劃評估北竿鄉壁山觀景台整修及停車位，以利推展觀光所需。	1.有關壁山觀景台整修：觀景台地皮已擴寬，目前平台雕刻已完成，已於108年10月中完工。 / 2.有關壁山停車位建置：本提案將納交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫業經公路總局核定500萬元，已於108年1月15日召開連江縣停車場整體規劃及可行性評估委託技術服務案期中報告，擇定本縣11處停車場新建案，廠商業於108年3月6日提送修正資料，目前規劃案部分未納入工程提案。	請同意結案
	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請規劃莒光鄉東莒地區停車場。	本提案將納入交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫業經公路總局核定500萬元。公路總局於108年6月17日召開停車場新建工程初審會議，並於7月8日至10日來馬現勘，截至9月底已提送6案件送複審會議，目前已通過東引案1件，其莒光猛澳、大坪及青帆3案停車場已排入優先順序，預定10月底前會送審。	繼續列管

連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
工務處 部門	林明揚議員	曹丞君議員	建請縣府整建津沙村海堤邊銜接至東邊山上方道路，以利觀光發展。	南竿鄉公所原已進行規劃設計，惟因故取消。本府將賡續協調土地所有權人及辦理後續規劃設計發包事宜。	繼續列管

連江縣議會第六屆第六次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處 部門	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請規劃增設青帆內港簡易浮動碼頭並加高浮動碼頭內浮筒高度，促使漁民作業安全。	本案已納入離島建設基金第五期離島綜合建設方案滾動式檢討，目前未獲核定，將持續於109年漁業署漁業工程計畫爭取。	繼續列管
	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請爭取經費，規劃北竿鄉芹壁村聚落中段（34號至39號），邊坡水土保護工程。	水保局已於108年1月22日核定500萬元經費，由北竿鄉公所辦理相關水土保持工程，該工程已於108年4月發包，預計108年10月16日工程竣工。	1.併入第6屆第8次定期大會決議案(周瑞國議員提案)辦理 / 2.請同意結案

連江縣議會第六屆第七次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
民政處 部門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請爭取經費，興建北竿第二納骨堂。	內政部於108年5月23日台內民字第1080120627號函復本府有關北竿鄉公所「新建北竿第二納骨堂工程」經費計新臺幣5,725萬元，請內政部補助1案，本案請本府再斟酌當地之需求性及考量地方風俗習慣，不因興建後成為閒置設施等因素，如經評估確實有其需要，請貴府協助鄉公所申請離島建設基金，依程序提出重要新興計畫報請行政院審議，本案如奉行政院核定，內政部將依上開補助計畫分攤中央配合款15%。另有關北竿鄉興建第二納骨堂工程，因建築師事務所規劃有再進行規畫修正中，公文先行暫存，俟北竿鄉納骨堂興建計畫，目前已進行修正中，倘有部份需研議修正後，報府轉陳行政院轉國發會核定。本案於108年7月22日內政部陳政次宗彥等一行人蒞馬殯葬訪視，由民政處長親自陪同前往北竿納骨堂現址會勘，並允諾會協助貴鄉新建第二納骨堂經費。	繼續列管

連江縣議會第六屆第七次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
衛生福利局 部門	陳貴忠議員	林明揚議員	請縣府興建白沙村老人活動中心，以利社區整體休閒設施提昇，健全社福所需。	已於108年3月份核撥補助經費1,734萬元，因本案與橋仔老人活動中心同一規劃設計廠商，公所未免與橋仔老人活動中心新建工程發生工期延宕過久問題，已重新委託王家祥建築師事務所進行規劃設計，預計11月底前完成規劃設計圖面核定及辦理後續建照申請、招標等作業。	繼續列管

連江縣議會第六屆第七次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交通旅遊局 部門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請爭取經費，規劃興建北竿鄉芹壁村機車停車場。	依北竿鄉交通座談會結論：南面停車區已納入107年北竿鄉觀光設施改善工程內，將於108年11月初完工。	請同意結案
	陳貴忠議員	林明揚議員	請縣府規劃設置上村至龍角峯入口意向，以利推動觀光整體發展。	上村至龍角峰入口意向，已納入「連江縣107年遊憩據點特色加值計畫工程」辦理，已於108年10月中完成。	請同意結案

連江縣議會第六屆第七次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
工務處 部門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請針對北竿大坵島，都市計劃作全面性檢討。	目前刻正辦理上網招標事宜。	繼續列管
	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請施作莒光東西莒兩島人孔蓋防滑處理，以維人、車行車安全。	有關人孔蓋防滑處理，於辦理生活圈道路建設計畫時一併納入改善。	繼續列管

連江縣議會第六屆第七次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
產業發展處 部門	陳貴忠議員	林明揚議員	請縣府規劃大坵島整體開發案，以利推展大坵梅花鹿生態園區，帶動長遠生態發展。	本案配合馬祖風景管處北竿鄉大坵島觀光旅遊發展計畫辦理，目前馬管處規劃案已結案，且移交本府辦理後續相關事宜，本案因涉及都市計畫變更，目前由工務處主辦，本處配合協助辦理。	請同意結案
	林貽祥議員、林明揚議員	張永江議長、陳貴忠議員	請積極訂定本縣〔舢舨漁筏兼娛樂漁業〕管理自治條例，俾益有效管理，保障相關業者安全。	1.依娛樂漁業管理辦法第五條，經營娛樂漁業之漁船，其總噸位應為一以上，且舢舨、漁筏不得經營娛樂漁業。 / 2.考量乘客安全性，本案實不宜開放舢舨、漁筏兼營娛樂漁業。	請同意結案
	曹以標議員	張永江議長	建議縣府整體規劃四維芙蓉澳口為觀光休閒漁業專區，積極爭取行政院前瞻計畫-城鎮之心專案預算，以活絡該區經濟並促進觀光發展。	1.營建署已核定「芙蓉澳灣區特色空間延伸計畫」補助新台幣八百萬元經費，以藍眼淚生態館、林義和古厝、四維村觀景步道及淡養殖漁業之漁村人文景觀營造為主軸改善計畫。 / 2.107年7月20日由施汎昀建築師事務所承攬規劃設計監造案。 / 3.107年12月25日由固群營造有限公司承攬工程營造案，108年1月10日開工，已於108年8月31號竣工。	1.併入第7屆第1次定期大會決議案(曹以標議員提案)辦理 / 2.請同意結案

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
衛生福利局 部門	張永江議長	林貽祥議員	建請縣府檢討連江縣大同之家現有空間，規劃增設照顧老人人數。	大同之家目前可容納安養及養護床共34床，截至108年9月份已入住27位，為滿足縣內老人安養護照顧需求，108年5月完成五樓擴建案可行性評估，可擴充床位計10床，並已經公彩委員會議審議於109年度公彩基金預算編列1,720萬元辦理變更使用執照暨擴床整修工程，俟議會審議通過後於109年度執行。	繼續列管

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
教育處 部門	張永江議長	林貽祥議員	建請縣府爭取經費，整修東引鄉體育館並與學校結合，共同使用。	本案業於108年9月5日函報體育署申請經費，並獲體育署108年9月17日函復，該案留署錄案，該署將視經費情形，再行續辧。	繼續列管

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
環境資源局 / 部 / 門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請縣府全面體檢改善各鄉「污水下水道系統」，以維護居家環境衛生品質。	1.環資局業已於106年8月起委託專業顧問團隊針對縣內各污水下水道系統進行功能評估，業依評估建議事項於逐年預算經費執行改善更新工程。 / 2.環資局已成功爭取營建署於108年補助經費辦理全縣污水管線清查作業，後續將針對前項辦理結果，評估需改善更新部份之輕重緩急，於爾後年度預算經費逐年執行。	繼續列管

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
環境資源局 / 部 / 門	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請規劃興建東莒海水淡化廠。	1.東莒地區目前民生供水以地下水源為主，本縣自來水廠近年業已完成福正水庫改善工程，目前自來水供水穩定性已大幅提升，暫無缺水疑慮。 / 2.中長程部分，考量東莒地區日後發展需求，本府將持續監控當地民生用水需求，後續包含興建東莒海水淡化廠或興建東西莒海底輸水管線，皆為未來可能之選項，將朝兼具經濟性及穩定性方案向中央政府爭取經費辦理。	請同意結案

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交通旅遊局 / 部 / 門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請規劃興建北竿鄉塘岐村及坂里村地下停車場，以維人車安全及街道景觀。	本提案將納交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫業經公路總局核定500萬元。公路總局於108年6月17日召開停車場新建工程初審會議，並於7月8日至10日來馬現勘，截至9月底已提送6案件送複審會議，目前已通過東引案1件，因塘岐村停車場1案優先順序較後，預定10月底前會送審。另坂里村因土地問題及經濟效益問題未納入。	請同意結案

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交通旅遊局 / 部 / 門	陳副議長書建	林明揚議員	請縣府改善介壽停車場出口處，以減少尖峰時間人車擁塞，造成險象環生，人民生命受到威脅。	1.案關工程施作，涉及現有結構工程之變更，本局錄案將擇期再邀請相關單位辦理會勘。 / 2.本案將研議是否可由其他交通管制措施替代方案來執行，並與議員進行溝通。	繼續列管

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
工務處 部門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請改善北竿鄉后沃至大沃山道路品質，維護人車安全及友善觀光環境。	本案已納入108年度生活圈道路建設計畫，刻正辦理上網招標事宜。	繼續列管

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處部門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請縣府推動北竿鄉示範住宅及社會住宅興建計畫。	『108年內政部「社會住宅興辦計畫」』尚未公布。 / 俟仁愛段147地號示範住宅及社會住宅順利完工後，再行評估。	繼續列管

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處部門	陳貽斌議員	周瑞國議員	建請縣府推動莒光鄉示範住宅及社會住宅興建計畫。	『108年內政部「社會住宅興辦計畫」』尚未公布。 / 俟仁愛段147地號示範住宅及社會住宅順利完工後，再行評估。	繼續列管

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處部門	周瑞國議員	陳貽斌議員	建請縣府針對芹壁村，實施水土保持、安全監測及防護措施，以維護聚落景觀及安全。	水保局已於108年1月22日核定500萬元經費，由北竿鄉公所辦理相關水土保持工程，該工程已於108年4月發包，預計108年10月16日工程竣工。	請同意結案

連江縣議會第六屆第八次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處部門	張永江議長	林貽祥議員	建請縣府規劃東引小紫澳周邊海域為燕鷗生態保護區。	本案已納入「108年連江縣燕鷗保護區經營管理計畫」進行評估中。	繼續列管

連江縣議會第七屆第一次臨時會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
文化處 部門	王孝榛議員	王孝榛議員	建請提高傳統閩東式建築修繕之補助比例，以提升鄉親配合修繕之意願。	1.本縣傳統建築風貌補助係依照「連江縣傳統建築風貌補助自治條例」相關規定辦理，依該條例第7條規定略以，聚落保存區應予優先補助，且聚落保存區內之傳統建築採傳統式修繕者，其修繕補助比例以100%為原則。針對非聚落保存區之傳統建築修繕，補助比例以40%為上限，此補助比例係與馬管處共同協議所訂，考量傳統建築中央補助經費有限，且為維持聚落保存區傳統風貌，故依現有補助比例為原則。 / 2.另依據文化部辦理私有老建築保存再生計畫補助作業要點，本府可協助鄉親申請文化部辦理私有老建築保存再生計畫補助，本計畫執行至民國109年底，採隨到隨審方式辦理。其補助比例以建造金額50%為上限，倘具文化資產保存價值或具公共性，可依個案增加補助比例達80%。	請同意結案

連江縣議會第七屆第一次臨時會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連 署 人	案由	執行情形	備考
衛生福利局 部門	王孝榛議員	王孝榛議員	為維護莒光鄉東莒衛生所醫療品質，建請縣府維持東莒護理人員員額，以保障鄉親醫療品質。	查東莒衛生所護理員額編制確已補實，107年度亦由原護士(士生級)職缺調陞為師三級職缺，以此激勵第一線基層同仁。108年4月增加分發1名醫師到東莒衛生所服務，另本局仍會加強衛生所公共衛生護理秉持專業服務來提供鄉親更完善服務，倘遇有配合中央實行重大全面政策服務(例如全國流感開打等情)，本局會善加督導各衛生所醫事人員彼此支援以提供更完善之醫療照護服務，另有大型活動救護需求會調遣相關專業人員適時支援，以維護鄉親無縫接軌之全時服務。目前執行順暢。	繼續列管

連江縣議會第七屆第一次臨時會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
工務處 部門	王孝榛議員	王孝榛議員	建請興建東莒南面防波堤聯外道路，以利港區行車動線安全。	本案提報納入生活圈道路建設計畫辦理改善。	繼續列管

連江縣議會第七屆第一次臨時會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展處部門	王孝榛議員	王孝榛議員	建請設置西莒漁船加油站設施。	已請馬祖油品公司規劃，惟涉及取得土地及符合土地使用分區等規範等法規問題，又莒光目前極少船舶數量，若專設漁船加油站，恐造成嚴重虧損，不符經濟效益，爰為避免資源錯置，未來擬以建造兩站合一加油站為規劃方向，而現階段則以取得加油站經營許可執照為目標。	繼續列管

連江縣議會第七屆第一次臨時會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展 / 處 部門	王孝榛議員	王孝榛議員	建請增設東莒南面防波堤浮動平台，以利鄉親上下船之安全。	本案漁船浮動平台，已納入離島建設基金第五期離島綜合建設方案滾動式檢討，目前未獲核定，將持續於109年漁業署漁業工程計畫爭取。	繼續列管

連江縣議會第七屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
教育處 / 部門	周瑞國副議長、陳玉發議員	王孝榛議員	建請縣府針對北竿鄉中山國中，辦理遷校塘岐村可行性評估。	本府業於108年8月23日函報本縣「中山國民中學遷校計畫書」，陳請教育部審議，積極爭取。	繼續列管
	曹以標議員	張永江議長	為建置學生受教環境與健康管理，請教育處規劃增加校護人員編制。	本府業已積極向教育部提出申請，爭取教育部支持補助。	繼續列管
	曹以標議員	張永江議長	建請縣府整合教育資源，規劃雙語教學示範學校，以提升孩子未來參與國際語言能力。	待盤點軟硬體設施，整合相關資源，仁愛國小將爭取沉浸式英語教學特色學校計畫，逐步規畫實施雙語教學示範學校。	繼續列管
	林惠萍議員	曹爾章議員	建請縣府編列學生出國考察預算，以擴展本縣學生國際視野。	本府109年預算已編列學生出國經費，將採酌予補助方式辦理。	繼續列管

連江縣議會第七屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
環境資源局部門	曹爾章議員	王孝榛議員	建請研擬牛角沙灘海漂垃圾改善方案，以維持海灘清潔。	1.短期作法：編列預算在各鄉公所成立淨灘專責單位，並落實淨灘人力專責專用，持續爭取經費購置各類海漂圾垃清除機具，以達淨灘成效。 / 2.中期作法：透過與陸方交流與協商，以源頭管制之作法，減少海漂垃圾的產生。並以循環經濟的概念規劃成立海漂垃圾暫存場，將所收集的海漂垃圾資源化。 / 3.長期作法：未來將比照金門抽砂浮筒回運模式，將本縣所收集之海漂物，以物歸原主的方式，運回大陸去進行終端處理。	繼續列管
	王孝榛議員	曹爾章議員	建請縣府興建猛沃污水處理廠，以提升居民環境衛生及生活品質。	1.已於105/12/19函復連江縣議會。 / 2.本府環資局納入105年度「全縣污水處理設施總體檢」辦理規劃已完成期末審查，並於106/01/04提送修正後「連江縣污水下水道系統第二期實施計畫」，報營建署爭取全縣建設經費，經多次公文往返修正及溝通，由於猛澳廠收集區住戶不多，營建署認定建置效益偏低，不予支持。 / 3.業已委託設計監造廠商完成規劃設計，惟用地尚需辦理逕為分割及申請撥用等事宜，將俟土地使用無虞後，著手辦理工程發包作業。 / 4.該廠需使用莒光鄉大坪段796地號，經查為國有土地，擬向國有財產署辦理無償撥用，撥用計畫書需檢附無妨礙都市計畫證明書，環資局於107/7/5函文縣府開立有無妨礙都市計畫證明書，工務處於107/7/10函復，因該地號使用分區為保護區、道路用地、近岸遊憩區，申請做為污水設施使用為有妨礙都市計畫使用。 / 5.107/7/23專案簽請裁示是否另覓其它地點興建污水處理廠，因場地難尋，裁示先行確認施作範圍後，再向國有財產署申請分割，惟因與猛澳海堤預定道路用地會有重疊，現正請顧問公司辦理最後施作範圍確認。 / 6.(1)有關污水廠用地與海堤預定道路用地會重疊部份，經與工務處確認後無妨礙。 / (2)該廠需使用莒光鄉大坪段796地號，經查為國有土地，擬向國有財產署辦理無償撥用，經國有財產署用意本局於108年1月21日完成土地分割，另於108年3月13 日向國有財產署申請撥用，現正依108年3月21日台財署公字第1080009540號函審查意見辦理修正，重新申請無妨礙都市計畫證明書。 / (3)本府報營建署爭取建設經費，經多次公文往返修正及溝通，由於猛澳廠收集區住戶不多，營建署認定建置效益偏低，不予支持，故本案經費將由縣府自籌。 / (4)本案工程業已於108年7月16日決標，並於108年7月26日召開施工前地方說明會。	繼續列管
	王孝榛議員	曹爾章議員	建請將田沃村天后宮下方公廁，明年納入委外管理，以維公廁品質及週邊環境衛生。	可行，明年建請莒光鄉委辦案納入考量。	繼續列管

連江縣議會第七屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
交通旅遊局部門	曹爾章議員	王孝榛議員	建請爭取興建議會廣場地下停車場，以疏解復興村鄉親停車問題。	本提案將納交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」辦理本縣停車整體規劃及可行性評估，該計畫業經公路總局核定500萬元。公路總局於108年6月17日召開停車場新建工程初審會議，並於7月8日至10日來馬現勘，「牛角聚落地下停車場」預定11月初召開複審會議審查。	繼續列管
	林惠萍議員	曹爾章議員	為擴展馬祖在大陸的能見度，增加小三通旅遊人潮，促進地方經濟發展，建請縣府擬定獎勵措施以鼓勵業者在大陸行銷。	1.由於中央政策及兩岸關係等因素，陸客獎勵之相關措施執行與規劃受限目前暫緩執行。 / 2.本府已透過大陸微博社群平台加強行銷宣傳，鼓勵大陸遊客來馬旅遊。 / 3.俟兩岸關係和緩改善後，將評估爭取陸客來馬獎勵措施。	1.兩岸旅遊行銷賡續辦理，擬自主管理。 / 2.請同意結案
	林惠萍議員	曹爾章議員	建請縣府規劃馬港海堤以維護船泊停靠安全。	有關馬港海堤觀光遊憩設施及活動，本局擬擇期與馬祖國家風景區管理處研議。	1.本案擬自主管理。 / 2.請同意結案

連江縣議會第七屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
工務 / 處 / 部門	周瑞國副議長、陳玉發議員	王孝榛議員	建請縣府爭取經費，施作塘岐至橋仔88據點濱海道路，有助北竿鄉觀光並維護行車安全性與便利性。	塘岐至橋仔88據點濱海道路段，本府將俟大坵橋路口橋臺完成後，配合大坵橋道路線型及串聯機場道路，再報相關計畫向營建署爭取補助經費。	繼續列管
	曹以標議員	張永江議長	請縣府務必於明年辦理連江縣南竿鄉都市計劃通盤檢討，以維鄉親權益。	本府預計於109年度辦理第3次通盤檢討，相關辦理經費已列於「連江縣第五期(108年至111年)離島綜合建設建設實施方案」中爭取離島建設基金補助，中央原則同意補助，惟尚未正式核定。	繼續列管
	曹爾章議員	王孝榛議員	建請研擬興建合法建築可否以機車停車位替代汽車停車位或部份替代。	1.查內政部營建署100年11月04日營署建管字第1000065489號函釋，「建築物依都市計畫法令或本編第59條規定設置之停車空間、獎勵增設停車空間及未設置獎勵增設停車空間之自行增設停車空間，得不計入容積總樓地板面積...。是有關建築物依都市計畫法令或都市計畫書規定設置之機車停車空間，得不計入容積總樓地板面積，並依內政部83年3月25日台83內營字第8372265號函釋規定，每輛機車停車空間換算容積之樓地板面積最大不得超過4平方公尺。但面臨超過12公尺道路之一棟一戶連棟建築物，除汽車車道外，其設置於地面層之機車停車空間，應計入容積總樓地板面積，惟本縣都市計畫並未規定汽、機車設置免計容積相關規定，是以尚無法令適用，合先敘明。 / 2.本府函詢各縣市是否有相關規定，獲致結果:大多數縣市表示都市計畫書無設置汽、機車容積獎勵相關規定，部分縣市過去鼓勵建築物增設停車空間自治條例，相關鼓勵建築物增設停車空間實施要點施行至101年停止適用。據了解其原因係因停車空間係可供出售，各縣市為兼顧生活品質、市府財政及土地效益，決定不再制定鼓勵建築物增設停車空間相關規定。 / 3.旨案涉及停車空間分析與檢討，擬納入本縣都市計畫通盤檢討辦理，本府相關辦理經費已列於「連江縣第五期(108年至111年)離島綜合建設建設實施方案」中爭取離島建設基金補助，中央原則同意補助，惟尚未正式核定。	繼續列管
	王孝榛議員	曹爾章議員	建請縣府移遷福正廢土場，因廢土場位於水廠水源上方，造成民眾對水源品質產生疑慮。	1.目前東莒土資場下方水井，經自來水廠提供近5年水質檢測報告均符合標準。 / 2.本府於108年7月3日邀請王議員、莒光鄉公所、莒光鄉代會、大坪村長及福正村長現地會勘，經與會代表建議場址： / (1)東莒島坪西連至警察所間土地，經查為私人土地； / (2)70據點，經查為軍方營區且鄰近私人墓地，且該點設為土資場將影響海岸景觀須納入考量。 / 3.綜述上列二建議場址均不適宜作為土資場使用，本府將再另覓適宜場址。	繼續列管

連江縣議會第七屆第一次定期大會決議及質詢案執行情形
單位	提案人	連署人	案由	執行情形	備考
產業發展 / 處 / 部門	周瑞國副議長、陳玉發議員	王孝榛議員	建請縣府積極向台電爭取北竿鄉上村龍角峰地區，辦理電力線路地下化，確保觀光資源免遭破壞。	已於108年8月30號與周副議長、台電、北竿鄉公所等辦理現勘，結論如下： / 1. 本案北竿鄉上村龍角峰地區電力線路地下化工程希望台電納入明年工程之優先考量。 / 2. 電力線路地下化工程之實質施作範圍及程度由實際相關單位現勘並考量設計、施工及土地相關問題。	繼續列管
	曹以標議員	張永江議長	建請縣府規劃四維芙蓉澳為觀光休閒漁業專區，以活絡該區經濟並促進觀光發展。	1.營建署已核定「芙蓉澳灣區特色空間延伸計畫」補助新台幣八百萬元經費，以藍眼淚生態館、林義和古厝、四維村觀景步道及淡養殖漁業之漁村人文景觀營造為主軸改善計畫。 / 2.107年7月20日由施汎昀建築師事務所承攬規劃設計監造案。 / 3.107年12月25日由固群營造有限公司承攬工程營造案，108年1月10日開工，已於108年8月31號竣工。	請同意結案
	王孝榛議員	曹爾章議員	建請縣府委外辦理莒光道路旁老樹修剪工程，以維人車安全。	本案已委託莒光鄉公所納入「108年莒光鄉綠美化工程」中，將於工程開工後進行修剪。	請同意結案
	曹爾章議員	王孝榛議員	建請改善復興油池坑道上方邊坡坍塌問題，並加以綠美化，恢復景觀。	有關復興村油庫邊坡修復改善工程，本府函請立法委員陳雪生協助爭取，俟計畫核定後積極辦理。	繼續列管
	林惠萍議員	曹爾章議員	建請縣府將縣民福利還給縣民，把馬祖酒廠配售酒價格調回每瓶400元。	本案經馬祖酒廠評估及回復如下:家戶配售酒為「0.6公升47度-元尊陳年高粱酒」及「0.6公升45度-東湧陳年高粱酒」兩款純糧固態發酵酒，於104年5月27日經貴會同意考量原物料及人事費用調漲，將每瓶配售價由400元調整為480元，且經評估核算目前該兩款配售酒之成本已與400元相差無幾，在品質規格不調整的前提下，考量公司永續經營，實無調降空間，尚祈諒悉。	繼續列管
	林惠萍議員	曹爾章議員	建請縣府設置縣民創業貸款基金，以利縣民創業，促進地方經濟發展。	本案經評估擬與中小企業信用保證基金(簡稱信保基金)合作辦理創業貸款，共同提供信用保證之方式，協助業者向金融機構取得創業或營運所需資金。惟本案109年度新增執行預算未通過，故無法於明(109)年執行，本府仍持續以創業貸款利息補貼及地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)提供資金補助，減輕創業初期資金壓力。	繼續列管