第30次主管週報會議紀錄[新增列管事項]
日期：109年10月12日 時間：08：30-10:40
地點：本府3樓會議室 出席人員：如簽到表
會議主席:劉縣長增應 聯絡人員：行政處楊圃

主席裁示事項：
一、流感疫苗對健康十分重要，請宣導大眾儘早施打。(衛福局、各
    單位)
二、下水道收費法令雖經議會通過但執行前程序仍不可輕忽，請妥適
    安排通知議會並於公告前再開一次會議；營建署長雖已表示全力
    支持下水道費用，但後續程序仍請積極完成並將三家村汙水處理
    廠納入提報；水環境計畫進度與工程品質同等重要，請不要將景
    區先變成髒亂工地再慢慢施作；福清單車道工地係11月7日馬
    祖馬拉松重要路段，請預先規劃是否調整施工時程以確保賽道品
    質；馬祖馬有3000名跑者與會部分路段環境品質堪憂，請局長
    親自巡察全程發現問題解決問題。(環資局)
三、土地還地於民政策逐漸實現，請依法令程序繼續落實返還真正權
    屬民眾。(地政局)
四、港埠計畫要有優先順序，請將福澳S1及S2碼頭深浚工程先行施
    作以保障船舶停靠安全；馬祖大橋工程人員即將來馬要會同現地
    踏勘討論，請促成最適設計務實編列預算；東莒碼頭靠泊安全存
    在隱憂，請在改善工程施作前評估先行在碼頭北側堆放消波塊是
    否有效。(工務處)
五、縣府大樓值班人員有時會有安全需要必須進入局處辦公室卻無法
    入內，請與行政處協商解決方式；工作績效遠重於遵守上下班時
    間但不可曠職，請各單位主官深入了解屬員狀況協助解決。(人
    事處)
六、梅花公主號遭1999投訴未於第一時間回復造成更大輿情壓力，
    往後請以高行政效率精準敏銳回應；山坡地劃定管理影響民眾權
    益，請蒐集影響範圍年前送水保局；城鎮之心福澳旅運大樓前三
    線道是否可行，請即行試劃確認；地質公園申請有益縣政，請各
    單位配合劃設；四維半島計畫要著重藍眼淚館及四維半島咖啡廳
    周遭環境整理，並請將海大研究人員住宿需求加以考量；大坵玉
    珊瑚清理要徹底執行，並請結案後評估成效若不足應繼續進行；
    杜鵑補植工作應持續推動，馬祖馬拉松賽事期間請著重綠美化除
    草工作；施政以年度既定計畫係首要工作要貫注全力，臨時突發
    狀況應該用一至兩成力量處理不宜佔去太多的資源時間；海大專
    業力量非常重要，淡菜合作計畫請落實推動；綠美化工作若外包
    困難可考量僱工執行，切忌執行不力退回經費。(產發處)
七、縣運及離島運各參與外賓均非常滿意，請向辛勤工作同仁轉致慰
    勉感謝之意；城市盃羽球賽要越辦越大越辦越好，請協助馬祖酒
    廠參與以利提升曝光度；88歲蘇老太太到府拜訪有益生命教育
    宣導，請給予協助；馬祖馬為形塑路跑品牌要不斷提升品質，11
    月3日會同環資局及產發處勘查前賽道即應改善佈設完成。(教
    育處)
八、秋慶系列活動積累馬祖文化厚度，請繼續精進一年辦得比一年盛
    大；國際橋牌社連續劇內含馬祖素材將在網路及公視播出，請協
    同酒廠支援配合；感謝阿默蛋糕協助更新演藝廳設施，請各單位
    了解廣結善緣回饋可觀；戴勝益董事長來馬辦理書展盛事可期，
    請安排特色接待餐點。(文化處)
九、離基滾動檢討會議極為重要，請積極把握爭取資源機會；縣府行
    政大樓近十億中央補助預算近期可能核定，請妥善做好建築規
    劃及預算分配；張政委來馬要安排會勘大陸盜採海沙事宜，請副
    縣長協助陪同並由秘書長及劉潤南參議規劃準備資料；議會開議
    要準時送達資料，請各單位10月15日前提供1至2段影片製作
    施政報告以利展現工作成果；本縣智慧城鄉建設受IBM等大公
    司重視，請善用機會明訂短中長程目標合作爭取中央資源。(行
    政處)

副縣長指示事項：
一、汙水下水道公告未考量井水及軍方部隊用戶，請再研擬改進後公
    告並謹慎評估是否配合議會定期會。(環資局)
二、馬祖馬拉松福清步道及南北坑道路段均須加強清理，請依教育局
    會議記錄執行。(環資局)
三、庇護工廠使用公彩基金必須名目相符，請召開會議準備適當論
    述。(民政處)
四、星巴克附近漁船清理完畢後近期又再度堆置雜物，請妥善處理。
    (產發處)
五、綠美化工程招標困難要調整策略，請考量自行僱工執行。(產發
    處)
六、燒塔節等大型活動請各主管參加建立互相拉抬捧場氛圍，請各單
    位主官積極建立外賓人面擴大爭取資源機會。(各單位)

秘書長指示
一、曠職員工將面臨處分，請各單位主管務必加強督導。
    (人事處、各單位)
二、中央智慧城鄉計畫經費逐漸減少，請與中華電信等業者合作爭取。
    (行政處)