連江縣政府110年第16次主管週報會議紀錄

日期：110年8月23日 時間：08：30-09:50

地點：本府3樓會議室 出席人員：如簽到表

會議主席:劉縣長增應 聯絡人員：行政處楊圃

主席裁示：

一、恭喜蔡局長榮升桃園市警局，有空歡迎回馬看看老朋友並請多多

照顧桃市馬祖鄉親。(警察局)

二、亮島要設置足夠容量通訊基地台，請拜訪中華電信林總經理以解

決當地及南竿至東引航行旅客通訊需求；大坵遊客中心工程爭取

預算簡報非常重要，請於會後來府研商後續應對方式；旅客快篩

並非旅遊障礙，請宣導積極防疫作為利於塑造安全舒適旅遊環

境；快篩加送馬酒計畫有益刺激旅遊市場，請於10月1日前完

成酒品製作；五倍卷勢將帶來龐大商機，請設法媒合地區旅宿業

者有效承接；基隆登船旅客快篩攸關防疫成敗，請協商軍醫局及

航港局確實執行工作；縣民保留票要充分發揮功能，請會同相關

單位密切關注；新台馬輪外觀構圖及色彩要與文化處研究，並請

副縣長協助處理。(交旅局)

三、城鎮之心工程已屆收尾關鍵時刻，請每天巡視工地確保日日有進

度；城鎮之心成敗繫於景觀及標誌標線，請會同交旅局將旅客中

心前三線道分道線明確劃設；僑福公司解約要安排專案管理艾亦

康來府簡報，請避免用終止方式以免損傷本縣利益；產業園區未

來重新發包要掌握時效，請每週報告進度；盧碧颱風後突顯芹壁

水土保持重要性，請會同環資局及教育處好好規劃執行；颱風後

地質公園略顯雜亂，請釐清維護權責並適時聯繫環資局協助整

理。(產發處)

四、排水系統工程今明兩年將有六千萬預算，請連結芹壁村前期工程

徹底解決未來水患問題；中山國中汙水及芹壁公廁堵塞都造成問

題，請併案處理一次解決；介壽村要加強排水效率，請會同工務

處訂定排水溝管理模式SOP；下水道建設速度要提升，請加快三

家村及橋仔村汙水處理系統建置；下水道修正計畫要儘快核定，

報出後請及時與中央權責高層溝通聯繫。(環資局)

五、國際藝術島相關計畫要努力推動，戰地文化資產保存問題請與

新任馬防部指揮官充分交換意見。(文化處)

六、東莒要有大體冷凍設施，請妥善規劃設置並讓醫療單位了解。(民

政處)

七、六期綜建要有完整方向目標與內容，請各單位積極提供意見。(行

政處)

八、社福組織再造議案沒通過，請妥善溝通於下會期補送。(人事處、

衛福局)

副縣長指示：

一、9月2日大坵工程交通部觀光局簡報事先溝通很重要，請情商陳

立委協助並提高會議帶隊官位階。(交旅局)

二、新台馬輪外觀圖案及色澤設計日方堅持且我方專家團隊亦有定

見，請本諸法令及合約介入調和意見避免拖延時日。(交旅局)

三、馬特僑福案所聘律師工作方向應與秘書長及法制同仁研究，請邀

集會商避免只是書面往返。(產發處)

秘書長指示：

一、六綜規劃要請委辦單位先將資料分送各局處，請做好準備再召開

本人主持會議。(行政處)

二、議會通過議案要積極執行，請提高時效把握年度剩餘時間。(各

單位)

三、議會未通過組織再造案不應影響社福工作，請積極與新北市對應

單位建立合作關係。(衛福局)

四、防疫作為與旅遊發展要拿捏平衡點，請於年前妥善規劃切實推

動。(交旅局、衛福局)

五、新任馬防部指揮官已到任，請文化處安排進行戰地文化保存再利

用簡報。(文化處)

六、盧碧颱風突顯芹壁水土保持重要性，請重新評估執行水保計畫。

(產發處)