離島建設基金各項補助計畫及績效指標達成情形分析表
連江縣離島建設基金補助計畫執行進度表 截至111.12.31
項次	計畫名稱	離島基金 / 核定金額(元)	執行進度
連江縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案
1	連江縣漁港設施增建計畫 / (109-111)	21,445,000	(產業發展處) / 109年：辦理東引鄉中柱漁港碼頭岸際漁具整補區(中心)工程，已完成結案。 / 110年：辦理連江縣東莒猛澳、福澳及白沙漁港設施增建工程，已完成結案。 / 111年：辦理福澳青帆及東莒猛澳(第二年)漁港設施增建工程，已完成結算作業。
2	從國土計畫精神及原則調整都市計畫通盤檢討(南竿、北竿、莒光、東引、無人島礁) / (109-111)	19,425,000	(工務處) / 109年：辦理全縣都市計畫通盤檢討公開徵求意見說明會5場，已解除列管。 / 110年：辦理全縣都市計畫通盤檢討公開展覽說明會6場，已解除列管。 / 111年： / 111年5月12日發布實施變更南竿、北竿、莒光、東引地區風景特定區計畫細部計畫(第一次通盤檢討)(第一階段)。 / 111年12月13日提送縣都委會審議，因本案涉及本縣全縣都市計畫檢討變更(共包含9個主要計畫及細部計畫地區)，又公民與團體陳情意見眾多繁雜，需耗時逐一研析案件，故縣都委會決議先成立縣級都委會專案小組進行初步討論後，再提報縣都委會審議。
3	連江縣四鄉五島都市計畫圖重製案樁位測定 / (109-111)	5,175,000	(工務處) / 109年：計畫於年底核定，於109年第4季完成委外簽約事宜，已解除列管。 / 110年：辦理(109年目標值)四鄉五島都市計畫圖重製案完成前所需之樁位復、補建工作共計735支樁，已解除列管。 / 111年：本案目標值共計完成1,000支樁，尚餘265支樁係配合「連江縣都市計畫圖重製暨保護區專案通盤檢討案」，前述案件正於內政部都市計畫委員會審議中，須待部都委會審議通過後並發布實施，始得進行釘樁補建、新建作業。
4	連江縣幸福智慧城市計畫 / (108-111)	6,600,000	(行政處) / 108年：完成建置連江縣開放資料、串接服務平台網站，蒐集轉入各局處可開放之資料公開資料集10項以上，完成維運本縣62處WIFI熱點，已完成結案。 / 109年：完成建置連江縣政府2樓會議室無紙化設備，辦理4場次ODF文件編輯軟體教育訓練，參訓人次超過100人以上，維持連江縣無線上網熱點62處，已完成結案。 / 110年：持續營運無線島加值應用服務熱點（104年專案建置62點、107年科發基金建置30點），確認系統於虛擬平台叢集環境下的容錯機制功能及資料還原功能正常，系統可用性90%以上，新增導入政府公開資料服務75筆以上，總計達100筆以上服務，已完成結案。 / 111年： / 1. 持續營運無線島加值應用服務熱點（104年專案建置62點、107年科發基金建置30點），提供縣民便民服務妥善率100%以上。 / 2. 進行資安健診及社交工程演練(約500人)2次，分別於2022-07-26 至 2022-08-05日及2022-09-01 至 2022-9-13日進行，檢視本府網路安全性及加強同仁資安意識，並依據社交工程演練分析結果辦理教育訓練，以提升同人資安意識。 / 3. 新增導入政府公開資料服務75筆以上，總計達220筆以上服務，其中12筆取得資料品質金標章認證。 / 4. 針對本府「網路架構檢視」、「網路惡意活動檢視(有線)」、「使用者端電腦惡意活動檢視」、「伺服器主機惡意活動檢視」、「安全設定檢視」及「各項政府組態基準(GCB)檢視」等檢測項目之執行結果進行彙整，並依據各發現事項提供改善建議，有效提升本府整體資訊安全，已完成結案。
5	輔導馬祖地區加速辦理土地總登記業務專案需求計畫及重測計畫 / (108-111)	15,000,000	(地政局) / 108年：辦理完成東引及莒光鄉無主土地測量案件849件及逾期無人申請收歸國有土地計84筆及公告無主土地7228筆，已結案。 / 109年：辦理完成北竿鄉無主土地測量案件849件及南竿鄉逾期無人申請收歸國有土地計642筆，已結案。 / 110年：辦理完成南竿鄉無主土地測量案件849件及南竿鄉逾期無人申請收歸國有土地計1302筆，已結案。 / 111年：辦理完成南竿鄉無主土地測量案件889件及南竿鄉逾期無人申請收歸國有土地計1815筆，已結案。
6	連江縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案規劃計畫 / (110)	2,700,000	(行政處) / 110年： / 完成四鄉五島說明會5場次、馬祖永續發展研討會1場次及連江縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案草案規劃並送院審議，行政院111年12月21日核定，已結案。
7	維護馬祖地區飲用水水質計畫 / (108-111)	3,000,000	(環境資源局) / 108年：辦理本計畫按季採樣，已執行水庫24點次、淨水場出水端/配水池24點次、飲用水設備50點次、地下水24點次、總三鹵甲烷10點次，執行率99%，已完成結案。 / 109年：辦理本計畫按季採樣，已執行水庫24點次、淨水場出水端/配水池31點次、飲用水設備60點次、地下水24點次、總三鹵甲烷10點次、飲用水水質藥劑2點次，執行率96%，已完成結案。 / 110年：辦理本計畫按季採樣，已執行水庫13點次、淨水場出水端/配水池39點次、飲用水設備60點次、地下水24點次、總三鹵甲烷10點次、飲用水水質藥劑2點次，執行率96%，已完成結案。 / 111年：
8	提升一般廢棄物轉運暨多元再利用計畫 / (108-111)	30,400,000	(環境資源局) / 108年：轉運一般廢棄物2,044.58公噸，已完成結案。 / 109年：轉運一般廢棄物2,340.92公噸，已完成結案。 / 110年：轉運2671.75公噸，因計畫性質跨年度，預計於111年3月底完成結案工作。 / 111年：
9	連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫 / (108-111)	31,300,000	(環境資源局) / 108年：清理次數為148次，環保人數為5,589人，總重量為572.5公噸，資源垃圾為40.1公噸，非資源垃圾為532.4公噸，已完成結案。 / 109年：清理次數為311次，環保人數為4,479人，總重量為536公噸，資源垃圾為14.5公噸，非資源垃圾為521.5公噸，已完成結案。 / 110年：清理次數為542次，環保人數為5,380人，總重量為681公噸，資源垃圾為13.2公噸，非資源垃圾為667.8公噸，已完成結案。 / 111年：
10	馬祖地區整體色景觀計畫 / (108-111)	4,800,000	(產業發展處) / 108年：復育馬祖紅花石蒜5,000株；進行樹木整枝修剪、綠籬修剪10公里和植栽維護管理(澆水、除草、施肥)5公頃、花壇(台)草花維護管理112座、委託廠商辦理路樹搶災及綠美化緊急事件處理工作和蔬菜公園花圃維護管理；辦理植樹節活動1場，共計100人參加，已完成結案。 / 109年：培育馬祖原生植物10,650株；進行四鄉五島路樹、綠籬修剪10公里和植栽維護管理(澆水、除草、施肥、補植)5公頃、花壇(台)草花維護管理112座、委託廠商辦理危險路樹移除約113株；辦理植樹節活動1場，約60人參加，已完成結案。 / 110年度：培育馬祖原生植栽16,060株；進行四鄉五島路樹、綠籬修剪10公里和植栽維護管理(澆水、除草、施肥、補植)5公頃、花壇(台)草花維護管理112座、委託廠商辦理危險路樹移除約288株；辦理植樹節活動1場，約200人參加，已完成結案。 / 111年：培育原生植物種苗共計18,662株及草花1萬餘株；修剪四鄉五島樹木及綠籬10公里；南、北竿植栽維護管理；辦理植樹節活動約100人參加，種植櫻花100餘株。
11	離島產業升級輔導計畫 / (108-111)	6.000.000	(產業發展處) / 108年： / 評選鑫豐企業社、台福海悅漁業實業、鳳成藝品開發社、沐光商社、開心小館等5家具潛力業者進行諮詢診斷服務；辦理產業知識講座1場次；開發出兩款新商品：馬祖淡菜鹿野雞湯、馬祖老酒淡菜雞湯以及輔導包裝升級1款：馬酒綜合巧克力禮盒，已結案。 109年： / 評選馬祖烽祈實業有限公司、怡芯源實業社、兵宅網路百貨行、沐光商社、承虹生物科技股份有限公司、欣益商行、記錄商行、馬啡祖茶館、愛蜜麗工作室、萬家香二店、鑫豐企業社、馬祖酒廠實業股份有限公司等11家具潛力業者進行諮詢診斷服務；辦理產業知識講座3場次；共開發出2款新商品：馬祖老酒風味奶茶、戀上馬祖藍眼淚蛋捲以及輔導包裝升級2款：馬祖料理專用老酒、藍眼淚果凍，已結案。 110年度： / 評選枕戈待旦特產行、馬祖烽祈實業有限公司、楷晸企業社、鳳成藝品開發社、珍珍食品店、頂好食品店、兵宅網路百貨行、怡芯源實業社、記錄商行、萬家香二店等10家具潛力業者進行諮詢診斷服務；辦理產業知識講座4場次；共開發出2款新商品：馬祖老酒風味米乖乖、馬祖高粱酸白菜以及輔導包裝升級兩款：老酒麵線快煮包、馬祖酒香咖啡豆，已結案。 / 111年：頂好食品店、馬祖烽祁實業有限公司、依金那烘培坊、鳳成藝品開發社、芹沃咖啡烘焙館、欣益商行、依嬤食品工作坊、兵宅網路百貨行、記錄商行、萬家香二店，共10家具潛力業者進行諮詢診斷服務，辦理產業知識講座3場次；共開發出2款新商品：與星球爆米花開發的高粱可可爆米花、中祥食品開發的酒香蘇打餅乾以及輔導包裝升級兩款：頂好食品店-淡菜醬、干貝醬禮盒與馬祖烽祁實業有限公司-老酒珍珠奶茶，已結案。
12	馬祖漁業經營、復育及創生計畫 / (108-111)	4,000,000	(產業發展處) / 108年： / 1.進行3次養殖區之水產品種類及數量調查，抽驗9家業者之水產品進行重金屬、微生物檢測，抽驗3家業者之水產品進行動物用藥抽驗檢測，辦理2場次水產品標章用途及推廣說明會及1場次銷臺業者說帖及說明宣導會。 / 2.108年執行辦理雇用話務員投入24小時執勤工作，服務本區及台澎金馬祖地區環海作業漁船(裝有通信設備之漁船)，並於天氣現象(大風、大浪等)、實彈射擊演練、傳呼等進行消息放送。 / 3.海難射擊氣象播報670次、傳呼服務235次、進港通報14次、協助漁民臨時交辦263次、漁船進港加水通報21次。 輕度颱風白鹿8/23影響馬祖地區進行漁船吊船上岸避風服務工作（上岸船支15船艘）、中度颱風米塔10/30影響馬祖地區進行漁船吊船上岸避風服務工作（上岸船支10船艘）。 / 4.冷凍設備維護保養8次、製冰機組每月檢測一次，製冰機組保養7次(1~12月製冰量211噸)、浮筒維護3次、推高機檢測5次。漁港環境清理及維護529次、海上垃圾打撈16次、針對漁民及外籍漁工辦理海上,漁港環境維護宣導活動4次。 / 5.已完成結案。 / 109年： / 雇用話務員投入24小時執勤工作服務本區及台澎金馬祖地區環海作業漁船。 / 海難射擊氣象播報212次、傳呼服務217次、進港通報92次、協助漁民臨時交辦146次、漁船進港加水通報214次、新冠肺炎宣導33人次、海難救助通報事件3件。 / 冷凍設備維護保養、製冰機組每月檢測一次，製冰機組保養4次(109年度製冰量190.5噸)、推高機檢測6次、吊船服務(上岸維修)23艘。 / 漁港環境清理及維護662次、海上垃圾打撈6次、針對漁民及外籍漁工辦理海上、針對新冠肺炎福澳港區消毒10次、廢油集中回收4次、垃圾清運8車次(廢木材、鐵桶、枯葉、空瓶等約4.3噸量)、環境整潔宣導4次。 / 每季進行1次本縣養殖區之水產品種類及數量調查及協助業者將上市前之水產品送驗重金屬及動物用藥殘留，額外檢驗諾羅病毒及麻痺性貝毒，輔導3家業者取得水產品證明標章，辦理1場次水產品證明標章推廣宣傳活動。 / 6.已結案。 / 110年： / 1.輔導4家養殖業者取得水產品證明標章，追蹤及抽驗109年取得水產品證明標章3家養殖業者之產品(牡蠣)，每季進行1次養殖區之水產品種類及數量調查，辦理1場次水產品證明標章推廣宣傳活動。 / 2.海難射擊氣象播報187次、傳呼服務115次、進港通報服務55次、協助漁民臨時交辦134次(航機故障排除、加油協助、補助申請)、新冠肺炎宣導25人次、協助漁民臨時交辦46次(航機故障排除、加油協助、補助申請)、漁船進港加水通報223次、海難救助通報事件3件 (台籍機器故障2次、陸籍漁船機器故障1件)、推高機修復2次、製冰機保養7次、吊桿保養5次、製冰機製冰供應247噸、吊船服務(上岸維修)40艘、漁港清理工作360次、海上垃圾打撈1次、新冠肺炎福澳漁區消毒6次、垃圾清運1車次、防疫宣導44人次、海上垃圾打撈10次、環境整潔宣導4次22人。 / 3.已結案 / 111年： / 111年馬祖漁業經營及管理計畫之發展水產品標章： / 輔導6家已取得本縣水產品標章業者取得水產品追溯條碼(QR code)。 / 輔導4家業者取得本縣水產品證明標章，並針對其產品進行送驗，動物用藥殘留及重金屬檢驗結果皆為陰性。 / 針對3家過去已取得本縣水產品標章之業者，抽1處海域，針對其水產品進行麻痺性貝毒與諾羅病毒之檢驗。 / 針對已取得區劃漁業權之全部業者，養殖現況皆已調查完畢。 / 已辦理1場水產品證明標章推廣活動。 / 漁業電台辦理：海難射擊氣象播報206次、傳呼服務85次、進港通報服務79次、協助漁民臨時交辦142次(航機故障排除、加油協助、補助申請)、漁船進港加水通報224次、防疫播報宣導133次、製冰機保養10次、吊桿保養8次、製冰機製冰供應203噸、吊船服務(上岸維修)24艘、漁港清理工作359次、海上垃圾打撈6次、防疫宣導38人次、環境整潔宣導61人、防颱巡視工作2次。 / 已結案
13	馬祖特色產業酒廠升級擴場計畫 / (109-111)	585,495,000	(產業發展處) / 109年: / 完成馬祖酒廠南竿二廠綜合規劃需求工作(含分析)與基本設計需求工作成果報告，已解除列管。 / 110年: / 110年9月23日申報開工，12月8日完成假設工程(含工務所、工地圍籬、工程告示牌及洗車台等)、工程放樣後進行土方開挖及運棄、基礎版及地樑ＲＣ澆築，於111年接續執行，111年4月解除列管。 / 111年： / 1.完成核定細部設計第三階段(建築工程)、第六階段內部裝修工程細部設計、第七階段外部裝修及景觀工程細部設計、第四階段機電工程細部設計(5-1小冊一樓版以下基礎工程)、第四階段廢水前處理設施工程細部設計、發候選智慧建築證書。 / 2.已完成整地拆除、清除與掘除(含運棄)。 / 3.已完成南竿二廠製酒區基礎工程施作(基礎開挖工程、邊坡工程及2000psi混凝土工程)100%。 / 4.已完成儲酒大樓基礎開挖工程施作100%。 / 5.已完成製酒區結構工程施作50%。 / 6.已完成廢水前處理設施結構工程施作100%。 / 7.已完成儲酒大樓結構工程施作70%。 / 8.已完成南竿二廠製酒區設備工程施作3%。 / 9.已完成廢水前處理設施設備、機電、外牆工程施作50%。 / 10.已完成儲酒大樓儲酒桶設備工程施作45%。
14	連江縣莒光鄉松材線蟲防治計畫 / (110)	3,150,000	(產業發展處) / 110年 / 1.辦理莒光鄉台灣二葉松感染松材線蟲之樹木鋸除並透過焚燒方式處理病木，降低林木疫病感染機會，維護地區優質生態環境，已完成邊坡松材線蟲危害樹木清除面積37,500平方公尺及莒光鄉道路旁感染松材線蟲之樹木砍伐工作61棵。 / 2.培育馬祖地區原生種苗4,500棵及辦理採種工作。 / 3.巡查松材線蟲危害情形已完成汰換公務機車2台。 / 4.已完成結案。
15	莒光地區農產品多元化加工中心計畫 / (110-111)	19,500,000	(產業發展處) / 110年： / 1.完成『莒光在地農業展售推廣中心』營運行銷輔導推廣案招標。 / 2.完成「『莒光在地農業展售推廣中心』委託設計監造技術服務案」招標。 / 3.完成農業展售推廣中心基地「坪西西」之土地移撥工作。 / 111年： / 1.完成「連江縣莒光地區農業推廣展售中心整建工程」發包，預計112年7月竣工。 / 2.完成農業展售推廣中心基地「坪西西」之土地及地上建物自馬祖風景管理處移交至本府工作。 / 3.『莒光在地農業展售推廣中心』營運行銷輔導推廣案剩餘工項延至農業推廣展售中心完工後3個月內執行完成。
16	馬祖特色美食好禮市場加值計畫 / (110-111)	10,800,000	(產業發展處) / 110年： / 完成工程統包案決標及簽約，，已於111年10月完工。 / 111年： / 完成二樓空間室內環境、視覺美學、空間動線、營業特色及戶外景觀聯結。 / 完成空間導覽與利用app結合線上互動遊戲進行數位推廣活動。
17	馬祖島際海運基本航次補貼計畫 / (108-111)	206,250,000	(交通旅遊局) / 108年： / 執行4,758航次補貼，南竿-莒光航線1,972航次、東莒-西莒航線2,440航次及南竿-東引航線346航次，已結案。 / 109年： / 執行4,681航次補貼，南竿-莒光航線1,828航次、東莒-西莒航線2,474航次及南竿-東引航線379航次，已結案。 / 110年： / 執行4,952航次補貼，南竿-莒光航線1,790航次、東莒-西莒航線2,766航次及南竿-東引航線396航次，已結案。 / 111年：執行5,556航次補貼，南竿-莒光航線2,088航次、東莒-西莒航線2,988航次及南竿-東引航線480航次，已結案。
18	馬祖港埠拖船租賃及委外操作計畫 / (108-111)	67,832,000	(交通旅遊局) / 108年:維持並提供協助福澳港與中柱港船舶進出，全年協助1,822趟次靠泊作業，已結案。 / 109年:維持並提供協助福澳港與中柱港船舶進出，全年協助1,984趟次靠泊作業，已結案。 / 110年： / 維持並提供協助福澳港與中柱港船舶進出，全年協助2,115趟次靠泊作業，已結案。 / 111年： / 維持並提供協助福澳港與中柱港船舶進出，全年協助1,800趟次靠泊作業，已完成請領第4季10月及11月操作費，12月操作費因執行期程不及年度內請款，預計112年4月30日結案。
19	連江縣離島交通船購建補助計畫 / (109-111)	68,400,000	(交通旅遊局) / 109年: 完成新臺馬輪DBO統包採購決標、簽約及新臺馬輪造船合約，已結案。 / 110年:完成新臺馬倫主要圖說審查，已結案。 / 111年：完成新臺馬輪安放龍骨、下水典禮，已結案。
20	「臺馬輪」公有船舶年度歲修補貼計畫 / (108-111)	24,750,000	(交通旅遊局) / 108年：完成臺馬輪例行年度歲修，已完成結案。 / 109年：完成臺馬輪例行年度歲修，已完成結案。 / 110年：完成臺馬輪例行年度歲修，已完成結案。 / 111年：完成臺馬輪例行年度歲修，已完成結案。
21	東海明珠公有船舶年度歲修補貼計畫 / (108-111)	13,238,000	(交通旅遊局) / 108年：完成東海明珠年度歲修，歲修金額新臺幣4,237,500元，已完成結案。 / 109年：完成東海明珠年度歲修，歲修金額新臺幣3,000,000元，已完成結案。 / 110年：完成東海明珠年度歲修，歲修金額新臺幣3,000,000元，已完成結案。 / 111年：完成東海明珠年度歲修，歲修金額新臺幣3,000,000元，已完成結案。
22	馬祖東引直升機飛行場整建計畫 / (110)	4,669,000	(交通旅遊局) / 110年：完成擋土牆補強、地坪改善工程、給排水設備重整、屋頂防水重建工程及室內裝修等項目，離島建設基金補助新臺幣459萬6,613元，經費使用率為98.4％，已完成結案。
23	馬祖觀光行銷活動及旅遊品質提升計畫 / (108-111)	40,000,000	(交通旅遊局) / 108年：辦理兩馬鬧元宵花燈展、大坵生態旅遊活動、北竿硬地超級馬拉松賽事、莒光雙島定向越野活動及馬祖秋冬行銷等活動，遊客達17萬人次，已結案。 / 109年：辦理兩馬鬧元宵花燈展、大坵生態旅遊活動、莒光定向越野賽及方塊海行銷活動、馬祖運動觀光行銷推廣活動，遊客達20萬人次，已結案。 / 110年：辦理大坵生態旅遊活動、北竿硬地超級馬拉松賽事、馬祖莒光定向越野賽活動、馬祖經典步道健康旅遊活動、秋冬觀光行銷安心旅遊振興活動、東引深度旅遊推廣活動、馬祖旅宿業品質提升輔導計畫、馬祖觀光旅遊業品質提升計畫。110年受新冠肺炎疫情影響，遊客人次約14萬人次，已結案。 / 111年：辦理2022大坵生態旅遊活動、2022大坵暗空之夜-初心活動、2022第6屆馬祖北竿硬地超級馬拉松活動、第4屆馬祖莒光定向越野暨夜跑活動、2023第7屆馬祖北竿硬地超馬活動企劃、2022北竿海洋之旅活動、2022莒光海洋觀光年系列活動、111年東引引深旅遊推廣活動、2022年秋冬觀光行銷安心旅遊振興活動、2022年馬祖歲末聯歡跨年晚會活動、111年馬祖旅宿業品質提升計畫、111年馬祖觀光旅遊業品質提升訓練及輔導計畫。其中「2023第7屆馬祖北竿硬地超馬活動企劃」、「2022年馬祖秋冬及深度旅遊行銷推廣活動」需跨年度辦理，經費已辦理保留，目前執行進度85%，預定112年8月30日前結案。
24	走出馬祖-推動與台灣教學交流計畫 / (109-111)	4,050,000	(教育處) / 109年：辦理交流活動1場次，本縣全縣五年級師生計104位(學生78位、師長及工作人員26位)於109年7月12-22日赴台進行教學交流活動，已結案。 / 110年：活動延至112年辦理，進度100%，預計112年4月29日結案。 / 111年： 112年2月15-21日辦理交流活動1場次，本縣全縣五年級師生計104位(學生78位、師長及工作人員26位)赴台進行教學交流活動。
25	體驗戰地，探索海洋-推行海洋教育特色學校遊學計畫 / (109-111)	1,800,000	(教育處) / 109年：辦理海洋獨木舟體驗營(游泳與自救能力、獨木舟遊學體驗課程、獨木舟課程、獨木舟跨島活動及鐵人三項活動)、海洋教育教師研習1場次，購置1輛搬運舟艇之交通設備，已結案。 / 110年：海洋獨木舟體驗營及海洋舟跨島活動，因受疫情影響活動取消，改辦理海洋科技教具實作及補助策略聯盟學校購買 / 膠鞋、獨木舟等設備，進度100%，已結案。 / 111年： / 召開海洋教育推動小組期初會議及期末成效檢討會議、辦理教 / 師增能研習(海洋教育研習：認識馬祖魚貝類及海洋教育課程 / 設計分享與水域安全立式划槳介紹)、111年度全國海洋教育成 / 果觀摩會暨教師研習、海洋教育網站建置、續辦校本課程(援 / 引馬祖在地資源，發展出春繽、夏舟、秋岩、冬澳之四季課 / 程)，已結案。
26	接軌國際-馬祖文化拓展計畫 / (109-111)	1,600,000	(文化處) / 109年：辦理「馬祖心情記事IV-相約十五暝」福州語音樂劇桃園演出1場，已完成結案 / 110年：辦理環境劇場-海島來相見8場，已完成結案 / 111年：辦理馬祖心情記事5《重返前線1979》福州與音樂劇1場次，已完成結案。
27	創意馬祖-文化創生永續發展計畫 / (108-111)	3,100,000	(文化處) / 108年：完成結合馬祖擺暝文化祭活動設計製作周邊系列推廣紀念品及製作「彼岸花之戀」馬祖音樂製作專輯錄製案，已結案。 / 109年：完成製作馬祖老酒文創禮盒、馬祖好神-擺暝桌遊、《北疆傳說—那年以來馬祖的美麗與哀愁》及《台灣民間影像史冊-阮義忠經典攝影集》文創刊物出版、馬祖島嶼博物館系列文創推廣產品、文化馬祖T-shirt，已結案。 / 5.辦理製作「彼岸花之戀」馬祖音樂製作專輯錄製案，已結案。 / 110年：完成彼岸花之戀馬祖音樂製作專輯製作出版、馬祖國際藝術季設計策動文創製作、《北疆傳說—迷霧之書》及劉梅玉《一人份的島》等書籍製作及出版，已結案。 / 111年： / 1.「FLOW島西澳祭：芙蓉澳創意生活藝文基地行動計畫」，於西尾芙蓉澳口辦理「澳口劇場」1場、海商市集1場，邀集25個攤位在芙蓉澳口販售特色商品及體驗活動，串聯在地業者與在地青年，招募數10位的工作人員投入活動，線下參與人數達300人次、線上觸及人數達10,000人次。 / 2.結合2022文博會辦理馬祖無形文化資產酒類文化創意推廣計畫，創造馬祖居民在展場空間現身的真人圖書館，邀請馬祖在地人現身辦理6場講座，跨地向高雄、台灣居民交流酒記憶，參與人數達240人，已結案。
28	文化資產再生保存及轉譯計畫 / (108-111)	27,000,000	(文化處) / 108年：辦理修復完成傳統古厝與家屋共6處，已完成結案 / 109年：辦理修復完成傳統古厝與家屋共6處，包含連江縣修復南竿鄉津沙聚落家屋2處、南竿鄉復興村家屋1處、北竿鄉芹壁聚落古厝1處、福沃社區發展協會工作坊1處、山隴社區工作坊1處，已完成結案。 / 110年：辦理傳統古厝與家屋修復共7處，包含連江縣修復南竿鄉津沙聚落家屋1處、南竿鄉復興村家屋1處、北竿鄉芹壁聚落家屋1處、東引鄉家屋1處、福沃社區工作坊、鐵板社區工作坊及歷史建築東引劉依祥宅，已完成結案。 / 111年：提升居民配合參與傳統建築保存之誘因，保存具潛在文化資產之私有傳統建築，並進而提升文化保存意識，透過傳統建築修繕補助提昇在地傳統工匠技藝，增加工作機會並使傳統建築工法得於傳承。維護馬祖地區傳統聚落整體景觀與風貌，保持聚落發展紋理。111年辦理林冠宏宅、林逸群宅、陳奕興宅、陳孝用宅等修繕工程，預計於112年修繕完成。
29	文化平權-文化館舍串連跨域整合計畫 / (108-111)	6,000,000	(文化處) / 108年：辦理「 圖書館自動化升級(雲端硬碟、介接費)、民俗文物館暨區域庫房零星整修工程、 圖書館冷暖氣設備及圖書館監視器安裝、文化設施場域設施設備採購(坂里帳篷)」，已結案。 / 109年：辦理「北竿中正堂整修，截水溝新建工程、文化處設施設備修繕(房)、文化處油漆工程、東引介壽堂燈光音響設備採購案、舞台板維修、12據點據點設施改善、文化處裝設冷暖氣機及移機工程、單槍短焦投影機購買」，已結案。 / 110年：辦理「星空X夜空」特展、馬祖民俗文物館文物運輸計畫、馬祖好強策展-一幅完成中的風景、馬祖好強策展-傾聽島嶼的聲音、馬祖民俗文物館文物整飭計畫、馬祖民俗文物館第二階段展示更新工程、馬祖民俗文物館消防設備改善工程，已結案。 / 111年：辦理「馬祖民俗文物館電壓設備改善工程」、「馬祖記憶庫網站續租及維運管理」、「馬祖民俗文物館機電、水電空調、消防維護及巡檢案」、「馬祖民俗文物館及勝利堡清潔委外計畫」等，整備文化設施空間，並確保文化設施功能運作及提升服務品質，以達永續經營之目標，本案預計112年4月報中央完成結案。
30	馬祖節慶文化行銷及升級計畫 / (108-111)	10,592,000	(文化處) / 108年：辦理「馬祖藝術策展節慶活動」馬祖秋慶系列活動-牛角做出幼、鐵板燒塔節及媽祖在馬祖昇天祭等系列活動3場次及馬祖擺暝文化祭系列活動，已結案。 / 109年：辦理「馬祖藝術策展節慶活動」馬祖秋慶系列活動-牛角做出幼、鐵板燒塔節及媽祖在馬祖昇天祭等系列活動，已結案，另109年辦理馬祖擺暝文化祭系列活動、因疫情因素取消辦理，已結算驗收。 / 110年：1.辦理「馬祖藝術策展節慶活動」秋慶系列活動-牛角做出幼、鐵板燒塔節、媽祖在馬祖昇天祭活動、辦理春之微光表演活動-幼獅管樂團、拾翠坊崑劇表演、「馬祖秋慶-牛角做出幼形象影片拍攝計畫、及國家戲曲學院來馬演出活動-天上聖母舞台劇演出，已結案。 / 2.110年辦理馬祖擺暝文化祭系列活動，元宵「擺暝」是馬祖特有的文化傳統，也是馬祖有別於台灣地區的民俗宗教節慶活動，正月13日坂里村白馬尊王燒馬糧揭開序幕，正月14有橋仔村神與人的鍊結和塘岐村塘村尚書公府祭祀大典、送狀元船及正月15的神明大會師到正月29日的祈夢一系列的活動，是有別於台灣的節慶文化活動，已結案。 / 111年：1. 本年度辦理馬祖擺暝文化祭行銷策劃執行、秋季慶典－牛角做出幼、鐵板燒塔節、媽祖在馬祖昇天祭等活動執行、新莊瘋薩克樂團2022馬祖公益巡演、敦青舞蹈團《軍民一家．眷村情》演出活動等。
31	馬祖文化資產永續發展推動計畫(109-111)	24,750,000	(文化處) / 109年度： / 1.完成東莒福正天后宮經營計畫、東莒熾坪隴考古遺址周邊環境整理、勝利堡水路管線維修工程、東莒投擲場環境整備工程、 / 2.文資場域-公共設施修繕、文化設施除蟻防治作業、山海一家海館周邊景觀及古屋修繕工程、馬祖傳統民俗技藝觀摩研習會並雇用約用專案人員2名，已結案。 / 110年度 ： / 完成大梅石使用基地協議價購價值評估、文化景觀環境維護、 / 營區撥用委託、牛角社協修繕、印製馬祖與戰爭和平島嶼國際學術研討會論文集出版品、山隴境白馬尊王廟文化資產價值評估、山海一家海館周邊景觀古屋修繕工程、傳統建築修繕3戶及雇用約用專案人員2名，已結案。 / 111年： / 1.有形文化資產修復及保存維護 / 對於有形文化資產進行修復及保存維護，包括莒光五靈公廟修繕監造、莒光五靈公廟修繕變更設計、歷史建築北竿鄉五間排結構修復工程2.0暨因應計畫、傳統建築林金炎宅修繕等，使馬祖的文化資產得以永續發展，保持聚落發展紋理，並提升居民保存具有潛在文化資產之私有傳統建築，進而提高文化保存意識。 / 2.無形文化資產保存維護 / 「擺暝」是福州話，意為在晚上擺設好供品祭神的儀式；也指不同的地方廟宇或祀神排在不同專屬夜晚舉行酬神活動。本年度配合馬祖擺暝文化祭，辦理鑼鼓研習活動，將馬祖重要節慶與民俗技藝，透過活動加深與民眾的聯繫，保存在地的歷史記憶與先民的傳統智慧，並讓擺暝祭典使更多民眾知曉。本計畫預計112年12月完成結案。
32	連江縣提昇離島醫療服務品質計畫 / (108-111)	19,500,000	(衛生福利局) / 108年：正常維持全縣四鄉五島居民24小時均可提供急診醫療服務與優質醫療照護服務品質營運，辦理教育訓練講座2場，已完成結案。 / 109年：正常維持全縣四鄉五島居民24小時均可提供急診醫療服務與優質醫療照護服務品質營運，辦理教育訓練講座2場，已完成結案。 / 110年：正常維持全縣四鄉五島居民24小時均可提供急診醫療服務與優質醫療照護服務品質營運，辦理教育訓練講座2場，已完成結案。 / 111年：正常維持全縣四鄉五島居民24小時均可提供急診醫療服務與優質醫療照護服務品質營運，辦理教育訓練講座2場，已完成結案。
33	體貼的關懷網絡-以工代賑方案(108-111)	8,000,000	(衛生福利局) / 108年：輔導23位中低收入戶等從事臨時工作，已結案。 / 109年：輔導23位中低收入戶等從事臨時工作，已結案。 / 110年：輔導23位中低收入戶等從事臨時工作，已結案。 / 111年：輔導23位中低收入戶等從事臨時工作，已結案。
34	金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫第二期 / (108)	45,488,000	(交通旅遊局) (衛生福利局) / 108年：執行緊急後送52趟次(52人次)，其中8趟台馬緊急後送(凌天航空年度檢修、返台避颱、臨時故障等原由)由空勤總隊執行，其餘為凌天航空股份有限公司執行，已結案。
35	連江縣餐飲衛生與服務品質提升計畫 / (109-111)	4,050,000	(衛生福利局) / 109年：開辦食品安全衛生訓練課程2場次、服務品質提升課程4場，組成稽查輔導團隊針對本縣5家餐飲業者進行訪視與辦理餐飲衛生分級評核，評核結果4家優級1家良級並頒布獎牌予業者，已結案。 / 110年：開辦食品安全衛生訓練課程2場次、服務品質提升課程5場，組成稽查輔導團隊針對本縣7家餐飲業者進行訪視與辦理餐飲衛生分級評核，評核結果7家皆為優級並頒布獎牌予業者，已結案。 / 111年：開辦食品安全衛生訓練課程4場次、服務品質提升課程5場，組成稽查輔導團隊針對本縣8家餐飲業者進行訪視與辦理餐飲衛生分級評核，評核結果8家皆為優級並頒布獎牌予業者，已結案。
36	連江縣離島衛生所環境改善暨管理品質計畫 / (110-111)	25,830,000	(衛生福利局) / 110年： / 1.完成擴建東莒衛生所規劃及設計之設計圖說。 / 2.完成各衛生所18項設備更新及5次建築物修繕。 / 111年： / 1. 111年8月22日開工。 / 2.現已完成東莒衛生所擴建其細部工項－基礎版鋼筋綁紮及機水電配管，預計於農曆年前完成基礎版混凝土澆置及擋土施工作業，確保工程進度及工地安全。
37	連江縣南竿、莒光(含東西莒)、東引偏鄉地區應變中心緊急、災害通報無線電通訊系統建置計畫 / (108-110)	3,577,000	(消防局) / 108年：辦理莒光地區數位無線電通訊建置，其中建置中繼台2組、固定台3部、車裝台3部、手提台18部、微波鏈路2組，已完工結案。 / 109年：辦理辦理東引地區數位無線電通訊建置，其中建置中繼台1組、固定台2部、車裝台2部、手提台4部、微波鏈路2組，已完工結案。 / 110年：辦理辦理南竿地區數位無線電通訊建置，其中建置固定台4部、車裝台7部、手提台41部、6連充機座1組，已完工結案。
38	南竿鄉生命園區整體改善計畫(109)	17,250,000	(民政處) / 109年：完成南竿環保自然葬園區設置(含整地及土石方、擋土及排水設施、步道及景觀美化、植栽綠美化及指標系統、停柩室、小靈堂及裡聽設備等)及納骨堂內部裝修、納骨櫃工程，已結案。
39	連江縣北竿鄉第二納骨堂暨樹葬區興建工程計畫 / (110-111)	36,750,000	(民政處) / 110年：已完成北竿鄉樹葬園區邊坡治理及水土保持工程、北竿鄉第二納骨堂基地整治工程，已解除列管。 / 111年：北竿鄉納骨堂暨樹葬區工程，目前施作戶外工程，衛生設備安装，機電設備安裝。
40	連江縣東引鄉聯合辦公區域周邊暨內部服務品質提升計畫(111)	4,4748,000	(民政處) / 111年：俟連江縣東引鄉行政大樓及地下停車場拆除重建工程(一期工程)竣工後，辦理二期裝修工程。
41	離島義消緊急救護及水域救災技能人才培育專業訓練計畫(111)	900,000	(消防局) / 111年：完成初級救護技術員繼續教育訓練4場次、中級救護技術員繼續教育訓練2場次，初階潛水搜救訓練2梯次30人。已解除列管。
42	連江縣舊有(違章)建築物居家安全消防設備改善暨社區防災推動教育訓練計畫(111)	4,383,000	(消防局) / 111年：完成各村落防災演練暨住宅用火災警報器推廣7場次、優化 / 火災搶救困難區及消防設備改善、高度危險建築物優先補助連動式住宅用火災警報器改善，已解除列管。