離島建設基金各項補助計畫及績效指標達成情形分析表
連江縣離島建設基金補助計畫執行進度表 截至112.12.31
項次	計畫名稱	離島基金 / 核定金額(元)	執行進度
連江縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案 (112年尚在執行中計畫)
1	111-提升一般廢棄物轉運暨多元再利用計畫	7,600,000	1. 轉運連江縣垃圾至基隆市天外天焚化處理共計2,698.82公 / 噸。 / 2. 執行本縣四鄉五島垃圾(家戶、機關團體及軍方單位)不落 / 地、垃圾全分類零廢棄及強制垃圾分及稽查處分,避免巨大垃圾及資源垃圾混入一般垃圾工作。 / 3. 執行垃圾轉運監督(台灣端隨車稽查20次及縣內四鄉五島隨 / 車稽查30次,合計50次),避免垃圾資源回收物過多導致退運之情事。 / 4. 辦理本縣垃圾採樣分析四鄉五島各2次,依據分析結果探討 / 本縣垃圾物理組成,來加強各項垃圾政策宣導及稽查。 / 5. 理本縣各島垃圾衛生掩埋場地下水監測井維護保養及採樣分析。 / 6. 辦理5場次廢棄物教育訓練(對象:本局業務相關人員、後端 / 人員、公所清潔隊員)。 / 7. 推廣本縣智慧城市垃圾車APP供民眾下載,使民眾有效掌控 / 垃圾車時間,避免空等,已下載5,000人次以上。 / 8. 辦理垃圾隨車破袋稽查分類作業共計60趟次。
2	111-連江縣漁港設施增建計畫	18,214,000	112年12月19日府產漁字第1120058721號函提送結案會計報 / 告,已完成結案作業。
3	111-莒光地區農產品多元化加工中心計畫	17,880,000	1. 本府函請農業部及農業部農糧署辦理旨案113年度保留事 / 宜,農業部113年1月11日農綜字第1130012031號函副知本府同意保留。 / 農業部農糧署於113年2月16日核撥保留款新臺幣14,703,499元 / 整,本府刻正辦理請款作業,待向承攬廠商完成撥款後,即可辦理結案事宜。
4	111-馬祖觀光行銷活動及旅遊品質提升計畫	10,000,000	本案計畫有「「2022大坵生態旅遊活動」、「北竿鄉大坵生態 / 之旅」、「2022大坵暗空之夜-初心活動」、「2022年第6屆馬 / 祖北竿硬地超級馬拉松活動」、「2022年第4屆馬祖莒光定向 / 越野暨夜跑活動」、「2023第7屆馬祖北竿硬地超馬活動企 / 劃」、「2022北竿海洋之旅活動」、「2022莒光海洋觀光年系 / 列活動」、「111年東引引深旅遊推廣活動」、「2022年馬祖 / 秋冬及深度旅遊行銷推廣活動」、「2022年馬祖歲末聯歡跨年 / 晚會活動」、「111年馬祖觀光旅遊業品質提升訓練及輔 / 導」、「111年馬祖旅宿業品質提升計畫」、「111年馬祖旅遊 / 行銷暨品質提升計畫」。全年度遊客人次約22萬人次。
5	111-連江縣東引鄉聯合辦公區域周邊暨內部服務品質提升 / 計畫	42,510,600	辦理情形:工程進度100%、實際工程進度100%,目前執行情形(施作工項):12月24日落成剪綵啟用,已於113年1月10日辦理初驗,內政部民政司尚有5% 新台幣223萬7400元未請領(結案後陳報請領尾款),東引鄉公所刻正積極催促廠商辦理結算。
6	111-連江縣北竿鄉第二納骨堂暨樹葬區興建工程計畫	33,800,000	1.本府112年12月21日府民自字第1120060656號函陳大部 / 准予結案。 / 2.內政部 113年1月2日台內宗字第1120148537號,所報「連江縣北竿鄉納骨堂第二納骨堂暨樹葬區興建工程計畫」成果報告及繳回廠商違約金新臺幣3萬4,094元1案,業已收訖,同意結案。
7	111-馬祖文化資產永續發展推動計畫	9,000,000	112年： / 1.擺暝文化季系列活動-楊公八使傳無台劇演出案。 / 2.大埔聚落103號修繕工程暨監造案。 / 3.馬祖戰地文化景觀南竿鄉12據點空間環境整合規劃設計。 / 4.連江縣歷史建築西莒田沃五靈公廟修復工程案第一次及第二次變更設計暨第二期因應計畫案。 / 5.北竿鄉五間排第二期修復工程及因應計畫暨修復工程監造案。
8	111-文化資產再生保存及轉譯計畫	4,500,000	1.辦理情形： / (1)傳統建築規劃設計補助計畫：設計單位登打建管系統中，待確認後轉本府工務處辦理核備。 / (2)傳統建築-林逸群宅規劃設計案：設計單位登打建管系統中，待確認後轉本府工務處辦理核備，112/12月辦理驗收結案。 / 2.已於112/11/27府文資字第1120054911號函報文化部結案中。
9	111年連江縣四鄉五島都市計畫圖重製案樁位測定	6,900,000	109年:計畫於年底核定,於109年第4季完成委外簽約事宜,已解除列管。 / 110年:辦理(109年目標值)四鄉五島都市計畫圖重製案完成前 / 所需之樁位復、補建工作共計735支樁,已解除列管。 / 111年:本案目標值共計完成1,000支樁,尚餘265支樁係配合 / 「連江縣都市計畫圖重製暨保護區專案通盤檢討案」,前述案 / 件正於內政部都市計畫委員會審議中,須待部都委會審議通過 / 後並發布實施,始得進行釘樁補建、新建作業。 / 112年:本案尚餘265支樁業配合「連江縣都市計畫圖重製暨保護區專案通盤檢討案」112年10月27日發布實施之計畫案完成樁位測定(補建及新建),並於112年12月16日公告發布實施。
10	111年從國土計畫精神及原則調整都市計畫通 盤 檢 討 ( 南竿、北竿、莒光、東引、無人島礁)	19,425,000	109年:辦理全縣都市計畫通盤檢討公開徵求意見說明會5 / 場,已解除列管。 / 110年:辦理全縣都市計畫通盤檢討公開展覽說明會6場,已 / 解除列管。 / 111年:111年5月12日發布實施變更南竿、北竿、莒光、東引 / 地區風景特定區計畫細部計畫(第一次通盤檢討)(第一階段)。 / 112年: / 1. 本案經縣級都委會專案小組審議討論5次(3/2、4/18、5/3、8/18、9/27)。 / 2. 本案無人島礁、東引地區及莒光地區經縣級都委會專案小組討論確認完成,並經112年7月5日及112年12月20日縣級都委會審議完成,規劃單位刻正依會議決議修正,修正完成後預計於113年2月提送部級都委會審議。 / 3. 本案北竿地區經縣級都委會專案小組討論確認完成,經112年12月20日縣級都委會審議,刻正依會議決議修正中,部分未決事項於下次縣都委會續審。
連江縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案
1	112年連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫	9,781,250	1.大型海漂垃圾清除暨海洋環境教育宣導活動2場次:「112年 / 連江縣國家海洋日」於112年6月10日辦理宣導活動;另於112年9月9日搭配健走辦理「112年金秋季」海漂垃圾清除暨海洋環境教育宣導活動。 / 2.邀集本縣潛海戰將成員或環保艦隊辦理3場淨海活動。 / 3.執行4季次全縣海洋油污染緊急應變器材清潔保養維護作業。 / 4.已於112年8月24日中柱港碼頭辦理連江縣海洋污染緊急應變 / 實兵模擬演練1場次。 / 5.完成本縣海洋油污染緊急應變風險地圖修正作業。 / 6.已於112年5月9日辦理洋油污染教育訓練與緊急應變器材操 / 作訓練各1場次。 / 7.海洋污染稽查管制: / (1)港口污染及船舶稽查管制:年度共計執行四鄉五島各港口 / 污染稽查82,分別為南竿鄉福澳港、北竿鄉白沙港、莒光鄉青 / 帆港及猛澳港及東引鄉中柱港;並執行船舶稽查83艘次,主要 / 以客船、貨船及漁船為主。 / (2)針對本縣轄內海保署核可之各類許、緊急應變計畫洋污染 / 防治計畫等執行防治計畫執行2次稽查作業。 / (3)針對本縣主要之大型客船辦理轄區港埠船舶污染防治聯合 / 稽查作業,已完成4季。 / 8.已辦理10場次小型海洋環境教育暨海漂垃圾清除宣導活動。 / 9.辦理2場潛海戰將及環保艦隊招募,已將環保艦隊55隊擴編 / 制78隊;另已將潛海戰將10名擴增至11名。 / 10.訂定本縣潛海戰將及環保艦隊之評比及獎勵要點。 / 11.年度本縣已執行4季執行重點海域水質監測,所檢測點位之 / 檢測值皆符合乙類海域海洋環境品質標準。海域水質、離(近) / 岸水質及沙灘水質進行監測如下: / (1)海域水質監測6個定點,每季檢測1次,共24點次。 / (2)第二類漁港水質監測2個定點,每季檢測1次,共8點次。 / (3)海灘水質監測作業監測2個定點,每半年檢測1次,共4點次。 / (4)港口底泥監測作業,年度已完成1點次。 / 12.辦理本縣海洋污染緊急應變計畫之檢討修訂工作。 / 13.完成採購海漂垃圾資本門載運載具兩台(海漂垃圾載運吊 / 車,及運輸海漂垃圾設備車輛)。 / 14.完成錄製112年度連江縣海漂垃圾調查清除成果影片(5分鐘 / 及20分鐘)
2	112提升一般廢棄物轉運暨多元再利用計畫	7,600,000	1. 轉運連江縣垃圾至基隆市天外天焚化處理共計2,665.6公噸。 / 2. 執行本縣四鄉五島垃圾(家戶、機關團體及軍方單位)不落 / 地、垃圾全分類零廢棄及強制垃圾分及稽查處分,避免巨大 / 垃圾及資源垃圾混入一般垃圾工作。 / 3. 執行垃圾轉運監督,避免垃圾資源回收物過多導致退運之 / 情事。 / 4. 辦理本縣垃圾採樣分析四鄉五島各2次,依據分析結果探討 / 本縣垃圾物理組成,來加強各項垃圾政策宣導及稽查。 / 5. 辦理本縣各島垃圾衛生掩埋場地下水監測井維護保養及採 / 樣分析。 / 6. 辦理5場次廢棄物處理、垃圾減量政策宣導會300人次以上。 / 7. 推廣本縣智慧城市垃圾車APP供民眾下載,使民眾有效掌 / 控垃圾車時間,避免空等。 / 8. 持續辦理本縣垃圾GPS監控系統計11台,實時監控垃圾車行進、怠速、路線及路線等,除提昇服務品質外,亦保障駕駛工作安全。 / 9. 配合本縣大型活動辦理垃圾減量宣導活動3場次,宣導人數 / 6,000人以上。 / 10. 南竿鄉廠區AED設施並辦理教育訓練1場次。
3	112維護馬祖地區飲用水水質計畫	750,000	112年:辦理本計畫按季採樣,已執行水庫14點次、淨水場出水端/配水池40點次、飲用水設備60點次、地下水24點次、總三鹵甲烷10點次、飲用水水質藥劑2點次,執行率99%,已完成結案。
4	112警政戰略智慧平臺計畫(112-113)	11,601,000	112年:辦理計畫指標項目「警報系統工程建置」(工作內容 / 含汰換及建置發布防空及海嘯警報系統、網路頻寬及機房設備 / 更新、戰情管制指揮視訊中心會議室建置、戰情管制指揮資料 / 處理中心建置、防救災電腦採購);以及「數位鑑識工程建 / 置」(工作內容含鑑識科學實驗室整建工程、數位鑑識設備器 / 材及電腦採購),已完成結案。 / 113年:賡續辦理計畫指標項目「情資整合資料庫平臺」(車 / 牌辨識系統)工程建置,並於年底完成結案。
5	112連江縣餐飲衛生與品質提升計畫	1,620,000	112年度執行各項食品安全稽查及抽驗工作,其中食品共抽驗286件,12件不符規定,合格率為95.80%,不合格產品均已下架並移送源頭所在衛生局辦理後續查處,另執行各項專案(如附件),輔導業者持續依循食安法相關規範落實食品衛生作業,各項食品檢驗及稽查結果均公布於本局官網及FB網站,讓消費者吃得安心;另,辦理食品業者登錄再確認數5場次,再確認數達95%以上;輸入食品查驗報驗數為2件皆為水產品,查驗均符合法規規範。 / 各項專案如下:(共計查核49家次,抽驗115項產品) / 1 中式炊蒸食品製造業稽查專案 / 2 豆製品製造業稽查專案 / 3 醃漬蔬菜販售業抽驗暨稽查專案 / 4 現場調製飲品及冰品稽查專案(飲) / 5 現場調製飲品及冰品稽查專案(冰) / 6 冰品及配料製造業稽查專案 / 7 乾製水產食品製造業稽查專案 / 8 異國料理餐廳稽查專案 / 9 市售流通冷凍冷藏調理食品稽查專案 / 10 大專校院校園周邊餐飲業者稽查專案 / 11 公共運輸場站周邊餐飲業稽查專案 / 12 鐵板燒暨排餐餐飲業者稽查專案 / 13 媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案 / 14 食品物流業暨倉儲業稽查專案 / 15 食品接觸面含塑膠材質之食品容器具或包裝稽查專案 / 16 食品用洗潔劑稽查抽驗專案 / 17 春節複合式專案-販售,年菜餐廳,製造 / 18 清明節複合式專案-販售 / 19 端午複合式專案-製造 / 20 中秋複合專案-販售,餐廳 / 21 節慶時令食品稽查抽驗專案-冬至應節食品專案 / 22 供應校園午餐之學校自設廚房稽查專案 / 23 市售進口食品放射性核種檢測專案 / 24 市售日本食品產地標示稽查專案 / 25 豬肉牛肉原產地標示 / 26 加強市售雞蛋稽查專案 / 27 新標示規定查核
6	112連江縣提昇離島醫療服務品質計畫	5,850,000	正常維持全縣四鄉五島居民24小時均可提供急診醫療服務與優質醫療照護服務品質營運,達成率100%,已完成結案。
7	112連江縣離島衛生所環境改善及設施設備更新維持計畫	1,500,000	辦理各衛生所之一般辦公設施充實等設施建置、及各衛生所之 / 維護修繕及突發臨時毀損修繕,以期改善並維持良好之就醫環 / 境品質。112年經費執行率100%,已完成結案。
8	112連江縣西莒衛生所宿舍重建計畫	540,000	1. 完成基地會勘及「連江縣莒光鄉西莒衛生所宿舍新建工程 / 規劃設計監造(含鑽探)委託技術服務案」招標。 / 2. 核定服務實施計畫書及規劃設計方案。 / 3. 112年經費執行率100%,已完成結案。
9	112連江縣推動體貼的關懷網絡-實施以工代賑方案計畫	2,000,000	112年度計畫業已完成,並報請中央主管機關辦理經費核銷無 / 剩餘,經衛生福利部112年12月18日衛部救字第1120040463 / 號函同意備查結案。
10	112馬祖漁業經營及創生計畫	1,000,000	112年馬祖漁業經營及管理計畫 / 1.發展水產品履歷推廣與輔導: / (1)輔導1家水產品業者申請水產品產銷履歷,包含法規、標 / 準、辦理申請手續、表格及收及所需文件等。 / (2)從已取得標章認證之養殖業者隨機抽取14樣水產品進行重 / 金屬、動物用藥殘留檢驗,4樣水產品重金屬含量較高進行復 / 驗,其檢驗結果皆符合規範要求。 / (3)針對上述水產品進行麻痺性貝毒與諾羅病毒之檢驗,皆未 / 檢驗出病毒。 / (4)已取得區劃漁業權之全部業者進行養殖區現況調查。 / (5)配合辦理1場水產品證明標章推廣活動 / 2.漁業電台辦理:海難射擊氣象播報127次、傳呼服務92次、 / 進港通報服務74次、協助漁民臨時交辦128次(航機故障排除、 / 加油協助、補助申請)、漁船進港加水通報265次、防疫、法規 / 播報宣導100次、製冰機保養20次、吊桿保養11次、製冰機製 / 冰供應380噸、吊船服務(上岸維修)43艘、漁港清理工作85 / 次、漁港環境、海域垃圾打撈清理工作次44次、防疫宣導60人 / 次、環境整潔宣導134人次。 / 3.已結案。
11	112離島產業升級轉型計畫	1,500,000	1、辦理完成8家地區業者之實地產業諮詢診斷服務,針對不同訪視業者,提出相應之建議,進而增加消費動能帶動產業升級。 / 2、辦理3家業者之產業升級技術輔導」優化措施,完成三項產品之包升級健全馬祖產業品牌形象及達到在地產業深耕。 / 3、辦理二場次之微笑馬祖-產業知識講座活動,透過實務經驗分享,改善原有產品品質、加速新產品開發,提高產業銷售量。 / 4、辦理在地業者產品資源盤點,完成「馬祖好物形象官網平台」之架設,並辦理2場次之網路行銷活動,提供新的銷售渠,有助於形塑馬祖地區品牌形象,吸引更多遊客和消費者支持。 / 5、由食品工業發展研究所針對酒場、在地製麴廠人員進行「糖化菌、酵母菌之特性及培養教育訓練」、「酒麴微生物菌酛培養及特性篩檢教育訓練」及辦理「馬祖酒麴微生物庫建立及製麴術輔導暨企業座談會」。 / 6、輔導在地製麴業者之產能提升及操作流程精進作業。 / 完成在地製麴業者之夏、秋二季, 酒麴本之分析比較,並亨取進行優勢菌種10加以純化,並依類別進行評個分析。
12	112馬祖生態綠廊永續發展計畫	6,300,000	112年 / 1. 培育原生植物種苗11,550株,包含海桐1,980株、海芙榕1,370株、厚葉石 斑木1500株、女貞300株、豆梨210株、馬祖 / 紫珠2,630株、油菊2,200株、 長萼瞿麥1,000株及草花21,000餘株,共計32,550株。 / 2. 委託各鄉公所辦理四鄉五島之路樹綠廊道管理及維護共計60公里,改善道路節點之綠美化景觀,加強生態綠廊之補植作業,修剪移除危樹枯木。 / 3. 國公有地區新植造林撫育1公傾。 / 4. 鼓勵社區居民參與綠美化計畫,提供機關、社區及團體植栽 / 種植擴大綠美 化範圍,以親自參與維護綠美化成果的方式,使綠美化向下紮根,今年度 共計23個團體及26位民眾參與,發放植栽共計6,934株。 / 5. 提升林業相關從業人員及地區民眾相關知能,委請專業講師辦理相關課程 共計4場,約100人參加,期以民間力量共同維護整體景觀。 / 6. 分別於南竿鄉、東引鄉及北竿鄉各辦理1場植樹節活動,共 / 計3場。期擴大 植樹面積並結合環境教育,讓親子於活動過程 / 中體認植樹重要性,培養護樹愛林生態觀。
13	112走出馬祖-推動與台灣教學交流計畫	1,620,000	本縣五年級學生、教師及工作人員共計115人，於112年6月27日至7月4日至新北市興福校區英速魔法學院，進行全美語營隊課程；至桃園市進行童軍教育、山訓課程，透過各項探索技能訓練與體驗，強化童軍技能之運用，透過小隊制度培養學童的人際相處及自我表達能力，讓學生在戶外學習真正帶的走的能力。
14	112離島地區初中級緊急救護人才培訓計畫	900,000	112年： / 1.辦理消防及義消初級救護技術員繼續教育5場次。 / 2.中級救護員繼續教育2場次。 / 3.全縣四鄉五島全民CPR宣導500人次。 / 4.辦理消防人員、義消人員潛水訓練15人次，並皆取得開放水域潛水證照。已結案。
15	112離島地區水上救生設備汰舊換新及人才培訓計畫	2,700,000	112年：辦理離島地區水上救生設備救生艇1艘汰舊換新，已結案。
16	112連江縣智慧政府推動計畫	3,900,000	已完成驗收結案 112年12月6日獲數發部數位政府字第1124001946號函同意結案
17	112馬祖島際海運基本航次補貼計畫	91,312,000	112年: / 請領5,375航次補貼,南竿-莒光航線2,046航次、東莒-西莒航 / 線2,928航次及南竿-東引航線401航次,已完成結案。
18	112馬祖港埠拖船租賃及委外操作維護計畫	16,958,000	112年: / 維持並提供協助福澳港與中柱港船舶進出,全年執行1,410趟 / 次靠泊作業,已於年度內完成請款後結案。
19	112臺馬輪公有船舶年度歲修補貼計畫	15,750,000	112年:完成臺馬輪例行年度歲修,已完成結案。
20	112東海明珠公有船舶年度歲修補貼計畫	3,000,000	112年:完成東海明珠年度歲修,歲修金額新臺幣3,000,000 / 元,已完成結案。
21	112馬祖觀光行銷活動及旅遊品質提升計畫	10,000,000	本案計畫有2023大坵生態旅遊活動、北竿鄉大坵生態之旅、 / 2023大坵暗空之夜、第7屆馬祖北竿硬地超級馬拉松活動」、 / 第5屆馬祖莒光定向越野暨夜跑活動、2023北竿海洋之旅活 / 動、2023莒光海洋觀光年系列活動、112年東引引深旅遊推廣 / 活動、2023年馬祖秋冬行銷推廣活動、2023年馬祖歲末聯歡 / 跨年晚會活動、112年馬祖旅宿業品質提升計畫」、112年馬 / 祖旅遊行銷暨品質提升計畫。活動已全部完成,惟未及向中央 / 請款,預計113年3月底前向中央報結案請款。
22	112文化永續-打造馬祖國際藝術島計畫	5,900,000	112年： / 1.完成馬祖國際藝術島藝術策展島內視角計畫：中山門-穿越時間的時間。 / 2.完成藝術採集入厝與藝術參與轉厝計畫導覽解說活動１場、藝術轉厝市街2 號/時間的盒子1式、藝術轉厝聚落廢墟/陶土的生活物件1式、玻璃屋1式。 / 3.完成第一屆島嶼的表裏2021、2022馬祖國際藝術島島嶼釀全紀錄專書印刷。
23	112文化近用-馬祖文化館舍營運整備計畫	2,000,000	112年: / 1.完成北竿橋仔五間排1樓策展案 / 2.文化館舍場域冷氣維護及修繕
24	112文化島嶼保存創新活化計畫	9,000,000	1.2名約用人員正在進行中 / 2.案內計畫皆已執行完畢，現正辦理請款結案事宜，依文化部規定於12月15日前提送文化部辦理請款結案。
25	112文化資產再生保存及轉譯計畫	9,000,000	一、傳統建築補助： / 1.傳統建築-馬港社區工作坊活化計畫。 / 2.傳統建築-北竿鄉后沃村64號修繕補助。 / 二、文化資產修繕、活化再利用： / 1.歷史建築-西莒五靈公廟物價調整費。 / 2.歷史建築-陳春霖古厝頂板木作天花板。 / 3戰地文化景觀-南竿鄉12據點空間改善工程案工程。 / 4.戰地文化景觀-南竿鄉12據點空間改善工程監造案。 / 5.戰地文化景觀-南竿鄉12據點空間改善工程空汙費。 / 6.戰地文化景觀-據點油漆及相關工程。 / 7.傳統建築-陳水梅宅修繕補助。 / 8.戰地文化景觀-梅石軍官特約茶室1、2樓外牆防水工程。 / 9.戰地文化景觀-梅石軍官茶室輔助鎖更換。 / 10.縣定古蹟-芹壁天后宮籤筒修復。 / 11.戰地文化景觀-01據點勝利堡廁所修繕費。 / 12.歷史建築-馬祖日報社環境修繕。
26	112馬祖文化場館整備串聯計畫	6,750,000	1.辦理馬祖民俗文物館無障礙及館舍空間改善工程。 / 2.辦理策展-高橋匡太-雲的故鄉工作坊及策展計畫。 / 3.辦理馬祖島嶼博物館微型策展案。 / 4.辦理112年度馬祖島嶼博物館專書印製案。
27	112馬祖學及閩東語推廣計畫	2,500,000	1.辦理馬祖閩東語推廣活動16場次。 / 2.製作「擺暝」繪本閩東語動畫版。 / 3.辦理志工培訓閩東語課程16場。 / 4.錄製馬祖民俗文化全閩東語影片「十色、擔紅擔」 / 5.製作馬祖閩東語歌曲「生紅過夏」。 / 6.辦理閩東語母語營隊2場。
28	112連江縣四鄉五島都市計畫樁位測釘補建暨虛擬化示範計畫	1,736,000	112年:計畫於112年9月15日完成契約簽訂,112年10月3日核 / 定工作計畫書,並於當年度12月27日完成「連江縣四鄉五島 / 都市計畫樁位測定補建暨樁位虛擬化示範計畫案」都市計畫樁 / 虛擬化可行性評估及導線點測量100點。