連江縣政府110年11月 15日主管月報會議紀錄

會議時間：110年11月15日8時30分

會議地點：本府3樓會議室 與會人員：如附簽到簿

主持人：劉縣長增應 記錄：楊圃

1. 繼續列管事項：如附件1，請各單位賡續辦理並於次月會議前至管考系統填報更新執行情形。
2. 同意結案事項：如附件2。
3. 自主管理事項(請各單位依指裁示自行管制辦理)：

 (一)縣長裁示事項

1. 請衛福局持續掌握長照大樓進度，待公文確定後請協商期程規劃。

【衛福局】

1. 請縣立醫院、衛福局致力提升公費醫師服務熱忱與使命感，嘉惠鄉親。

【衛福局】

1. 請交旅局針對疫情後小三通復航超前部署，請與衛福局、福州市多邊事前規劃，待第二劑施打率60%以上，積極推動。

【交旅局、衛福局】

1. 對於明年馬拉松、國際藝術島等大型活動各單位可提出疏運需求，交予交旅局協調立榮增班，目標每日19至20航次。

【各單位、交旅局】

1. 請交旅局密切掌握介壽停車場進度，如期發包與完工。

【交旅局】

1. 汙水下水道營運收費案，請環資局確實依規劃期程，預定於111年7月1月實施。

【環資局】

1. 馬祖大橋案，已進入綜合規劃審查階段，請工務處密切追蹤審查意見即時計畫修正推動落實。

【工務處】

1. 神話之鳥首映後請文化處、馬祖日報加強宣導與後續酒廠合作事宜，做好做滿。

【文化處、馬祖日報】

1. 針對海大相關合作案，請教育處、產發處一起配合研議執行，擴大成果。

【教育處、產發處】

1. 11月22日週報暫停，請各單位積極參與國際藝術島系列活動，共襄盛舉、串連成效。

【各單位】

1. 請文化處確實掌握佛光山捐贈雲水書車運送事宜，希望年內完成運抵。

【文化處】

四、本府列管事項(請各單位依指裁示辦理並至管考系統填報執行情形)：

1. 縣長裁示事項

1.本縣第一、二劑施打率達80%，請衛福局加速學生施打第二劑Covid-19疫苗，力拚覆蓋率100%。

【衛福局】

2.請財稅局、交旅局依法行政，針對光武堂、馬悠驛館案，釐清民眾對法律面向認知，並做妥適之處置。

【財稅局、交旅局】

3.請人事處協助連江航業薪俸案陳報中央，另請主動協助處理黑豹旗棒球教練等公假事宜。

【人事處】

4.請產發處、馬祖酒廠與乖乖企業總經理積極洽談合作，促成常態商品全面上架。

【產發處、馬祖酒廠】

5.面對游泳池案多次流標，請教育處持續努力、提升體育、健康品質。另請了解黑豹旗補助經費，主動提供棒球教練必要之補助。

【教育處】

6.清大團隊挖掘出考古遺跡，請文化處推動規劃成觀光景點

 ，為馬祖旅遊添亮點。另請清大協助亮島原生植物相關研究。

【文化處】